附件：

陈仓区2022年农业综合执法规范化建设项目实施方案

2022年农业综合执法规范化建设，以农业行政执法基本装备配备为主，依据农业农村部《全国农业综合行政执法基本装备配备指导标准》，按照“缺啥补啥、填平补齐”原则，改善农业执法装备配备，加强执法制度化建设和执法队伍能力建设。

## 目标任务

配备农业执法装备，全面推行农业执法“三项制度”，规范农业执法处理流程。建立执法人员教育培训制度，强化农业执法队伍作风建设和理想信念教育。以执法办案为导向，努力提高执法人员的业务水平，培养通专结合、一专多能的执法人才。树立依法行政、清正廉洁、执法为民的良好形象，全面提高农业综合执法的能力和水平。通过规范执法行为，强化执法监督，维护好管理对象和农民群众的合法权益，保障农业生产和农产品质量安全，促进乡村振兴战略顺利进行。

## 资金来源及实施内容

- 2022年项目计划总投资10万元，全部为省级专项资金。其中购置执法装备3万元，加强执法制度化建设3万元，加强执法队伍能力建设4万元。实施内容如下：

- 购置执法装备

- 购置执法基础类、取证类和应急专用装备。主要包括：笔记本电脑1台、彩色打印机1台、碎纸机3台、手持式定位仪1台，现场执法记录仪3个，强光手电9个，手持扩音器1个，应急电源1个，个人防护装备等。

- （以上执法装备采购，由办公室负责与区政府采购中心联系办理。）

- 加强执法制度化建设

- 完善落实领导干部违法干预行政执法活动和插手具体违法案件查处责任追究制度等，创建全国农业综合行政执法示范窗口。（办公室负责）

- 推广运用“全国农业综合执法信息共享平台”、“宝鸡市农业综合执法信息平台”，提升执法办案效率和信息化程度。（种植业监管股、养殖业监管股、农机监管股负责）

- 加强执法案卷规范化管理，指定专人管理，建立借阅登记记录，采购相应档案柜；加强执法装备、工具的规范化使用和存放，采购相应的存放柜。（办公室负责）

- 加强执法队伍能力建设

- 开展农业执法大讲堂。一是邀请市委党校老师开展作风建设和理想信念教育；二是邀请律师、支队业务骨干等授课，开展业务能力培训；三是由执法人员轮流讲课，相互学习探讨。购置农业执法相关书籍和书柜。（办公室负责）

- 落实“谁执法谁普法”普法责任制。组织全区农资经营企业、农资经销商等人员的集中培训，与相关单位联合开展养殖户、种植户及屠宰场等人员培训，开展农业相关政策、法律法规的宣传。（种植业监管股、养殖业监管股）

- 开展执法大练兵活动。在市区级农资市场交叉检查、“双随机、一公开”等集中执法；与市场监管、生态环境、自然资源、公安等部门畅通情况通报和案情会商，在联合执法实践中，提高执法办案实务技能。（种植业监管股、养殖业监管股、农机监管股负责）

- 开展基本队列会操、基础防卫、应急处置等训练活动，提高执法人员身体素质和抗压能力，增强执法队伍的凝聚力和战斗力。建设培训学习室，加强执法人员业务集中培训和集中学习；（办公室负责）

## 项目实施计划

- 2022年8月-2021年10月，考察相关产品、装备和标识，搜集资料，规划设计，完成阶段性总结上报市局；

- 2022年10月-2022年11月，实施采购，由政府统一采购和市场采购；

- 2022年12月，设备装备调试、运行和使用；

- 2023年1月-2023年2月，开展宣传、组织培训；

- 2023年3月，总结，上报资料。

## 工作措施

- 强化组织领导。开展农业综合执法规范化建设，是提高区农业综合执法大队依法行政能力的需要，是推进农业综合执法进程的需要。区农业综合执法大队成立项目领导小组，主要负责制定方案，落实项目进度，协调解决项目中出现的重大问题。按照项目方案进行实施，开展宣传和组织培训，总结相关经验和办法，做好财务管理和资产登记。

- 认真组织落实。主动与市支队和各县区执法大队沟通，采购适用于陈仓区的执法装备；加强与市支队的工作联系，并结合实际情况持续完善和制定各项工作制度；将培训和宣传作为全年重点工作来抓，提升自身业务能力的同时，强化管理对象的法制思维意识。

- 切实加强执法装备使用管理。要着力加强装备使用、维护、管理等方面的培训，提高执法装备的使用效率。建立执法装备台账，指定专人负责日常维修、保养、校验。建立完善执法装备的报废、补充和更新制度。根据农业综合行政执法的新形势、新任务及时补充、更新执法装备，持续加强农业综合行政执法能力建设和条件保障。

- 抓好资金管理。在项目的实施过程中，严格按照资金的使用管理办法，提高资金的使用效益，保证项目资金专款专用。做到公开透明、自觉接受财政、审计及项目主管部门的监督检查，确保项目高标准顺利实施。

- 做好项目总结。在项目实施的每个阶段对规范化建设的情况进行认真小结，及时发现问题、解决问题，认真总结经验，完成项目工作总结，接受上级部门对项目的监督验收。