陈仓区2022年脱贫村致富带头人培训项目

方    案

一、项目背景及建设有利条件

我区西部山区县功、新街、香泉、赤沙、坪头、拓石、凤阁岭7镇及贾村镇共96个村民委员会、48008户、183973人，曾经是我区贫困人口最多的地方，也是精准脱贫的重点地区。脱贫攻坚工作开展后，各贫困村依托当地自然资源，依靠政策引导、财政扶持、项目支持，大力发展苹果、花椒、中药材、畜牧养殖、农家乐等特色产业，在西部山区建成花椒、柴胡、红豆杉“三个十万亩”产业基地，探索出依靠农特产业脱贫致富之路，2020年，全区55个贫困村全部脱贫出列，21966户81563人脱贫，贫困发生率由24.19%下降至2020年初的0.69%。

55个贫困村脱贫出列，昭示我区脱贫攻坚工作如期完成，开始步入乡村振兴阶段，但是，这些脱贫村由于历史原因，底子薄、产业基础差、缺资金、缺技术问题依然比较突出，成为产业做大、做强的制约因素。因此顺应乡村振兴需求，以脱贫村产业大户、致富带头人为对象开展培训，是我们提升脱贫户农业科技素质，提升农业特色产业发展水平，巩固脱贫攻坚成果的必须。

二、项目区基本情况

根据区乡村振兴局及区农业农村局安排，今年脱贫村致富带头人培训以区上在国家脱贫攻坚系统中上报的西山7镇及贾村镇55村403名致富带头人为对象进行培训，涉及镇、村为:

1.县功镇：8村58人，其中碧峰寺8人、陈家庄7、陈家咀10、葫芦沟6、焦峪沟8、李家崖6、严村庵7、安台6人；

2.新街镇：6村48人，其中新街7人、郝家庄9人、官村8人、老庄8人、庙川7人、核桃园9人；

3.香泉镇：6村46人，其中	王家庄7人、三泉6人、麻池9人、南峪10人、前锋8人、石尧6人；

4.赤沙镇：5村37人，其中西冯10人、姬家沟6人、西一6人、青川10人、宁里巴5人；

5.坪头镇：11村81人，其中林光8人、西庄7人、新民8人、大坪8人、庙沟6人、石鱼沟9人、营头6人、大湾河7人、四沟滩6人、庵里9人、王家咀7人；

6.拓石镇：10村65人，其中常家沟6人、东口8人、葛条岭7人、胡店6人、九峰6人、马家湾6人、通洞6人、拓石7人、小川7人、杨家川6人；

7.凤阁岭镇4村34人，其中通关河9人、凤阁岭9人、张家川8人、后排8人；

8.贾村镇	：5村34人，其中郑家山6人、北湾6人、簸箕庄8人、花园8人、龙尾6人；

三、项目建设内容及规模

根据403名致富带头人产业情况，计划分三大块进行培训：种植业160人，围绕苹果、花椒、中药材、林特产关键、高效栽培管理技术为主要内容进行培训，由区桑果工作站组织实施；养殖业165人，以生猪、牛、羊、家禽等特色养殖、健康养殖技术为重点开展培训，由区畜牧站组织实施；农村三产服务业78人，以务工、就业、创业技能、农村法律法规、农家乐经营管理等内容为重点开展培训，由区农业宣传信息培训中心组织实施。

培训采取集中理论授课、观摩交流等形式开展，邀请有较强专业理论知识和丰富实践经验专家进行理论讲课，同时开展观摩学习，组织在种养殖基地、农业创业示范园参观学习，开阔眼界，增长见识。

培训从2022年4月开始，各培训实施单位按照培训总体方案，根据产业制定具体培训实施方案，落实培训场地、教材、师资，发挥各自专业、技术优势，创新形式、多形式开展培训，提高培训质量，提升培训效果，确保学员学有所获、学有所成、学有所用，10月底结束。

四、对脱贫户的扶持情况

通过对403名致富带头人的培训，再经过他们的指导、辐射，可带动3764户脱贫户产业发展，通过加强产业管理，提高生产作务水平，每户年可平均增加收益1200元。

五、资金筹措方案及财政衔接资金用途

综合考虑学员分布、产业及农村致富带头人培训工作开展实际，决定采取集中培训的形式进行，即于农闲时间集中于虢镇进行培训，共培训3天，其中理论讲课2天，外出参观学习1天。

本培训补助资金30万元，为中央财政衔接补助项目资金，培训补助经费主要用于培训授课费、教材费、场地租用费等支出，初步计划如下安排使用：

㈠住宿费（育才酒店或西虢宾馆）：96720元

403人×80元/晚人×3晚＝96720元(标准间)。

㈡伙食费：145080元

403人×120元/天•人×3天 (自助餐)=145080元。

㈢场地费：21000元

培训分3个班，每个班租用200人会议室2天，3500元/天·个，共计21000元。

㈣讲课费：12000元

培训分种植、养殖、综合3个班，理论讲课2天，每天讲课老师2人，每人每次讲课费1000元（半天，市级农技推广单位高级职称老师）。

㈤培训资料费：17329元

(1)资料袋(手提袋)403个×10元/个＝4030元

(2)笔记本403本×2元/本＝806元;

(3)中性笔403支×1元/支＝403元;

(4)培训教材、资料，每人2本30元，12090元;

㈥交通费，23000元。

根据培训内容，计划按培训专业组织外出参观学习，畜牧班拟在千阳陇县参观学习，种植班拟在凤县参观学习，综合班拟在杨凌参观学习。

(1)畜牧班165人，千阳陇县参观学习1天，租车费用：

4辆 (每辆车坐38人)×2500元/天·辆＝10000元。

(2)种植班160人凤县参观学习1天租车费用：

4辆车（每辆车坐38人）×2500元/天·辆＝10000元。

(3)综合班78人杨凌参观学习1天租车费用：

2辆车（每辆车坐38人）×1500元/天·辆＝3000元。

以上六项费用合计315129元，在培训时计划通过与酒店协商洽谈，降低住宿、伙食及场地租用等方面支出，降低费用总支出，力争总费用不超过30万元。

根据培训任务，培训补助经费安排为：区桑果站培训160人，培训经费11.9万元；区畜牧站培训165人，培训经费12.3万元；区农宣中心培训78人，培训经费5.8万元。

六、项目绩效目标

见附件绩效目标申报表（能力提升）。

七、保障措施

(一)加强组织管理。培训工作在区乡村振兴局、区农业农村局领导下进行，局科教信息股负责项目实施，组织培训实施；为加强培训组织管理和协调，局成立张鸯副局长任组长，张红娟股长任副组长，区农宣中心主任吴景生、区畜牧站站长张竞、区桑果站站长董维新为成员的局脱贫村致富带头人培训工作领导小组，定期研究、安排、协调培训工作，确保培训工作顺利开展。

(二)加强培训管理。各培训实施单位要抓好学员的召集管理，要严明培训培训纪律，确保学员参训比例，由各镇确定一名带队人员，负责本镇参训人员管理。培训单位、镇、村三级加强沟通协调，形成培训工作合カ，确保培训工作有序开展。同时，要加强与会人员安全教育工作，严格落实八项规定，加强作风纪律管理。

(三)认真执行项目资金管理制度。培训经费补助资金由区农业农村局直拨各培训实施单位。各单位按照乡村振兴衔接资金项目管理要求，管好、用好资金，确保资金发挥最大效益。

(四)加强培训资料管理。各培训实施单位按照项目要求，收集培训全过程资料，做好培训满意度调查。区农宣中心做好项目上下衔接，按照项目实施要求，统计、报送工作进度，上报项目实施资料，准备项目检查验收。

附件：1.2022年中央和省级财政衔补助资金农业产业项目申报表

2.绩效目标申报表（能力提升）

陈仓区农业宣传信息培训中心

2022年3月25日

2022年中央和省级财政衔补助资金农业产业项目申报表

| 序号 | 项目名称 | 实施 单位 | 项目实施 地点 （镇村） | 建设内容及规模 | 资金投入（万元） |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 小计 | 财政专项扶贫资金 |  |  |  | 其他 资金 |  |
|  |  |  |  |  |  | 中央 | 省级 | 市级 | 县级 |  |  |
| 1 | 2022年脱贫村致富带头人培训 | 区农宣中心、区畜牧站、区桑果站 | 全区8镇55个脱贫村 | 培训55村致富带头人403名，于虢镇集中开展培训3天，其中理论讲课2天、外出参观1天。 | 30 | 30 |  |  |  |  |  |

绩效目标申报表（能力提升）（2022年度）

实施单位（盖章）：

| 项目名称 |  | 陈仓区致富带头人培训项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 吴景生，6231355 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 区农业农村局 |  |  | 实施单位 | 区农宣中心等（区农宣中心牵头组织，区畜牧站、区桑果站共同实施） |  |
| 资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  |  | 30万元 |  |  |
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  | 30万元 |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |
| 总 体 目 标 | 年度目标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标 1：对全区已确定的55个脱贫村403名致富带头人继续进行培训，培训时间3天，其中理论讲课2天，参观学习1天。 2：通过培训开阔参训学员眼界，提高产业发展水平，提升产业经济效益，增强学员致富带动能力。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | ★★★培训人数 |  |  | ≥403人 |
|  |  |  |  | ★全区致富带头人参加培训人数 |  |  | ≥95 % |
|  |  |  | 质量指标 | ★★★培训学员、培训内容精准率 |  |  | 100 % |
|  |  |  | 时效指标 | 规定时间完成培训任务 |  |  | ≥100 % |
|  |  |  | 成本指标 | 培训成本支出 |  |  | 300000元 |
|  | 效益指标 |  | 经济效益指标 | ★脱贫村产业稳定、持续发展，巩固提升率 |  |  | ≥75% |
|  |  |  | 社会效益指标 | ★★★致富带头人产业巩固提升人数 |  |  | ≥ 90% |
|  |  |  | 可持续影响 | 项目产生效益持续时间 |  |  | 3年以上 |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度 | ★培训学员满意度 |  |  | ≥ 85 % |

注：根据实际情况选择填报，可细化增加。★为必填指标。可适当调整。