宝鸡市陈仓区2025年省级畜牧

产业发展资金（畜牧业生产监测预警）

项目实施方案

为了认真贯彻落实《农业农村部关于加强畜牧业统计监测工作的意见》和《宝鸡市畜牧产业信息监测工作管理办法》的要求，按照宝鸡市农业农村局（宝农计财发〔2025〕46号）《关于印发2025年度第四批农业专项资金实施方案的通知》精神，结合我区实际，特制定陈仓区2025年畜牧全产业链建设资金畜牧业监测预警体系建设项目实施方案。

一、项目来源

宝鸡市农业农村局根据省农业农村厅《关于印发2025年度第四批农业专项资金实施方案的通知》（宝农计财发〔2025〕46号文件精神，将2025年第四批农业专项资金畜牧生产监测预警建设项目下达我区。2025年畜牧生产监测预警建设项目中包含畜牧生产监测、畜产品及饲料集市价格采集等。陈仓区畜牧兽医技术推广站负责该项目实施过程的运行监管，资金使用管理工作。

二、项目实施单位

1、项目实施单位：宝鸡市陈仓区畜牧兽医技术推广站。

2、项目主管单位： 宝鸡市陈仓区农业农村局。

三、项目建设内容

每周完成18项畜产品及饲料集市价格采集、汇总和上报；每月完成10个生猪生产监测村，10个省级肉牛生产监测村、5个部级肉牛生产监测村，10个肉牛生产监测场的数据采集、汇总和上报；开展生猪、肉牛生产成本与效益调研。

四、生产监测镇村（场）户分布

根据（陕牧发〔2016〕2号）和全国畜牧总站牧站(统函〔2022〕38号)文件精神，我区确定生产监测镇村（场）户分布如下：

1、生猪生产信息监测村选点10个村：阳平镇野寺村，慕仪镇齐东村、第四村、五星村，周原镇王家村、张谢村、太子沟村、中堡村，贾村镇陵二村，县功镇谢家崖村。

2、肉牛生产信息监测省级选点10个村，部级监测村5个，分别是：

省级肉牛监测村:新街镇老庄村，新街村，县功镇谢家崖村，赤沙镇三寺村，周原镇东王村，贾村镇北湾村，慕仪镇齐西二村，慕仪镇第四村，阳平镇野寺村，风阁岭镇张家川村。

部级肉牛监测村：新街镇老庄村，新街村，县功镇谢家崖村，赤沙镇三寺村，坪头镇大湾河村。

3、肉牛生产规模场监测点10个：东关街办五一村飞飞牛场，慕仪镇洞坡村牧丰肉牛场，齐西二村董卫兵肉牛场、仓娃肉牛场，县功镇姚家崖村宏丰肉牛场，县功镇谢家崖村智感肉牛场，周原镇第一村红社肉牛场，慕仪镇孙家村金怀肉牛场，县功镇桃湾村郭秋科肉牛场，新街村新街村虎娃肉牛场。

4、价格监测点4个：分别设在我区县功镇、周原镇、慕仪镇、虢镇街办。

五、项目建设资金来源及使用

1、项目资金来源：项目建设资金17.5万元，申请省级财政补助资金17.5万元。

2、项目资金使用：

①村（场）信息员工作补助6.35万元。按照规定，10个生猪监测村信息员每人每年信息费2000元；11个肉牛监测村、10个肉牛监测场信息员每人每年信息费2000元；3个生猪养殖成本记账户，每人每年信息费500元，共计资金6.35万元。部级、省级肉牛监测村重复的不得重复发放工作补助经费。

②价格监测信息费0.36万元。共采集价格18项，每项200元/年，合计资金3600元。

③开展生猪、肉牛生产成本与效益调研、数据核查、信息员能力提升、入户调研、考核管理、记录本印刷、信息采集处理设备购买等，共计资金10.79万元。

六、保障措施

1、加强组织领导。为了确保项目顺利实施，达到预期的项目建设目标，陈仓区农业农村局成立由局长负责、副局长具体分管，局综合计划、畜牧和渔政股、区畜牧兽医技术推广站负责人组成的项目实施领导小组，明确工作目标，落实工作责任制。全力做好方案审定、项目资金落实使用、督导实施、检查验收等组织协调和管理工作，确保项目顺利完成。

2、狠抓项目资金管理。落实专人负责项目实施、资金使用、资料整理归档等方面的管理工作。项目资金严格按照制定的项目资金管理办法进行管理使用，专款专用，杜绝截留或挪用资金的情况发生，切实发挥项目资金的最大效果。

3、加强人员培训，开展数据核查。为了确保数据的及时准确，对监测数据定期核查，发现问题及时解决，确保数据的准确性。每年定期核查1次，发现问题及时进村、进场、进户查找原因。把监测数据与春秋防疫等相关数据，相互衬托对照验证，防止失误发生；为了提高村场户信息员的业务能力，采取集中培训与平时指导相结合，提高信息员队伍业务水平，每年集中培训1次。

4、认真总结，抓好数据应用。做好畜牧业生产分析和监测数据应用工作，对全区畜牧生产数据信息进行分析、预测、预警、对畜牧生产工作提供技术指导、咨询，及时、准确发布预警预测信息，更加准确、及时的掌握全区畜牧业生产形势。针对市场需求调整生产结构，指导全区畜牧业生产快速健康发展，保证畜牧产品的销售和供给。

| 宝鸡市陈仓区2025年省级畜牧产业发展资金（畜牧生产监测预警）项目申请表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省级专项资金类别：省级财政资金 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |  |
| 序号 | 项目主管单位 | 项目名称 | 项目申报单位名称 | 项目单位 法人及 联系电话 | 项目实施内容及省级资金补助环节 | 总投资 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 合计 | 申请省级财政资金 | 市级财政资金 | 县级财政资金 | 自筹资金 |
| 1 | 宝鸡市陈仓区农业农村局 | 宝鸡市陈仓区2025年省级畜牧产业发展资金（畜牧生产监测预警）项目 | 陈仓区畜牧兽医技术推广站 | 张 竞电话13892749630 | 每周完成18个畜产品及饲料集市价格采集、汇总和上报，每月完成10个生猪生产监测村、10个肉牛生产监测村、10个肉牛生产监测场数据采集、汇总和上报，完成生猪肉牛生产成本与效益调研工作。 省级资金补助环节是对村（场）、户信息员发放信息费；对价格监测点发放信息费；完成生猪肉牛生产成本与效益调研工作；开展数据核查、信息员能力提升培训、入户调研、考核管理、材料印刷、信息采集处理设备购买等。 | 17.5 | 17.5 |  |  |  |

| 2025年省级畜牧全产业链建设资金（畜牧业监测预警体系建设）项目绩效表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项（项目）名称 | 2025年省级畜牧全产业链建设资金（畜牧业监测预警体系建设）项目 |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 陈仓区农业农村局 |  | 实施期限 | 2025年12月底 |  |
| 资金金额（万元） |  | 实施期资金总额 | 17.5 | 年度资金总额 | 17.5 |  |
|  |  | 其中：财政拨款 | 17.5 | 其中：财政拨款 | 17.5 |  |
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金 |  |  |
| 总体目标 | 实施期总目标 |  |  | 年度目标 |  |  |
|  | 目标1：按期完成需要采集的数据任务。 |  |  | 目标1：每周完成20个畜产品及饲料集市价格采集、汇总和上报。 |  |  |
|  | 目标2：汇总上传有关数据。 |  |  | 目标2：每月完成10个生猪生产监测村、10个肉牛生产监测村、10个肉牛生产监测场数据采集、汇总和上报。 |  |  |
|  | 目标3：取得上级满意。 |  |  | 目标3：形成一整套工作资料，接受省市级检查。 |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 指标内容 |  | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 指标1：每月完成10个生猪监测村、数据采集，采集率。 |  | 100% |
|  |  |  |  | 指标2：每月完成10个肉牛监测村、10个肉牛监测场数据采集，采集率。 |  | 100% |
|  |  |  |  | 指标3：每周18个畜产品及饲料价格采集，采集准确率。 |  | 100% |
|  |  |  |  | 指标4：带动就业 |  | 35人 |
|  |  | 质量指标 |  | 指标1：省级财政补助经费使用率 |  | 100% |
|  |  |  |  | 指标2：采集数据准确，上级参考使用率 |  | ≥90% |
|  |  | 时效指标 |  | 指标1：年度指标执行率 |  | 100% |
|  |  | 成本指标 |  | 指标1：完成生鲜乳监管抽检，抽查合格率达 |  | 100% |
|  | 效益指标 | 经济指标 |  | 指标1：监测户直接获益 |  | 6.71万元 |
|  |  |  |  | 指标2：提高畜产品销售价格，直接增效。 |  | ≥20% |
|  |  | 社会效益指标 |  | 指标1：指导监测户调结构，促发展，污染案件举报率降低。 |  | ≤10% |
|  |  |  |  | 指标2：督促检测户开展粪污资源化利用，资源化利用率。 |  | ≥85% |
|  |  | 生态指标 |  | 指标1：粪污污染情况 |  | 基本消失 |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 指标1：畜牧产业持续稳定发展，稳定指数摆幅小。 |  | ＜10% |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 |  | 指标1：服务对象满意率。 |  | 100% |