宝鸡市陈仓区2025年中央资金生猪良种补贴项目实施方案

为了认真做好2025年全区生猪良种补贴项目，大力推广良种猪人工授精技术，加快生猪改良步伐，提高生猪生产水平和经济效益，根据市农业农村局《关于印发2025年农业产业发展资金实施方案的通知》（陕农计财发〔2025〕40号）文件要求，结合我区实际，现编报本实施方案。

一、项目区基本情况

宝鸡市陈仓区位于关中平原西端，是陕西省生猪养殖大区之一。全区辖11镇（街）157个村，1526个村民小组，总人口45万，其中农业人口28.78万；总面积2580平方公里，其中耕地60万亩。2024年末存栏生猪21.8万头，其中能繁母猪1.9万头，全年出栏商品猪40.8万头。出栏商品猪约占宝鸡市生猪出栏的三分之一，为宝鸡市区内市场提供了80％以上的猪肉。全区规模养殖场（户）出栏超过总量的80％。生猪产业已成为加快农村经济发展和促进农民增收的重要产业。

二、项目实施条件

1、能繁母猪存栏量大集中

全区12个镇、3个街道办事处，2024年底存栏能繁母猪1.9万头，其中川原五镇、东关街办存栏1.74万头，占存栏总数的91.8%。该地区村镇密集，交通发达，适繁母猪饲养集中，十分便利于生猪人工授精业务的开展。

2、供精单位符合条件、且种公猪采精质优量足

2011年10月我区在东关街道办事处太公庙村开工新建了占地10.64亩的标准化种公猪站一座，并于2012年7月正式运行，生产制作良种猪精液，并负责为全区基层供精站点配送。2023年淘汰11头，2024年引进14头，目前存栏种公猪42头，其中长白12头、大约克11头、杜洛克19头。鑫鑫种公猪站现有专业技术2名，种公猪站配备了采精、稀释、分装、贮存及精液质量检测等仪器设备。

- 人工授精服务网络齐全

根据生猪存栏数量和交通条件，分别在虢镇、周原、慕仪、阳平镇4镇畜牧兽医工作站设立了4个镇级生猪良种精液供应站。各站统一采购了显微镜、17℃恒温冰箱、恒温载物台、短途运输箱等仪器设施，统一制作了镇级供精站标志铜牌、各种管理制度及操作程序。全区已有经过技术培训考核与技能鉴定的生猪人工授精员85名，形成了“种公猪站+区域供精站+养殖户”的运作模式。

在区家畜良种繁育站建设了面积为20平方米的种畜精液质量监测检验室，配置了高科技精液检查仪器设施。对种公猪站提供的精液进行活力和品质检测，对我区生猪品种质量、生产实施判定。

4、猪人工授精技术得到推广应用

在省市主管部门以及技术单位的全面支持与指导下，我区已经建立健全了生猪良种繁育技术支撑网络体系和一系列管理制度，迅速扩大了猪的人工授精覆盖率，目前全区12个镇、3个街道办事处已全面推广了猪人工授精技术，其中川原5镇和三个街办生猪良种覆盖率基本达到100%。猪的人工授精技术已经被广大养猪场户广泛接受并基本掌握应用。

三、申报母猪补贴数量、补贴品种和补贴资金

据统计，目前全区能繁母猪存栏1.61万头。现申报补贴母猪数量为2000头，申报中央补贴资金16万元。补贴品种以杜洛克、长白、大约克为主。

四、组织实施

1、补贴范围及对象

（1）补贴范围。在全区5镇（阳平、周原、慕仪、千河、贾村）、3个街道办事处（虢镇、东关、千渭）中小养殖场户实施生猪良种补贴项目。

（2）补贴对象。阳平、周原、慕仪、千河、贾村5镇以及虢镇、东关、千渭三个街办能繁母猪存栏20头以下的中小规模生猪养殖场户。

2、补贴标准

按每头能繁母猪年繁殖两胎，每胎配种使用2份精液，每份精液计20元，每头能繁母猪年补贴4份，补贴80元。

3、项目实施期限

2025年10月至2026年10月。

4、项目实施单位与分工

（1）技术监督与指导单位：区家畜良种繁育站

主要负责对项目进行技术咨询、培训、指导，制定培训计划；对区种公猪站饲养的种公猪健康状况、生产性能、制作的精液进行技术鉴定；收集汇总区域供精站上交的票证并进行审核；定期抽查人工授精工作开展情况；组织技术培训，加大母猪发情鉴定、人工授精、饲养管理等技术的推广和普及力度。

（2）精液生产单位：陈仓区种公猪站

按照“满足生产、保证质量、覆盖全区”的指导思想及工作原则，严格按照《陕西省种公猪站建设技术规范》，确保引进种猪的品种质量和健康状况，加强饲养管理，严格技术操作规程，根据区内基础母猪的品种与选配要求，保质保量地完成精液的供应。

（3）精液中转及分发单位：区域供精站或镇级兽医站

根据辖区内人工授精站点的预约，汇总后于当天下午3时前向区种公猪站预约次日所需精液的品种及数量；按照精液贮存的技术要求储存区种公猪站送来的经检查合格的精液；全天24小时值班，按照预约品种及数量预支精液给人工授精员或凭票发放给自行人工授精操作的生猪养殖场（户）。

五、保障措施

1、加强领导，精心组织

由区农业农村局成立由局长任组长的生猪良种补贴项目领导小组，办公室设在区农业农村局畜牧股。其职责是加强日常管理，组织开展技术培训；定期检查或走访精液供应单位、人工授精站（点）和享受补贴的能繁母猪饲养者，全面掌握项目实施进度，协调各供精、授精单位相互之间的配合，种猪及精液供应调剂，及时发现和解决项目实施中存在的问题，并定期向省、市项目主管部门汇报进展情况。负责全区生猪良种补贴项目的技术指导、跟踪服务，从业人员培训等相关工作。

2、规范生产，搞好服务

按照项目实施要求和良种猪精液需求组织区种公猪站生产、贮存和运送，确保精液的质量和数量。免费向人工授精站点提供合格精液。区域供精站必须制定生猪人工授精服务承诺，公布24小时服务电话，随叫随到上门服务。

3、开展培训，加强指导

由区家畜良种繁育站牵头，供精单位参与组建陈仓区生猪良种补贴项目技术指导小组，主要负责对项目进行技术咨询、培训、指导，制定培训计划，明确培训任务，加大猪发情鉴定、人工授精、饲养管理等技术的推广普及力度。

4、加强监管，保证质量

一是完善生产猪良种补贴项目的供精、输精站点及从业人员的有关管理办法，由区家畜良种繁育站统一印发“精液生产登记表”、“精液接收登记表”、“精液发放登记表”、“精液报废登记表”、和“精液供应票发放登记表”等。切实加强精液生产和配种记录管理，由种公猪站、区域供精站分别填写记录，登记建档。区家畜良种繁育站每月30日前对精液生产和配种情况核实、统计。二是加强技术监督与指导，由区家畜良种繁育站安排专人进行电话抽查农户，核实输精情况及征求有关意见；对区域供精站进行经常性地现场质量检查和业务指导。三是切实加强项目监管。若发现违反服务规定，有超标收取配种费用、弄虚作假、变卖精液等行为的，将根据其情节进行处理，情节严重者取销其从业资格，终止项目实施资格。

5、严格程序，兑现补贴

为了确保项目实施，将生猪良种繁育补贴这一惠农政策落到实处，收到实效，推进我区生猪产业的持续快速发展，实现产业发展、农民增收的战略目标。我区将根据生产实际，认真制定并严格实施一套确保政策兑现的程序，规范项目运行程序。即：一是由镇级畜牧兽医工作站将票证发放给能繁母猪饲养场户，一票一份精液；二是区域供精站或镇级畜牧兽医工作站每月将收取的精液领取票券、精液收贮、发放记录交区家畜良种繁育站审定，审定合格后交区农业农村局定期核销报账；三是由区农业农村局项目实施领导小组按经过审计与核实的实际凭证数量，以每张凭证额定的标准与区种公猪站结算补贴金额。

6、公开透明，接受监督

按照公正、公开、公平的原则，区农业农村局通过广播、电视等媒体公布补贴政策、供精单位、区域供精站及服务收费标准；项目实施镇街必须按照有关文件要求，定期张榜公示享受补贴的养殖者及其母猪配种情况，公示期不少于7天，确保项目区内养猪场户知情。区农业农村局组织力量进行验收和抽检，抽检比例必须高于10%；同时设立监督电话，接受社会监督。镇、村也设立监督举报信箱，及时对群众举报的问题认真查证，对发现的违规违纪行为及时查处。

投诉电话：0917-6231371 （陈仓区农业农村局）

0917- 6212190（陈仓区家畜良种繁育站）

2025年中央财政资金生猪良种补贴项目资金申请表

专项资金类别：中央财政资金                                           单位：万元

| 序号 | 项目主管单位 | 项目名称 | 项目申报单位名称 | 项目单位法人及联系电话 | 项目实施内容及资金补助环节 | 总 投 资 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合计 | 申请中央财政资金 | 市级财政资金 | 区级财政资金 | 自筹资金 |
| 1 | 宝鸡市陈仓区农业农村局 | 2025年中央资金生猪良种补贴项目 | 陈仓区家畜良种繁育站 | 张竞 电话13892749630 | 全年实施补贴能 繁母猪2000。补助标准：每头能繁母猪年补贴4份精液，每头能繁母猪年补贴80元。 | 16 | 16 |  |  |  |

2025年生猪良种补贴项目绩效目标表

（2025）年度

| 专项（项目）名称 |  |  | 2025年中央转移支付资金生猪良种补贴项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 陈仓区农业农村局 |  |  |  | 实施期限 |  | 2025年10月至2026年10月 |  |
| 资金金额（万元） |  |  | 实施期资金总额： |  |  |  | 年度资金总额： |  | 16 |  |
|  |  |  | 其中：财政拨款 |  | 16 |  | 其中：财政拨款 |  | 16 |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |
| 总体目标 | 实施生猪良种补贴项目，推广生猪人工授精技术；为2000头能繁母猪提供优质精液。 |  |  |  |  |  | 目标1：养殖场户选用良种积极性明显提高，畜禽养殖良种化水平持续提高，带动畜禽养殖体质增效。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 目标2：畜禽标准化规模养殖加快推进，规模养殖场设施装备条件、标准化生产水平不断提升。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 指标内容 | 指标值 | 二级指标 |  | 指标内容 |  | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 指标1： |  | 数量指标 |  | 指标1：实施区域。 |  | 8镇街 |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  | 指标2：扶持养猪大镇 |  | 8个 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 指标3：扶持养猪大村 |  | 26个 |
|  | 产出指标 | 质量指标 |  | 指标1： |  | 质量指标 |  | 指标1： |  | 不涉及 |
|  |  | 时效指标 |  | 指标1： |  | 时效指标 |  | 指标1：完成期限 |  | 2026年10月底 |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  | 指标2：每月形成报告 |  | 月报 |
|  |  |  |  | 指标3： |  |  |  | 指标3：年终形成报告 |  | 年报 |
|  |  | 成本指标 |  | 指标1： |  |  |  | 中央专项资金投入（万元） |  | 16 |
|  |  | 质量指标 |  | 指标2： |  |  |  | 资金无重大违规违纪问题 |  | 100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 |  | 指标1： |  | 经济效益指标 |  | 提高生猪生产水平 |  | 明显 |
|  |  | 社会效益指标 |  | 指标1： |  | 社会效益指标 |  | 产业效益提升 |  | 明显 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 指标1： |  | 服务对象满意度指标 |  | 指标1：服务对象满意率 |  | ≥98% |

备注：上述为省级绩效表格，各市县按照项目计划和资金额度，科学确定当地绩效目标。