宝陈农发〔2022〕39号

宝鸡市陈仓区农业农村局

关于2022年中省衔接资金凤阁岭镇

苹果有机认证一期项目实施方案的批复

- 凤阁岭镇人民政府：

- 你镇上报的《2022年中省财政衔接资金项目实施方案的报告》(凤镇政字〔2022〕44号）收悉。经3月26日宝鸡市陈仓区2022年中省财政衔接资金项目评审会公开质询评审，该项目符合项目管理规定，同意你镇实施2022年中省衔接资金凤阁岭镇苹果有机认证一期项目，现批复如下：

一、项目建设内容及规模

（一）建设地点及规模：项目建设地点位于建河村、凤阁岭村。开展苹果有机认证1000亩。对苹果种植基地的土壤和灌溉水质量进行检验和评估；对基地生态环境、生产管理过程和投入品使用等进行评价；对果品中的重金属和化学农药残留进行验证检验，最终完成有机苹果认证。

- （二）建设期限：2022年3月-2022年11月

（三）建设内容：

①规划及标准体系建设

1.编制《凤阁岭镇千亩有机苹果认证基地建设规划》：委托专业机构对项目区进行勘察和调研，按照“绿色、生态、可持续”的理念，对千亩有机苹果基地进行规划设计，为将基地打造成为我区有机苹果种植高标准示范样板而必须的后续建设提供依据。

2.制定《有机苹果生产技术标准》：委托专业技术机构制订与凤阁岭镇苹果生产实际相适宜的有机苹果生产标准企业标准，并完成审定，形成在当地可复制、可推广的技术模式。

②检验检测

1.土培肥力检测及评价：以凤阁岭村、建河村苹果园为代表，按不同肥力地块分别抽样，检测土壤中的PH值、有机质、全氮、全磷、全钾、碱解氮、有效磷和有效钾等养分和理化指标；针对土壤检测结果及苹果需肥特点，制订出合理的《苹果园土壤培肥方案》，为有机苹果园土壤改良和培肥提供依据。

2.环境质量检验：根据国家有机产品认证要求，由专业检测机构按照《GB 15618 土壤环境质量标准》，对项目实施区土壤和灌溉水取样检验，出具《土壤环境质量检验报告》和《灌溉水质量检验报告》，为基地有机认证提供环境符合性依据。

③有机生产管理体系建设与认证

1.有机生产管理体系建设：委托专业机构编制《有机苹果生产管理体系文件》，指导认证主体建立有机苹果生产内部质量控制体系，完成有机产品认证申报资料，同时指导实施主体完成首次有机认证。

2.有机苹果认证：委托专业认证机构对千亩有机苹果基地分阶段实施认证，并委托专业检测机构每年对有机苹果产品实施检验，出具《产品质量检验报告》，为有机苹果产品提供符合性数据验证支撑。

（1）首次认证：认证规模1000亩，项目期内底取得有机转换认证证书。

（2）再认证：首次认证后再持续认证3年，拟在转换期满36个月后取得国家有机产品正式证书。

④技术培训

1.有机苹果生产技术培训：委托专业机构对项目实施区果农进行技术培训（含有机农业生产技术、土壤培肥、病虫害绿色防控、苹果修剪及果园综合管理等），以改变当地果农的传统生产观念，计划培训100人次。

2.内部检查员培训：组织镇产业管理部门及认证主体人员，参加由专业机构的内部检查员专门培训，计划培训人数3名。

⑤有机产品追溯体系建设

购买电脑、打码机各1台，从专业机构引进信息化溯源体系，给项目实施主体安装客户端口，实现有机苹果产品可追溯，使用3年。

⑥包装设计和印制

委托专业机构设计“凤阁岭”有机苹果包装箱，印制包装盒3000个。

⑦基地配套建设

1.营建绿化隔离带：围绕有机苹果基地核心区边界栽植绿化苗木和绿篱，对有机苹果园起到缓冲隔离作用，避免周边常规生产的农药飘移污染。

2.购买植保器材：购买太阳能杀虫灯30台、杀虫黄板30000张，在1000亩有机苹果基地安装（悬挂），用于基地虫害物理防治。

（四）投资估算：本项目预计投资50万元，全部为中央财政衔接资金。（投资明细见下表）

项目投资明细表

| 序号 | 项目 | 具体内容 | 金额 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规划及标准体系建设 | 编制《凤阁岭镇千亩有机苹果认证基地建设规划》和制定《有机苹果生产技术标准》 | 11.95 |  |
| 2 | 检验检测 | 土壤肥力检测及评价（包括基地采样、测土及技术服务）、环境质量检验（包括土壤、灌溉水检验）、产品检验。 | 3.35 |  |
| 3 | 有机生产管理体系建设与认证 | 有机生产质量体系建设 | 1.5 |  |
|  |  | 4年有机苹果认证 | 2.4 |  |
|  |  | 4年苹果产品检验 | 0.8 |  |
| 4 | 品牌建设 | 产品包装设计及包装盒印制 | 3.0 |  |
| 5 | 溯源体系建设 | 电脑、打码机（含溯源体系引进安装服务） | 0.87 |  |
| 6 | 技术培训 | 有机苹果生产技术培训 | 1.0 |  |
|  |  | 内审员培训 | 0.3 |  |
| 7 | 基地配套建设 | 有机苹果基地核心区营建绿化隔离带建设 | 14.03 |  |
|  |  | 购置杀虫黄板 | 3.6 |  |
|  |  | 购置太阳能杀虫灯 | 7.2 |  |
|  | 合计（万元） | 50.0 |  |  |

（五）项目实施方式：项目建设采用竞争性磋商的方式确定施工单位。

二、对脱贫户的扶持情况

项目建设过程中，优先聘用脱贫户参与项目实施建设。通过项目实施，解决脱贫户果园管理问题，提高苹果产量，提升果品品质，带动脱贫户持续发展壮大产业，预计可使脱贫户户均增收300元以上。

三、项目实施要求

1.夯实责任，加强项目实施管理。项目镇街要切实落实项目实施主体责任，按照省市区财政衔接资金项目管理办法及实施要求，严格落实项目库管理、招投标、公示公告等制度，规范项目事前研究、施工监理、资料整理、验收审计等过程管理。

2.规范管理，管好用好项目资金。按照区财政局、区乡村振兴局等六部门《关于印发<宝鸡市陈仓区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》（宝陈财农字〔2021〕38号）要求，加强项目资金管理，落实资金报账制度，规范报账审核程序。加强项目绩效目标管理，切实做好项目绩效目标事前申报、事中监控、事后评价等工作，确保充分发挥财政衔接资金作用。

3.加强协调，确保按期完成项目建设任务。项目镇街要加强实施组织协调，充分调动设计、施工、监理及项目村积极性，为项目落实施工提供有力保障，确保2022年11月底前完成项目建设任务、资金兑付和报账工作，接受上级检查验收。同时，提早动手做好项目资产确权移交和后期运维管理等工作。

宝鸡市陈仓区农业农村局

2022年4月2日

抄送：局各领导

宝鸡市陈仓区农业农村局                  2022年4月2日印发