宝陈农发〔2022〕38号

宝鸡市陈仓区农业农村局

关于2022年中省财政衔接资金千渭街道办

大众村集体经济粮食社会化服务项目实施方案的批复

- 千渭街道办事处：

- 你办上报的《2022年千渭街道大众村集体经济粮食社会化服务项目实施方案的报告》(宝陈千渭办发〔2022〕40 号）收悉。经3月26日宝鸡市陈仓区2022年中省财政衔接资金项目评审会公开质询评审，该项目符合项目管理规定，同意你办实施大众村集体经济粮食社会化服务项目，现批复如下：

一、项目建设内容及规模

（一）建设地点

本项目位于大众村北崖，七组生产路以东，张永兵养殖场以西，王拴成养殖场以南，七组土崖以北。周边交通便利，水电等配套设施完善，具备“三通一平”建设条件。

（二）建设规模

1.粮食储藏库、机械储备库。建筑面积981平方米，采用轻钢结构主体设计思路，为粮食储藏、机械储备提供大跨度空间，合理利用钢结构型材，地面采用混凝土地面，干净、卫生，屋面、墙面采用压型钢板复合保温屋面，预防了由于天气因素导致的粮食变质，保证了粮食安全。为各类农业机械设备停放提供安全停放环境，防止因自然天气原因造成机械设备损坏，提高机械设备的使用率和完好率。

2.粮食晾晒场，建筑面积1500平方米，全场采用水泥硬化，硬化厚度20公分、长40米、宽37.5米，为粮食的晾晒、加工、进出库提供场地条件。

（三）建设项目内容

项目建设主要内容为：新建981平方米钢结构粮食储藏库、机械库一座，长40.08米、宽24.48米、高6.0米。硬化1500平方米晾晒场地一处，长40米、宽37.5米、厚度20公分。购置M2004-5G潍柴拖拉机1台，700A喷雾机1台，250G宽幅播1台，龙丰350液压犁1台，GR80-H潍柴收割机1台，鲁工938抓草机1台，250G旋耕机1台。

（四）建设项目计划进度

- 项目于2022年3月份启动实施，计划于2022年5月底

- 竣工6底验收。

- 1.2022年3月27日-2022年4月15日以竞争性磋商完成项目招标。

- 2.2022年4月20前完成工程开工前准备工作。

- 3.2022年4月21日-2022年5月30日完成项目工程建设。

- 4.2022年6月底前，完成项目后续结算并完成项目审计工作，开展自查验收，申请区级验收，完善档案，街道办事处负责绩效评估资料上报。

- 5.2022年7月底前完成项目施工、监理、报账及公示资料报送。

| 序号 | 子项 | 型号 | 数量 | 单价（万元） | 总价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粮食储藏库、机械储备库 | 长40.08m、宽24.48m、高6.0m | 981㎡ | 0.1258 | 123.4 |
| 2 | 粮食晾晒场 | 长40米宽37.5米、厚度20cm | 1500㎡ | 0.019 | 28.5 |
| 3 | 拖拉机 | M2004-5G潍柴200马力 | 1台 | 26 | 26 |
| 4 | 收割机 | GR80-H潍柴175马力 | 1台 | 17.72 | 17.72 |
| 5 | 喷雾机 | 700A | 1台 | 7.5 | 7.50 |
| 6 | 宽幅播 | 250G | 1套 | 3.6 | 3.6 |
| 7 | 液压犁 | 龙丰350 | 1台 | 3.5 | 3.5 |
| 8 | 抓草机 | 鲁工938 | 1台 | 7.675 | 7.675 |
| 9 | 旋耕机 | 250G | 1台 | 2.105 | 2.105 |
|  | 总投资合计 |  |  |  | 220 |

（五）投资估算：

- 投资估算表

- 二、对脱贫户的扶持情况：该项目作为发展农村经济、提升带贫益贫致富水平项目，坚持脱贫户优先参与项目建设，吸纳当地劳动力50人在项目建设阶段参与务工，按市场价格付给劳务费用，增加脱贫家庭收入渠道。在项目建成运营环节，对脱贫家庭进行农业机械操作技术培训，使脱贫人员掌握新型农业机械使用技能，全程参与农业社会化服务。通过让脱贫人员掌握科学技能，提高自身生存技能和家庭收入渠道，预计每户均可增加收入1000元以上，从而稳定增加家庭收入，由政策性脱贫向技能型脱贫转变，从根本上稳固脱贫成果。

三、资金筹措方案及财政衔接资金用途

该项目建设资金预算220万元，资金筹措来源为中央财政扶贫专项补助资金。资金使用主要包括两个方面：粮食储藏库、机械库建设，晾晒场地建设和购置农业机械两个方面。其中粮食储藏库、机械库建设，晾晒场地建设投资预算151.9万元，购置农业机械投资68.1万元，具体环节和投资数额如下表：

| 资金使用子项 | 数量 | 资金投入（万元） |
| --- | --- | --- |
| 新建粮食储藏库、机械储备库 | 981㎡ | 123.4 |
| 新建粮食晾晒场 | 1500㎡ | 28.5 |
| 购置拖拉机 | 1台 | 26 |
| 购置收割机 | 1台 | 17.72 |
| 购置喷雾机 | 1台 | 7.5 |
| 购置宽幅播 | 1台 | 3.6 |
| 购置液压犁 | 1台 | 3.5 |
| 购置抓草机 | 1台 | 7.675 |
| 旋耕机 | 1台 | 2.105 |
| 合计 |  | 220 |

四、项目绩效目标及社会效益

项目建设预期经济效益，项目建成后对全村经济发展和脱贫人口帮扶具有重要意义。

（一）经济效益预期：村农业社会化服务中心建设项目建成，全村主要粮食作物耕、种、收综合机械化水平达到96%以上，可以实现全村近千余人次从田间劳作中解放出来，从事当地二、三产业发展或外出务工，预计户均可增加收入2000元以上，2022年全村可增加经济收入10万元以上，对发展全村经济，提高全村农户收入，经济效益十分可观。并且在2022年夏秋两季收种中，新建设施和购置机械全部投入使用，充分发挥项目效益，预计年生产粮食超过1500吨。

（二）社会效益预期

1.农业社会化服务中心建设项目建成，将全面提高全村农业生产社会化服务能力，完善农业专业化服务市场，提升种植、加工、销售能力和水平，有效推动村组土地良性流转、机械化耕种、专业化服务行为，推动全村农业发展向现代化迈进。

2.农业社会化服务中心建设和投入运营，为脱贫家庭提供了掌握就业技能和增加非农业收入渠道，可以为脱贫家庭提供50个以上稳定就业岗位，提升由政策性脱贫向技能性脱贫转变效果。从根本上稳定脱贫成果。

3.配置机械化性能更高的农业机械，可以极大的提高种植、耕作效益，杜绝重大农机安全事故，保证全村农业经济高效安全快速发展。

五、项目实施要求

1.夯实责任，加强项目实施管理。项目镇街要切实落实项目实施主体责任，按照《宝鸡市陈仓区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理办法》（宝陈乡振发〔2021〕26号）要求，严格落实项目库管理、招投标、公示公告等制度，规范项目事前研究、施工监理、资料收集整理、验收审计等过程管理。

2.规范管理，管好用好项目资金。按照区财政局、区乡村振兴局等六部门《关于印发<宝鸡市陈仓区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》（宝陈财农字〔2021〕38号）要求，加强项目资金管理，落实资金报账制度，规范报账审核程序。加强项目绩效目标管理，切实做好项目绩效目标事前申报、事中监控、事后评价等工作，确保充分发挥财政衔接资金作用。

3.加强协调，确保按期完成项目建设任务。项目镇街要加强实施组织协调，充分调动设计、施工、监理及项目村积极性，为项目落实施工提供有力保障，确保2022年6月底前完成项目建设任务、资金兑付和报账工作，接受上级检查验收。同时，提早动手做好项目资产确权移交和后期运维管理等工作。

宝鸡市陈仓区农业农村局

2022年3月31日

抄送：局各领导

宝鸡市陈仓区农业农村局                 2022年3月31日印发