宝陈农发〔2022〕93号

宝鸡市陈仓区农业农村局

关于2022年中省财政衔接资金周原镇

油坊村大田农业改造提升项目实施方案的批复

周原镇人民政府：

你镇《关于上报油坊村大田农业改造提升项目实施方案的报告》(周镇政字〔2022〕104号）收悉。经3月26日宝鸡市陈仓区2022年中省财政衔接资金项目评审会公开质询评审，该项目符合项目管理规定，同意你镇实施油坊村大田农业改造提升项目，现批复如下：

一、项目建设地点及内容

（一）建设地点

农产品仓库及农机具停放的储备库位于周原镇油坊

（二）建设内容

- 1.计划建设直径11米高5米，容积500立方米地上成品玻璃钢蓄水池2座。

- 2.建设辐射300亩的灌溉及水肥一体化设施设备2套，铺设供水管网1600米。

- 3.建设农产品储备库一座，宽18米，长28米，高4米，面积约504平方米。

- 4.购置2004农业机械拖拉机1台，1804农业机械拖拉机1台，土豆收割机、播种机、旋耕机等大型机械各1台。

二、投资估算

项目总投资为2200000元。

1.建设地上成品玻璃钢蓄水池2座，直径11米，高5米，容积500立方米，含混凝土基础，合计141858.15元。

2.购置灌溉及水肥一体化设施设备：铺设供水管网1600米252018.92元，首部增压系统2套92540.88元，首部过滤系统2套72435.98元，施肥系统2套50788.95元，田间控制90073.02元，田间管网系统1套142050.74元，自动化控制系统1套120983.52元，并配套电力系统97174.32元。

3.土建工程493930.80元(包括农产品储备库403200元）。

4.设备安装及其他材料费共计183844.72元。合计1595841.85元。

5.农业机械购置：购置2004农业机械拖拉机1台，1804农业机械拖拉机1台，土豆收割机、播种机、旋耕机等大型机械各1台，合计462300元。

三、资金筹措方案及财政衔接资金用途

项目计划投资2200000元，申请省级财政衔接资金220万元，用于周原镇油坊村设施农业改造提升项目建设。

四、项目工期安排

1.5月20日完成项目工程建设。

2.2022年6月底前完成项目后续结算，并完成项目审计工作，开展自查验收，完善档案，镇政府负责绩效评估、资料上报。

3.2022年7月底前完成项目施工、监理、报账及公示资料报送。

五、对脱贫户的扶持情况

项目实施后，周原镇油坊村村级集体经济组织增加收益不低于11万元。分红所得收益70%作为村级备用基金，用于村的产业扶持、扶贫救助等，30%用于项目管护及项目新的投资建设及发展使用。油坊村脱贫户也可以在蔬菜园区从事蔬菜种植工作，基本工资可上浮15%，预期贫困户在园区年收入在22000元至28000元。预计带动脱贫户20人就业。

保底年收益最低不低于项目财政总投资的5%，预计保底收益不低于11万元。

六、项目绩效目标

该项目实施以后，可增加高标准大田土豆、萝卜等经济作物种植300亩，完善了大田菜种植的灌溉、施肥、仓库、机械化耕作等水平，辖区蔬菜规模化种植水平显著提高。项目新建设施设备投入运行后，年可蔬菜优质蔬菜1000吨，新增产值160万元，新增利润60万元，有效解决陈仓区设施蔬菜生产供应问题。

1.社会效益：通过项目实施，充分利用周原镇现代农业优势资源，发挥村集体经济发展契机，项目示范基地实行规范化、标准化、规模化生产，高新技术统筹应用，辐射带动本村农户逐步融入到设施蔬菜种植产业中来，发展壮大村集体经济组织，形成区域化产业优势，走上“产业脱贫、共同致富”的乡村振兴目的。通过龙头企业的示范带动，摸索出一套适合周原镇村集体经济带动贫困户可持续发展的创新务实的乡村振兴模式。

2.产业优势显著：通过油坊村设施农业园区的提升改造，优质大田蔬菜产品将成为周原镇乃至陈仓区的一张优质农产品名片，同时促进我区现代农业的良性发展。园区将新增就业岗位35个，年新增季节性用工80人次。全面建成后将为我镇年新增就业岗位100个，季节性用工800人次，通过村级集体经济组织收益有了切实保障。同时有效带动周边58户贫困户，户均年增收600元。

3.经济效益：通过项目的实施，大田蔬菜种植成功向标准化、科技化、规模化转变，全面提升了设施农业的核心竞争力，预计产量提升10%，新增年利润约10万元。在项目建设过程中，可提供就业岗位15个，预计增加群众收入约6000元。项目在建成运营后，新增就业岗位20个，可解决周边群众就业问题，预计增加群众就业收入约20000-25000元/年。同时项目的建设大大提升了设施农业的生产效率，降低了生产成本，也可为周边群众新鲜优质的大田蔬菜，经济效益显著。

4.生态效益：本项目实施后，年可消耗当地养殖户动物粪便等500吨，减少了环境污染。利用作物茎秆沼气转化消耗农业废料，生产绿色、有机大田蔬菜，生产后的沼渣是很好有机肥料，由此形成完整的生态循环。

七、项目实施要求

1.夯实责任，加强项目实施管理。项目镇街要切实落实项目实施主体责任，按照省市区财政衔接资金项目管理办法及实施要求，严格落实项目库管理、招投标、公示公告等制度，规范项目事前研究、施工监理、资料整理、验收审计等过程管理。

2.规范管理，管好用好项目资金。按照区财政局、区乡村振兴局等六部门《关于印发<宝鸡市陈仓区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》（宝陈财农字〔2021〕38号）要求，加强项目资金管理，落实资金报账制度，规范报账审核程序。加强项目绩效目标管理，切实做好项目绩效目标事前申报、事中监控、事后评价等工作，确保充分发挥财政衔接资金作用。

3.加强协调，确保按期完成项目建设任务。项目镇街要加强实施组织协调，充分调动设计、施工、监理及项目村积极性，为项目落实施工提供有力保障，确保2022年7月底前完成项目建设任务、资金兑付和报账工作，接受上级检查验收。同时，提早动手做好项目资产确权移交和后期运维管理等工作。

宝鸡市陈仓区农业农村局

2022年4月19日

抄送：局各领导

宝鸡市陈仓区农业农村局                  2022年4月19日印发