宝陈农发〔2022〕48号

宝鸡市陈仓区农业农村局

关于2022年中省衔接资金慕仪镇

标准肉牛养殖场建设项目实施方案的批复

慕仪镇人民政府：

你镇上报的《2022年中省衔接财政资金项目实施方案的报告》(宝陈慕政发〔2022〕71号）收悉。经3月26日宝鸡市陈仓区2022年中省衔接财政资金项目评审会公开质询评审，该项目符合项目管理规定，同意你镇实施慕仪镇慕仪镇标准肉牛养殖场建设项目，现批复如下：

- 一、项目建设内容及规模

1.建设地点及规模：慕仪镇五星村村南500米、洞五路西侧，项目建设占地面积120亩。主要是盘活原有村级闲置肉牛养殖场资源，土地性质为一般农田。

2.建设内容：本项目计划在肉牛改良示范场新建妊娠母牛舍、产房与犊牛舍一栋，采用钢结构式，建筑规格35m×18m×9m,总建筑面积630平方；在肉牛育肥场改造育肥牛棚3栋，建筑规格95m×13m×7.5m，总建筑面积3705平方，（包含立柱翻新除锈3705平方，顶棚更换加玻璃钢瓦3705平方，围栏198m×1.5m×3处，牛舍内部（牛床）过道95m×4m×18cm×3处,牛舍管理房18平方）；新建干草棚一个，建筑规格68m×18m×9m，建筑面积1224平方，干草棚内部地面硬化68m×19m×18cm；翻新改造青贮料池一个,建筑面积1734平方；改造兽医室及人工授精冻配点，在满足本场冻配改良的前提下，为广大养殖户提供种牛人工授精冻配技术服务，改造实验室、培训室；新建水塔20立方，水输送管道920米，采用50PE水管,饲料库房改造800平方，改造粪污处理设施沼气池450立方，改造干粪堆放棚336平方，改造整体电路，道路改造面积为2712平方。

3.投资估算

| 序号 | 名称 | 规格(米） | 建筑面积（平方） | 单价（元） | 总价（万） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 妊娠母牛舍、产房、犊牛舍 | 长35 宽18 高9 | 630 | 1520 | 95.76 | 新建 半封闭 钢构 |
| 2. | 育肥牛棚3个 | 长95 宽13 高7.5 | 3705 |  |  | 改造 |
| 2.1 | 立柱除锈 3处 | 长95 宽13 | 3705 | 58 | 21.489 | 翻新 |
| 2.2 | 顶棚玻璃钢瓦3处 | 长95 宽13 | 3705 | 38 | 14.079 | 翻新 |
| 2.3 | 牛棚围栏 3个 | 长198 高1.5 | 891 | 100 | 8.91 | 新建 圆管 防护网 |
| 2.4 | 牛棚内部 过道（牛床） | 长95×3 宽4×3厚度0.18 | 1140 | 130 | 14.82 | 新建 混凝土 |
| 2.5 | 牛棚管理房1个 | 长6 宽3 | 18 | 710 | 1.278 | 新建 钢构 |
| 2.6 | 牛棚饮用水设施3个 |  |  |  | 6.8 | 新建 |
| 3 | 干草棚1个 | 长68 宽18 高9 | 1224 | 269 | 32.9256 | 新建 钢构 |
| 4 | 干草棚地面 | 长68 宽19 厚0.18 | 1292 | 130 | 16.796 | 新建 混凝土 |
| 5 | 青贮料池 | 长95 宽12 深7 | 1734 | 160 | 27.744 | 翻新 改造 |
| 6 | 兽医室、人工授精冻配点、实验室、培训室 |  | 1560 | 168 | 26.208 | 改造 |
| 7 | 水塔 |  | 20立方 |  | 8 | 新建 |
| 7.1 | 底座 |  |  |  |  | 砖混 |
| 7.2 | 水罐 |  |  |  |  | 不锈钢 |
| 7.3 | 水泵、水泵配电箱、电缆 |  |  |  |  | 换新 |
| 7.4 | PE水管 |  |  |  |  | DN50 |
| 8 | 水输送管道 | 长920 |  | 58 | 5.336 | 新建PE 50水管 |
| 9 | 饲料库房 | 长80 宽10 | 800 | 200 | 16 | 更换 门窗、顶棚 |
| 10 | 粪污处理池（沼气池） |  | 450立方 |  | 16.448 | 改造 |
| 11 | 干粪堆放棚(顶棚、围墙) | 长21宽16 | 336 | 290 | 9.744 | 新建 |
| 12 | 干粪堆放棚路面 | 长20 宽15 厚度0.18 | 300 | 130 | 3.9 | 新建 |
| 13 | 整体电路 |  |  |  | 4.432 | 改造 |
| 14 | 生产区道路 | 长678 宽4 厚度0.18 | 2712 | 130 | 35.256 | 改造 拓宽 |
|  | 总计 |  |  |  | 365.9256 |  |

- 4.项目建设期限

- （1）2022年3月20日-2022年4月20日完成项目招标。

（2）2022年4月25前完成工程开工前准备工作。

（3）2022年4月25日-2022年7月25日完成项目工程建设。

（4）2022年8月底前，完成项目后续结算并完成项目审计工作，开展自查验收，申请区级验收，完善档案，镇政府负责绩效评估资料上报。

（5）2022年12月底前完成项目施工、监理、报账及公示资料报送。

二、对脱贫户的扶持情况

- 1.依托与脱贫户建立的利益联结机制，吸纳脱贫户劳动力就业，日用工报酬不低于80元；

2.参与稳定分红：收益分配依据当年实际收益采取分红模式，保底分红5%，预计保底分红不低于17.5万元，各村平均不低于5.83万元，分红所得收益70%作为村级储备基金，用于三个村的产业扶持等，30%用于项目管护及项目新的投资建设及发展使用。

- 3.用工同时传授肉牛养殖技术激发脱贫户干事创业内生动力。

三、资金筹措方案及财政衔接资金用途

1.项目总投资365.9256万元，申请中央财政衔接资金350万元，企业自筹15.9256万元，全部用于慕仪镇标准肉牛养殖场建设项目。

2.招标方式的确定：经镇政府研究决定采用招标方式为公开招标。

四、项目实施要求：

1.夯实责任，加强项目实施管理。项目镇街要切实落实项目实施主体责任，按照省市区财政衔接资金项目管理办法及实施要求，严格落实项目库管理、招投标、公示公告等制度，规范项目事前研究、施工监理、资料整理、验收审计等过程管理。

2.规范管理，管好用好项目资金。按照区财政局、区乡村振兴局等六部门《关于印发<宝鸡市陈仓区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》（宝陈财农字〔2021〕38号）要求，加强项目资金管理，落实资金报账制度，规范报账审核程序。加强项目绩效目标管理，切实做好项目绩效目标事前申报、事中监控、事后评价等工作，确保充分发挥财政衔接资金作用。

3.加强协调，确保按期完成项目建设任务。项目镇街要加强实施组织协调，充分调动设计、施工、监理及项目村积极性，为项目落实施工提供有力保障，确保2022年7月底前完成项目建设任务、资金兑付和报账工作，接受上级检查验收。同时，提早动手做好项目资产确权移交和后期运维管理等工作。

宝鸡市陈仓区农业农村局

2022年4月14日

抄送：局各领导

宝鸡市陈仓区农业农村局                  2022年4月14日印发