宝陈农发〔2022〕41号

宝鸡市陈仓区农业农村局

关于2022年中省衔接资金慕仪镇

洞坡村农机综合服务项目实施方案的批复

慕仪镇人民政府：

你镇上报的《2022年中省财政衔接资金项目实施方案的报告》(宝陈慕政发〔2022〕49号）收悉。经3月26日宝鸡市陈仓区2022年中省财政衔接资金项目评审会公开质询评审，该项目符合项目管理规定，同意你镇实施洞坡村农机综合服务项目，现批复如下：

- 项目建设内容及投资估算

1、建设地点及内容：项目地点慕仪洞坡村，计划购买拖拉机一台，大方捆打捆机一台，12盘搂草机一台，20型抓草机一台。

2、投资估算：项目总投资约248万元，其中：中央财政衔接资金200万元，自筹资金48万元（其中洞坡村集体经济合作社出资24万元，齐西二村股份经济合作社出资24万元）。设备购置需求如下表：

| 名称 | 参数要求 | 单价（元） | 数量 | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 拖拉机 | 马力不小于230马力，干式滤清器，四轮驱动，四组液压输出阀，全动力换挡：前进档位不少于16，后退档位不少于4，最大提升力不小于60千牛。 | 940000 | 1 | 940000 |
| 大方捆打捆机 | 草捆截面宽度不小于1.2米，高度不小于0.9米，长度不小于2.6米，切刀数量不少于23把，打结器不少于6组，双桥，活塞行程数不少于46冲程每分钟。 | 1380000 | 1 | 1380000 |
| 搂草机 | 12盘 | 40000 | 1 | 40000 |
| 抓草机 | 20型 | 120000 | 1 | 120000 |
| 合 计 |  |  | 4 | 2480000 |

二、对脱贫户的扶持情况

该项目带贫益贫机制主要坚持脱贫户优先参与项目建设，对项目实施环节劳务费按劳分配，项目由洞坡村、齐西二村村民委员会管理事务，对313户脱贫户扶持方式主要有脱贫户参与托管服务，吸纳贫困劳动力在管理经营中务工，按劳付给劳务费，同时减免脱贫户相应的托管费用，带动脱贫户科学种田提高效益等措施，提高脱贫户家庭收入，稳固脱贫成果。

- 三、管理制度及效益分配方案

该项目建设完成后，由村股份经济合作社经营，合作社成员以本社成立时认定的成员为准，管理制度依照合作社章程执行。

收益分配依据当年实际收益采取浮动分红模式，保底分红不低于项目财政投资的5%，预计年保底分红不低于10万元，洞坡村、齐西二村各5万元。项目所得收益70%作为村级扶贫基金，用于两个村的产业扶持、扶贫救助等，30%用于项目管护及项目新的投资建设及发展使用。

项目资产确权：项目建设完成后，新建的资产确认到洞坡村、齐西二村股份经济合作社名下。

- 招标方式的确定

- 慕仪镇洞坡村农机综合服务项目服务项目，总投资248万元，经镇政府研究决定采用招标方式为公开招标。招标采用的范本为建设部颁发的最新版《标准设备采购招标文件》为范本，招标结束后中标单位与镇政府签订采购合同、廉政合同，项目招标不设不可预见费，设最高限价，最高限价经镇政府会议研究后公布，但不高于专项投入资金。

五、工期安排

（1）2022年4月5日-2022年5月5日完成项目招标。

（2）2022年5月5日-2022年8月5日完成项目采购。

（3）2022年8月底前，完成项目后续结算并完成项目审计工作，开展自查验收，申请区级验收，完善档案，镇政府负责绩效评估资料上报。

六、项目实施要求：

- 1.夯实责任，加强项目实施管理。项目镇街要切实落实项目实施主体责任，按照省市区财政衔接资金项目管理办法及实施要求，严格落实项目库管理、招投标、公示公告等制度，规范项目事前研究、施工监理、资料整理、验收审计等过程管理。

- 2.规范管理，管好用好项目资金。按照区财政局、区乡村振兴局等六部门《关于印发<宝鸡市陈仓区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》（宝陈财农字〔2021〕38号）要求，加强项目资金管理，落实资金报账制度，规范报账审核程序。加强项目绩效目标管理，切实做好项目绩效目标事前申报、事中监控、事后评价等工作，确保充分发挥财政衔接资金作用。

- 3.加强协调，确保按期完成项目建设任务。项目镇街要加强实施组织协调，充分调动设计、施工、监理及项目村积极性，为项目落实施工提供有力保障，确保2022年8月底前完成项目建设任务、资金兑付和报账工作，接受上级检查验收。同时，提早动手做好项目资产确权移交和后期运维管理等工作。

宝鸡市陈仓区农业农村局

2022年4月8日

抄送：局各领导

宝鸡市陈仓区农业农村局                   2022年4月8日印发