宝陈农发〔2022〕57号

宝鸡市陈仓区农业农村局

关于2022年中省衔接资金香泉镇王家庄村产业园

基础设施配套建设项目实施方案的批复

香泉镇人民政府：

你镇上报的《关于上报2022年中省衔接资金香泉镇王家庄村产业园基础设施配套项目实施方案的报告》(宝陈香政发〔2022〕82号）收悉。经4月19日宝鸡市陈仓区2022年财政专项资金项目评审会公开质询评审，该项目符合项目管理规定，同意你镇实施王家庄村产业园基础设施配套建设项目，现批复如下：

一、项目建设内容及规模

1.建设地点及规模

建设地点位于香泉镇王家庄村白皮松产业园内。项目主要包括建设产业园灌溉设施、建设产业园水泥产业路、建设产业园生产用电设施及库房晾晒场等相关配套设施。

2.建设内容

①配套建设产业园灌溉设施。新建水源大口井一处，井外径3.5m，内径3.0m, 深度10m，配套200QJ20-108水泵3套，3*6铜芯线360m；新建100m³钢筋混凝土结构蓄水池3座，铺设输水管φ63PE塑料管共3500m，出水口直径63mm；阀门井7座及配套设施，阀门井长1.28m,宽1.28m，深度1m,砖混结构，配套63闸阀7套。

②配套建设产业园砂石路。新修园区砂石生产道路全长2.6km，道路宽度为3.5m，厚度18cm，路基宽度4.5m，其中包含土路肩2×0.5m，路面宽度3.5m，路面为18cm天然砂砾面层。

③配套建设产业园生产用电。架设低压电缆1500m，10米高电杆20根，电杆梢径190mm,根径300mm；30KVA变压器1台，变压器型号S11-M-30KVA，配电柜1台。

④新建仓储用房8间共200m²，每间25㎡；库房1座200m²，长20m，宽10m；机械停放及花椒晾晒场一处200m² ，长20m宽10m；购置手扶微耕机1台（180柴油水冷+转向器+电启动）；手扶拖拉机1台（18马力）；电动打药设备一套（动力170，300L+30+30m两把喷枪）。

3.投资估算

| 香泉镇王家庄村产业园基础设施配套项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 建设内容 | 工程名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 合计（元） |
| 1 |  | 产业园灌溉设施 | 新建大口井 | 口 | 1 | 40251.07 | 40251.07 | 576684.96 |
| 2 |  |  | 100m3蓄水池 | 座 | 3 | 97168.78 | 291506.34 |  |
| 4 |  |  | DN63PE管 | m | 3500 | 68.35 | 239225 |  |
| 5 |  |  | 阀门井 | 座 | 7 | 814.65 | 5702.55 |  |
| 6 |  | 产业园砂石路 | 砂石路 | ㎡ | 9100 | 35.35 | 321685 | 321685 |
| 8 |  | 产业园生产用电 | 电缆线及配套设施 | 套 | 1 | 99000 | 99000 | 99000 |
| 9 |  | 产业园生产用房及农用设施 | 200m2管理房 | ㎡ | 200 | 1200 | 240000 | 506034 |
| 10 |  |  | 200m2库房 | ㎡ | 200 | 1060 | 212000 |  |
| 11 |  |  | 花椒晾晒场及机械停放场 | ㎡ | 200 | 110.17 | 22034 |  |
| 12 |  |  | 耕作机械及打药设备 | 套 | 1 | 32000 | 32000 |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  | 1503403.96 |

- 项目资金来源

- 项目总投资150万元，全部为中央级财政衔接补助资金。

- 项目招投标方式

- 项目以竞争性磋商方式进行实施。

四、项目实施要求

1.夯实责任，加强项目实施管理。项目镇街要切实落实项目实施主体责任，按照省市区财政衔接资金项目管理办法及实施要求，严格落实项目招投标、公示公告等制度，在施工、监理、资料整理、验收审计等全过程实行规范化管理制度。

2.规范管理，管好用好项目资金。按照区财政局、区乡村振兴局等六部门《关于印发<宝鸡市陈仓区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》（宝陈财农字〔2021〕38号）要求，加强项目资金管理，落实资金报账制度，规范报账审核程序。加强项目绩效目标管理，切实做好项目绩效目标事前申报、事中监控、事后评价等工作，确保充分发挥财政衔接资金作用。

3.加强协调，确保按期完成项目建设任务。项目镇街要加强实施组织协调，充分调动设计、施工、监理及项目村积极性，为项目落实施工提供有力保障，确保2022年11月底前完成项目建设任务、资金兑付和报账工作，接受上级检查验收。同时，提早动手做好项目资产确权移交和后期运维管理等工作。

宝鸡市陈仓区农业农村局

2022年4月25日

抄 送：局各领导。

宝鸡市陈仓区农业农村局                    2022年4月25日印发