宝陈农发〔2022〕49号

宝鸡市陈仓区农业农村局

关于2022年中省财政衔接资金

赤沙镇宁里巴村集体经济项目实施方案的批复

赤沙镇人民政府：

你镇上报的《2022年中央财政衔接资金赤沙镇宁里巴村集体经济项目项目实施方案的报告》(赤镇政字〔2022〕56号）收悉。经3月26日宝鸡市陈仓区2022年中省财政衔接资金项目评审会公开质询评审，该项目符合项目管理规定，同意你镇实施赤沙镇宁里巴村集体经济项目，现批复如下：

- 一、项目建设内容及规模

1. 对村委会老旧房子进行改造作为设备库房，改造面积100平方米。

2、购置流动舞台车1台（外形尺寸5995*2150*3080）、灯具（全套）一套、音响及配套设备（全套）1套、室内外显示屏2台（4.2m*3m）、演艺服饰20套、道具20套、摄像机1台。

3、新建休闲垂钓鱼塘3座、新建鱼塘防护挡墙25米，高3.0米，M7.5浆砌片石挡墙68.5立方米。

二、投资估算：预算总投资56万元。

项目预算明细表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备库房（改造学校老旧房子） | m2 | 100 | 2142.50 | 214250 |
| 2 | 流动舞台车（外形尺寸5995*2150*3080） | 台 | 1 | 125000 | 125000 |
| 3 | 灯具（全套） | 套 | 1 | 15000 | 15000. |
| 4 | 音响及配套设备（全套） | 套 | 1 | 40000 | 40000 |
| 5 | 显示屏（4.2m*3m） | 台 | 2 | 7250 | 14500 |
| 6 | 演艺服饰 | 套 | 20 | 1100 | 22000 |
| 7 | 道具 | 套 | 20 | 500 | 10000 |
| 8 | 摄像机 | 台 | 1 | 25000 | 25000 |
| 9 | 休闲垂钓鱼塘 | 座 | 3 | 20000 | 60000 |
| 10 | 鱼塘防护挡墙（长25米，高3米） | m³ | 68.5 | 500 | 34250 |
| 合计 |  | 元 |  |  | 560000 |

三、招投标方式：本项目执行“三重一大”要求选择具有相应资质的施工单位和供应商。项目建设时间5月10至6月20日。

四、项目资金来源及用途：该项目总投资56.00万元，争取2022年中央财政衔接资金支持56万元，主要用于宁里巴村集体经济项目。项目的实施后，受益村民达到585户，实现村集体经济年收入5万元以上，带动30户村民通过参加展演年增收1000元以上。

五、项目实施要求

1.夯实责任，加强项目实施管理。项目镇街要切实落实项目实施主体责任，按照省市区财政衔接资金项目管理办法及实施要求，严格落实项目库管理、招投标、公示公告等制度，规范项目事前研究、施工监理、资料整理、验收审计等过程管理。

2.规范管理，管好用好项目资金。按照区财政局、区乡村振兴局等六部门《关于印发<宝鸡市陈仓区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》（宝陈财农字〔2021〕38号）要求，加强项目资金管理，落实资金报账制度，规范报账审核程序。加强项目绩效目标管理，切实做好项目绩效目标事前申报、事中监控、事后评价等工作，确保充分发挥财政衔接资金作用。

3.加强协调，确保按期完成项目建设任务。项目镇街要加强实施组织协调，充分调动设计、施工、监理及项目村积极性，为项目落实施工提供有力保障，确保2022年6月底前完成项目建设任务、资金兑付和报账工作，接受上级检查验收。同时，提早动手做好项目资产确权移交和后期运维管理等工作。

宝鸡市陈仓区农业农村局

2022年4月15日

抄送：局各领导

宝鸡市陈仓区农业农村局                  2022年4月15日印发