宝陈农发〔2022〕43号

宝鸡市陈仓区农业农村局

关于2022年中省衔接资金陈仓区

脱贫村致富带头人培训项目实施方案的批复

- 区农业宣传信息培训中心：

- 你中心《关于上报2022年脱贫村致富带头人培训方案的报告》(宝陈农宣字〔2022〕2号）收悉。经3月26日宝鸡市陈仓区2022年中省财政衔接资金项目评审会公开质询评审，该项目符合财政衔接资金项目管理规定，同意你中心实施陈仓区2022年脱贫村致富带头人培训项目，现批复如下：

- 项目实施内容：根据403名致富带头人产业情况，计划分三大块进行培训：种植业160人，围绕苹果、花椒、中药材、林特产关键、高效栽培管理技术为主要内容进行培训，由区桑果工作站组织实施；养殖业165人，以生猪、牛、羊、家禽等特色养殖、健康养殖技术为重点开展培训，由区畜牧站组织实施；农村三产服务业78人，以务工、就业、创业技能、农村法律法规、农家乐经营管理等内容为重点开展培训，由区农业宣传信息培训中心组织实施。

二、培训形式：培训采取集中理论授课、观摩交流等形式开展，邀请有较强专业理论知识和丰富实践经验专家进行理论讲课，同时开展观摩学习，组织在种养殖基地、农业创业示范园参观学习，开阔眼界，增长见识。

三、培训时间：培训从2022年4月开始，各培训实施单位按照培训总体方案，根据产业制定具体培训实施方案，落实培训场地、教材、师资，发挥各自专业、技术优势，创新形式、多形式开展培训，提高培训质量，提升培训效果，确保学员学有所获、学有所成、学有所用，10月底结束。

四、对脱贫户的扶持情况

通过对403名致富带头人的培训，再经过他们的指导、辐射，可带动3764户脱贫户产业发展，通过加强产业管理，提高生产作务水平，每户年可平均增加收益1200元。

五、资金筹措方案及财政衔接资金用途

综合考虑学员分布、产业及农村致富带头人培训工作开展实际，决定采取集中培训的形式进行，即于农闲时间集中于虢镇进行培训，共培训3天，其中理论讲课2天，外出参观学习1天。

本培训补助资金30万元，为中央财政衔接补助项目资金，培训补助经费主要用于培训授课费、教材费、场地租用费等支出，初步预算如下：

1.住宿费（育才酒店或西虢宾馆）：96720元

403人×80元/晚人×3晚＝96720元(标准间)。

2.伙食费：145080元

403人×120元/天•人×3天 (自助餐)=145080元。

3.场地费：21000元

培训分3个班，每个班租用200人会议室2天，3500元/天·个，共计21000元。

4.讲课费：12000元

培训分种植、养殖、综合3个班，理论讲课2天，每天讲课老师2人，每人每次讲课费1000元（半天，市级农技推广单位高级职称老师）。

5.培训资料费：17329元

(1)资料袋(手提袋)403个×10元/个＝4030元

(2)笔记本403本×2元/本＝806元;

(3)中性笔403支×1元/支＝403元;

(4)培训教材、资料，每人2本30元，12090元;

6.交通费，23000元。

根据培训内容，计划按培训专业组织外出参观学习，畜牧班拟在千阳陇县参观学习，种植班拟在凤县参观学习，综合班拟在杨凌参观学习。

(1)畜牧班165人，千阳陇县参观学习1天，租车费用：

4辆 (每辆车坐38人)×2500元/天·辆＝10000元。

(2)种植班160人凤县参观学习1天租车费用：

4辆车（每辆车坐38人）×2500元/天·辆＝10000元。

(3)综合班78人杨凌参观学习1天租车费用：

2辆车（每辆车坐38人）×1500元/天·辆＝3000元。

以上六项费用合计315129元，在培训时计划通过与酒店协商洽谈，降低住宿、伙食及场地租用等方面支出，降低费用总支出，力争总费用不超过30万元。

根据培训任务，培训补助经费安排为：区桑果站培训160人，培训经费11.9万元；区畜牧站培训165人，培训经费12.3万元；区农宣中心培训78人，培训经费5.8万元。

六、项目实施要求：

1.夯实责任，加强项目实施管理。项目镇街要切实落实项目实施主体责任，按照省市区财政衔接资金项目管理办法及实施要求，严格落实项目库管理、招投标、公示公告等制度，规范项目事前研究、施工监理、资料整理、验收审计等过程管理。

2.规范管理，管好用好项目资金。按照区财政局、区乡村振兴局等六部门《关于印发<宝鸡市陈仓区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》（宝陈财农字〔2021〕38号）要求，加强项目资金管理，落实资金报账制度，规范报账审核程序。加强项目绩效目标管理，切实做好项目绩效目标事前申报、事中监控、事后评价等工作，确保充分发挥财政衔接资金作用。

3.加强协调，确保按期完成项目建设任务。项目镇街要加强实施组织协调，充分调动设计、施工、监理及项目村积极性，为项目落实施工提供有力保障，确保2022年10月底前完成项目建设任务、资金兑付和报账工作，接受上级检查验收。同时，提早动手做好项目资产确权移交和后期运维管理等工作。

- 宝鸡市陈仓区农业农村局

2022年4月11日

抄送：局各领导

宝鸡市陈仓区农业农村局                  2022年4月11日印发