宝陈农发〔2022〕59号

宝鸡市陈仓区农业农村局

关于2022年中央（第二批）东关街道巩家泉村集体经济粮食社会化服务项目实施方案的批复

东关街道办事处：

你办上报的《2022年中央（第二批）财政衔接补助资金农业产业项目实施方案的报告》(宝陈东办字〔2022〕103号）收悉。经4月19日宝鸡市陈仓区2022年中央（第二批）和区级财政衔接专项资金项目评审会公开质询评审，该项目符合项目管理规定，同意你办实施巩家泉村集体经济粮食社会化服务项目，现批复如下：

- 项目建设内容及规模

- 1.建设地点及规模

在东关街道巩家泉村委会后院，新建200平方米农机具钢构库房，购买12台农机具。

2.项目建设内容

①东方红4LZ-8B3小麦联合机3台；②东方红VX1604拖拉机1台；③东方红VX904拖拉机1台；④东方红MF704拖拉机1台；⑤内蒙古华德9YFQ-1.9型麦草捡拾压捆机2台；⑥极飞P40 一喷三防无人机2台 ；⑦豪丰1GQN-230旋耕机1台；⑧豪丰1GQN-200A型旋耕机1台；⑨新建仓库长20米，宽10米，占地面积200㎡，存放农业机械和机具。

3.投资估算

| 序号 | 内容 | 数量 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东方红4LZ-8B3小麦联合收割机 | 3台 | 42.9万元 |
| 2 | 东方红VX1604拖拉机 | 1台 | 21.6万元 |
| 3 | 东方红VX904拖拉机 | 1台 | 10.6万元 |
| 4 | 东方红MF704拖拉机 | 1台 | 8.66万元 |
| 5 | 内蒙古华德9YFQ-1.9型麦草捡拾压捆机 | 2台 | 20.6万元 |
| 6 | 极飞P40 一喷三防无人机 | 2台 | 9.78万元 |
| 7 | 豪丰1GQN-230旋耕机 | 1台 | 0.86万元 |
| 8 | 豪丰1GQN-200A型旋耕机 | 1台 | 0.76万元 |
| 9 | 农机具库房钢结构：长20米、宽10米 | 200平方米 | 20万元 |
| 合计 |  |  | 135.76万元（自筹2.76万元） |

- 二、项目资金来源

该项目建设资金为中央级衔接补助资金133万元，自筹资金2.76万元，共计135.76万元。

- 三、项目招投标方式

- 项目以竞争性磋商的方式进行实施。

四、项目实施要求

1.夯实责任，加强项目实施管理。项目镇街要切实落实项目实施主体责任，按照省市区财政衔接资金项目管理办法及实施要求，严格落实项目招投标、公示公告等制度，在施工、监理、资料整理、验收审计等全过程实行规范化管理制度。

2.规范管理，管好用好项目资金。按照区财政局、区乡村振兴局等六部门《关于印发<宝鸡市陈仓区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》（宝陈财农字〔2021〕38号）要求，加强项目资金管理，落实资金报账制度，规范报账审核程序。加强项目绩效目标管理，切实做好项目绩效目标事前申报、事中监控、事后评价等工作，确保充分发挥财政衔接资金作用。

3.加强协调，确保按期完成项目建设任务。项目镇街要加强实施组织协调，充分调动设计、施工、监理及项目村积极性，为项目落实施工提供有力保障，确保2022年11月底前完成项目建设任务、资金兑付和报账工作，接受上级检查验收。同时，提早动手做好项目资产确权移交和后期运维管理等工作。

宝鸡市陈仓区农业农村局

2022年4月25日

抄 送：局各领导。

宝鸡市陈仓区农业农村局                  2022年4月25日印发