## 汇总表
附件1
陈仓区2023年中省提前批财政衔接资金项目计划变更备案汇总表
原下达项目备案变更情况分类统计汇总 |  |  |  |  | 合计
变更类别 | 项目建设内容及规模变更 | 项目资金级次变更 | 项目资金重新安排 | …
变更个数 | 20 | 0 | 1 |  | 21

## 明细表
附件2
陈仓区2023年中省提前批财政衔接资金项目计划变更备案明细表
资金单位：万元
序号 | 原下达项目备案情况 |  |  |  |  | 变更后项目备案情况 |  |  |  |  | 备注
| 项目名称 | 建设内容及规模 | 投入财政资金 | 中央第一批 | 省级第一批 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 投入财政资金 | 中央第一批 | 省级第一批
1 | 慕仪镇团结村粮食发展综合项目 | 钢结构粮食储藏库900平方米，晾晒场地3000平方米。购置拖拉机2台、条幅犁2台、旋耕地1台、收割机2台、走式打药机2台、打捆机2台、宽幅播种机1台小麦施肥播种机1台、30抓草机1台、地磅1台。 | 280 |  | 280 | 慕仪镇团结村粮食发展综合项目 | 钢结构粮食临时储藏库1057.39平方米，晾晒场地1000平方米。购置凯丰360条幅犁1台，圣和2.8米旋耕机1台，西旋宽幅沟播机1台，喜神5行距玉米播种机1台，柳工2004型拖拉机2台，雷沃100型收割机1台，100吨地磅一台，种子化肥等农资仓库3间。 | 280 |  | 280 | 项目内容变更
2 | 慕仪镇齐家村农旅融合配套设施建设项目 | 安装调压组合柜1台，流量计1台，配套其它阀门等组件，提升改造原有的化粪池排污坑，排污坑采用砖砌混凝土结构。长6米，宽3米，高3米，容积54立方米，维修旧井，更换泵体，更换出水管道、修建地下管道300米、更换电缆200米。 | 60 |  | 60 | 慕仪镇齐家村农旅融合配套设施建设项目 | 新建60m³污水收集池一座；新建20m³油污分离池一座；新建地下排污管道300米;新建30㎡消毒灭菌操作间一个；主供电线路电缆改造100米；建设排风换风系统；配套安装消防设施；天然气管道铺设、安装设备及附属设施；供水机井更换150QJ深井泵1台，安装20m³水罐一个，更换上下水钢管350米,更换电缆200米；新建350㎡收费停车场一座。 | 60 |  | 60 | 项目内容变更
3 | 香泉镇六村联建西山黑猪仔猪繁育中心项目 | 在香泉镇前锋村，新建西山黑猪仔猪繁育基地1座，占地10亩。具体建设内容为：800平方米砖混结构空怀舍1座；800平方米砖混结构妊娠舍1座；800平方米砖混结构产仔舍1座；800平方米砖混结构保育舍1座；300平方米砖混结构公猪舍1座；400平方米砖混结构日粮库1座；200平方米砖混结构检验化验室1座；200平方米砖混结构选种舍1座；200平方米砖混结构物资仓库1座。水泥硬化厂房地面4200平方米，厚度15公分；水泥硬化道路100米，宽4.5米厚度20公分；修建粪污三级沉淀池200立方米配套管网300米；修建蓄水池50立方米；修建消毒室20平方米；购置限位栏100套、产床25套、仔猪保育床50套。配备备用发电设施YC4D60--001玉柴40KW柴油发电机1台；购置跃进SH1042KFDCMZ型号仔猪转运车1辆。 | 390 | 390 |  | 香泉镇六村联建西山黑猪仔猪繁育中心项目 | 新建西山黑猪仔猪繁育基地1座，具体建设内容为：624平方米钢结构保温空怀舍1座；1152平方米钢结构保温妊娠舍1座；544平方米钢结构保温产仔舍1座；425平方米钢结构保温保育舍1座；312平方米钢结构保温公猪舍1座；234平方米钢结构保温日粮物资库1座；104平方米钢结构保温检验化验室1座；200平方米钢结构保温选种舍1座。水泥硬化道路260米，宽4.5米，厚度20公分；修建粪污三级沉淀池200立方米；给排水管网300米；修建蓄水池50立方米；修建消毒室20平方米；修建堆肥场30平方米；购置限位栏100套、产床25套、仔猪保育床50套。配备备用发电设施YC4D60--001玉柴40KW柴油发电机1台，粪污干湿分离机及其附属设备1套；购置跃进SH1042KFDCMZ型号仔猪转运车1辆，配套生产生活区隔离设施等。 | 390 | 390 |  | 项目内容变更
4 | 香泉镇七村联建唐皇逅古法松花蛋加工厂项目 | 在原孙家村小学操场新建标准化松花蛋加工厂房一座1400平方米（净化车间）；新建鸭蛋保鲜库100立方米。 | 360 | 360 |  | 香泉镇七村联建唐皇逅古法松花蛋加工厂项目 | 新建标准化松花蛋钢构加工厂房一座1400㎡（净化车间28m*50m*7.8m）；新建25㎡检验室、25㎡消杀室各1间；新建污水三级沉淀池1座；新建蓄水池1座；室外地面硬化240㎡；新建鸭蛋保鲜库100m³，配套室内外给排水、生产隔离、消防等设施。 | 360 | 360 |  | 项目内容变更
5 | 阳平镇五星村新建食品加工厂项目 | 在五星村原小学操场（土地性质为村集体建设用地）新建食品加工厂一座，用于生产擀面皮、羊肉泡、豆花泡馍、臊子面等休闲食品（预包装食品）。硬化地面1900平米；建设钢构食品加工车间55米×30米×8米(高)=1650平方米；配套电力、排水、照明等基础设施建设；30平方米消毒室一间；300平方米半成品钢结构库房；对原有教学楼改造维修5间，用于化验室、检测室功能。 | 273 |  | 273 | 阳平镇五星村新建食品加工厂项目 | 新建食品加工厂一座，用于生产擀面皮、羊肉泡、豆花泡馍、臊子面等休闲食品（预包装食品）。1、硬化地面1300平方米；2、新建钢结构食品加工车间两层，面积合计1652㎡（其中一层长48m*宽28m*高8m，建筑面积1344㎡；二层长11m*宽28m*高3.5m,建筑面积308㎡）；3、新建钢结构半成品库房两间，合计250平方米（长13m*宽10m*高8m；长12m*宽10m*高8m）；4、新建看护房32.85㎡（长7.3m*宽4.5m*高3.6m）；5、新建沉淀池1座（含雨水连接设施，沉淀池长5m*宽3m*高1.5m）；6、原教学楼改造5间，合计270㎡（每间长9m*宽6m）；7、配套其他附属设施（电力照明设施等）。 | 273 |  | 273 | 项目内容变更
6 | 凤阁岭镇建河村果品冷链仓储交易市场项目 | 建设690平方米钢结构冷库1座，配套制冷设备3套、电动叉车1台、冷库箱2600个、监控设备6套、200kw变压器1台；新建分拣大棚1座，电商平台1座，场地硬化1500㎡，配套农资货架，100t地磅1座及其他配套附属设施。 | 450 | 450 |  | 凤阁岭镇建河村果品冷链仓储交易市场项目 | 建设690平方米钢结构冷库1座，配套制冷设备4套、电动叉车2台、柴油叉车1台、冷库箱2600个、监控设备15套、200kva变压器1台；新建分拣大棚1座，电商平台1座，场地硬化1500㎡，100t地磅1座及其他配套附属设施。新建砖混结构公厕1座，建筑面积50㎡，男厕蹲位3个，小便池3个，女厕蹲位5个，蹲位、小便池设隔断，混凝土浇筑化粪池10m³。 | 450 | 450 |  | 项目内容变更
7 | 贾村镇农产品交易市场项目 | 新建钢结构交易大棚2650㎡；店铺15间，面积540m²、农特产品消费交易摊位24个240m²、熟食区摊位5个65m²；硬化场地2800㎡；配套供排水、污水管道、电、等设施。 | 360 | 360 |  | 贾村镇农产品交易市场项目 | 新建钢结构交易大棚（A）673㎡、钢结构交易大棚(B)2066㎡；仓库改造835m²；店铺17间645m²、交易摊位24个252m²、熟食摊位4个46m²、场地硬化1000m²，配套供排水、电等其他基础设施。 | 360 | 360 |  | 项目内容变更
8 | 贾村镇农事服务中心项目 | 新建钢结构粮食临时储藏库900平米；改造提升农资储藏库共计1000平方米：购置1804型拖拉机6台及6套配套农机具旋、犁、播；叉车1辆、农用车1辆、四轮转向喷杆喷雾机2台。 | 480 | 480 |  | 贾村镇农事服务中心项目 | 新建钢结构粮食临时储藏库990㎡、晾晒场地1400㎡、农事服务中心房屋改造共计1008㎡，立面改造650㎡，配套水电路网等基础设施；购置100吨地磅1台、揉丝机2台、收割机2台、农用拖拉机（含犁、旋、播）2套、四轮转向喷杆喷雾机2台、大疆T50无人机4台、农资配送车1辆。 | 480 | 480 |  | 项目内容变更
9 | 陈仓区柴胡产业高质量发展项目 | 在西山7镇及贾村镇,按照100元/亩补助标准，对有意种植柴胡的脱贫户发放柴胡种子，发展柴胡种植面积1万亩。 | 100 | 100 |  | 陈仓区柴胡产业高质量发展项目 | 在西山7镇及贾村镇,按照120元/亩补助标准，对有意种植柴胡的脱贫户发放柴胡种子，发展柴胡种植面积1万亩。 | 100 | 100 |  | 项目内容变更
10 | 拓石镇胡店村桥梁项目 | 胡店村新修二三组通组路桥梁三座，单个桥梁长8米，宽4.5米。水泥硬化1.8公里水毁道路，3.5米宽，18cm厚。 | 150 | 150 |  | 拓石镇胡店村桥梁项目 | 拆除3座1孔7m板桥，新建3座1孔8m现浇钢筋混凝土板桥，桥面宽度5.5m（4.5m+2*0.5m），下部为重力式桥台、扩大基础。新建钢筋混凝土圆管涵2处，共12米，管径750mm。修复水泥混凝土路面9处全长227m，路面宽3.5m，路基宽4.5m，培土路肩2*0.5m。新建仰斜式路肩墙13处全长507m，高度2.5～4.0m。新建Gr-C-4E护栏32m。 | 150 | 150 |  | 项目内容变更
11 | 新街镇庙川村一组挡墙建设项目 | 计划投资39.5万元，在庙川村一组下河大桥至苗圃路口新修挡墙2处，其中道路右侧长120米，高4.5米，宽1米，路左侧长71米，高2.5米，宽1米，安装波形护栏120米，回填土方270方，基础开挖286方。 | 39.5 | 39.5 |  | 新街镇庙川村一组挡墙建设项目 | 新建挡土墙2处全长191米，挡墙高度分别为4.5米和2.5米；安装波形护栏132米。 | 39.5 | 39.5 |  | 项目内容变更
12 | 贾村镇灵龙村王北路、9组路面修复、砌挡墙项目 | 王北路水毁长10米，需砌挡墙64立方米；9组水毁长50米，需要水泥硬化路面，宽度4米，厚度18cm砌挡墙320立方米，共384立方米。 | 20 | 20 |  | 贾村镇灵龙村王北路、9组路面修复、砌挡墙项目 | 修复水泥混凝土路面13米，宽3.5米，厚度0.18米；新建40*40cm矩形盖板混凝土排水渠18米；D300混凝土排水管6米；安装波形梁护栏2处，全长64米；新建挡土墙2处全长58米，高度5米。 | 20 | 20 |  | 项目内容变更
13 | 贾村镇龙尾村4组道路修复及砌挡墙项目 | 因水毁导致4组住户门前50米道路路基坍塌，需进行路面修复50米，砌挡墙300立方米。8组至合作社150米，宽度3.5米。 | 27 | 27 |  | 贾村镇龙尾村4组道路修复及砌挡墙项目 | 新建水泥硬化路150米，宽度3.5m，厚度0.18米，2*0.5m培土路肩150平米；新建挡土墙2处全长62米，高度分别为5.5米和4.0米；安装波形梁护栏64米。 | 27 | 27 |  | 项目内容变更
14 | 贾村镇花园14组、6组路面修复及砌挡墙项目 | 14组长150米路基坍塌损毁，需要砌挡墙640立方米；6组210米路面破裂塌陷，需要修复路面110米，路面宽度4.5米。 | 35 | 35 |  | 贾村镇花园14组、6组路面修复及砌挡墙项目 | 修复水泥混凝土路面2处共26米，宽分别为5米和3米，厚0.18米；新建挡土墙2处全长63米，高度分别为7米和4米，拦水带36米；安装波形梁护栏2处，全长68米。 | 35 | 35 |  | 项目内容变更
15 | 贾村镇郑家山村水毁道路修复、挡墙项目 | 11组（原西坡）路基水毁，需砌挡墙10米，共120立方米；10组门前水毁路面250米，需水泥硬化，宽3米，厚18cm，路基长250米，共3400立方米。 | 50 | 50 |  | 贾村镇郑家山村水毁道路修复、挡墙项目 | 新建挡土墙1处全长70米，高度6米；安装波形梁护栏1处，全长70米。 | 50 | 50 |  | 项目内容变更
16 | 县功镇碧峰寺村4组修复通组水泥路及挡墙项目 | 修复4组通组水泥路及挡墙100米，叉路口至贾新拴门前，挡墙底厚1.2米，顶宽0.5米，总高4.5米。 | 60 | 60 |  | 县功镇碧峰寺村4组修复通组水泥路及挡墙项目 | 修复水泥混凝土道路30米，宽度4米，厚度18厘米；新建仰斜式路肩墙4段共180米（M7.5浆砌片石954.9m3），10*30cmC30混凝土拦水带237米，1-1.0m钢筋混凝土圆管涵1道6米；Gr-C-4E护栏176米（其中拆除恢复28米）。 | 60 | 60 |  | 项目内容变更
17 | 香泉镇麻池村二组至七组护坡治理项目 | 新修230米护坡挡墙，高2.5米，基础1.2米，宽0.5米。顶部砖砌高60公分垛墙。 | 30 | 30 |  | 香泉镇麻池村二组至七组护坡治理项目 | 新建挡土墙10段全长 230 米（（M7.5浆砌片石489.2m3），挡墙高度1.5-3.0 米，墙顶设 24 砖砌城垛墙，墙高0.8米。 | 30 | 30 |  | 项目内容变更
18 | 香泉镇王家庄村(原孙家村)至刘家沟村道路项目 | 新修40×40cmC20水泥混凝土排水沟2000m；新建1-0.8m钢筋混凝土圆管涵2处，共12m，埋设Gr-C-4E波形梁护栏400m。 | 53 | 53 |  | 香泉镇王家庄村(原孙家村)至刘家沟村道路项目 | 新建40*40cmC20矩形混凝土排水渠1681米，新建直径 1.0米横向过路管涵2道共长12米，安装Gr-C-4E护栏530米。 | 53 | 53 |  | 项目内容变更
19 | 赤沙镇西冯村五组灾毁道路维修项目 | 西冯村五组韩吉换、付晓华门前水毁道路砌石长41米、高9.5米、均宽1米、土方回填、浇筑宽3.5米、长30米水泥路硬化。 | 29 | 29 |  | 赤沙镇西冯村五组灾毁道路维修项目 | 新建挡土墙1处，长35米，高8.5米；修复水泥混凝土路面1处，长度10米，宽度3.5米，厚度0.18米；安装波形梁护栏36米。 | 29 | 29 |  | 项目内容变更
20 | 2023年赤沙镇西冯村2、3、4、5、6、7、19组人饮改造工程 | 另选水源地，新建集水池一座 ，50立方米蓄水池一座，2、3、4组更换Φ63管输水管道10000米；新修蓄水池一座（30立方米），5、6、7组更换PEΦ63管网9000米；新修蓄水池一座（30立方米）5、6、7组更换PEΦ50管网4000米，19组更换PEΦ63管网1500米。 | 95 | 95 |  | 2023年赤沙镇西冯村2、3、4、5、6、7、8、17组人饮改造工程 | 新建50m3、40m3、30m3蓄水池各1座，铺设φ50PE-φ75PE管道12648m；配套闸阀井11座；3座新建蓄水池分别配套水位传示仪各1套；配套DN75-DN50闸阀共13个，DN75-DN50排气阀7个。其中：2组铺设φ50PE管道600m；3、4组铺设φ50PE管道400m；5组铺设φ50PE管道300m；6组从7组蓄水池处铺设两路供水管道，一路铺设φ50PE管道1260m到新庄，另一路铺设φ63PE管道560m到旧庄处，与旧庄新建40m3蓄水池连接；7组新建50m3蓄水池1座，铺设φ75PE管道6340m；8组铺设φ63PE管道1000m；17组新建集水池1座、30m3蓄水池1座，铺设φ75PE管道2188m。 | 95 | 95 |  | 项目内容及项目地点变更
21 | 2023年慕仪镇南北支渠退水渠维修项目 | 慕仪镇退水渠3公里维护，其中2公里水渠加固维修，末端渠堤填筑180m；麻家岭退水维修，加固维修池底、护坡并对四面及底部做防渗处理，周边安装安全防护网225m、波纹护栏60m。 | 48 | 48 |  | 2023年中央第一批资金跨省就业一次性交通补助 | 对跨省就业的脱贫劳动力每人给予一次性交通补贴500元。 | 48 | 48 |  | 项目资金重新安排
合计 |  |  | 3389.5 | 2776.5 | 613 |  |  | 3389.5 | 2776.5 | 613