## 汇总表
附件1
陈仓区2024年中央和省级提前批财政衔接资金（巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接任务）项目计划备案汇总表
单位：万元
项目类型 | 项目个数 | 项目资金投入
|  | 合计 | 财政衔接资金 |  |  |  |  | 其它资金投入
|  |  | 小计 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级
总 计 | 67 | 8284 | 8241 | 5563 | 2678 |  |  | 43
一、产业发展 | 19 | 5219 | 5219 | 3523 | 1696
1.生产项目 | 6 | 731 | 731 | 413 | 318
①种植业基地 | 2 | 220 | 220 |  | 220
②养殖业基地 | 3 | 413 | 413 | 413
③水产养殖业发展
④林草基地建设
⑤休闲农业与乡村旅游 | 1 | 98 | 98 |  | 98
⑥光伏电站建设
2.加工流通项目 | 6 | 3262 | 3262 | 2740 | 522
①农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 1 | 285 | 285 |  | 285
②加工业 | 4 | 2890 | 2890 | 2740 | 150
③市场建设和农村物流 | 1 | 87 | 87 |  | 87
④品牌打造和展销平台
3.配套设施项目 | 1 | 56 | 56 |  | 56
①小型农田水利设施建设 | 1 | 56 | 56 |  | 56
②产业园（区）
4.产业服务支撑项目 | 5 | 520 | 520 |  | 520
①智慧农业
②科技服务
③人才培养
④农业社会化服务 | 5 | 520 | 520 |  | 520
5.金融保险配套项目 | 1 | 650 | 650 | 370 | 280
①小额贷款贴息 | 1 | 650 | 650 | 370 | 280
②小额信贷风险补偿金
③特色产业保险保费补助
④新型经营主体贷款贴息
⑤其他
二、就业项目 | 2 | 171.7 | 171.7 | 133.7 | 38
1.务工补助 | 2 | 171.7 | 171.7 | 133.7 | 38
①交通费补助 | 2 | 171.7 | 171.7 | 133.7 | 38
②生产奖补、劳务补助等
2.就业
①帮扶车间（特色手工基地）建设
②技能培训
③以工代训
3.创业
①创业培训
②创业奖补
4.乡村工匠
①乡村工匠培育培训
②乡村工匠大师工作室
③乡村工匠传习所
5.公益性岗位
①公益性岗位
三、乡村建设行动 | 45 | 2614.78 | 2571.78 | 1906.3 | 665.48 |  |  | 43
1.农村基础设施（含产业配套基础设施） | 39 | 2185.58 | 2142.58 | 1719.3 | 423.28 |  |  | 43
①村庄规划编制（含修编）
②农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 9 | 699.58 | 656.58 | 489.3 | 167.28 |  |  | 43
③产业路、资源路、旅游路建设 | 2 | 160 | 160 | 95 | 65
④农村供水保障设施建设 | 28 | 1326 | 1326 | 1135 | 191
⑤农村电网建设（通生产、生活用电、提高综合电压和供电可靠性）
⑥数字乡村建设（信息通信基础设施建设、数字化、智能化建设等）
2.人居环境整治 | 6 | 429.2 | 429.2 | 187 | 242.2
①农村卫生厕所改造（户用、公共厕所） | 2 | 242.2 | 242.2 |  | 242.2
②农村污水治理 | 1 | 48 | 48 | 48
③农村垃圾治理
④村容村貌提升 | 3 | 139 | 139 | 139
3.农村公共服务
①学校建设或改造（含幼儿园）
②村卫生室标准化建设
③农村养老设施建设（养老院、幸福院、日间照料中心等）
④公共照明设施
⑤开展县乡村公共服务一体化示范创建
⑥其他（便民综合服务设施、文化活动广场、体育设施、村级客运站、农村公益性殡葬设施建设等
四、异地搬迁后扶
1.易地搬迁后扶
①公共服务岗位
②“一站式”社区综合服务设施建设
③易地扶贫搬迁贷款债券贴息补助
五、巩固三保障成果 | 1 | 278.52 | 278.52 |  | 278.52
1.住房
①农村危房改造等农房改造
2.教育 | 1 | 278.52 | 278.52 |  | 278.52
①享受“雨露计划”职业教育补助 | 1 | 278.52 | 278.52 |  | 278.52
②参与“学前学会普通话”行动
③其他教育类项目
3.健康
①参加城乡居民基本医疗保险
②参加大病保险
③参加意外保险
④参加其他补充医疗保险
⑤接受医疗救助
⑥接受大病、慢性病（地方病）救治
4.综合保障
①享受农村居民最低生活保障
②参加城乡居民基本养老保险
③享受特困人员救助供养
④接受留守关爱服务
⑤接受临时救助
⑥防贫保险（基金）
六、乡村治理和精神文明建设
1.乡村治理
①开展乡村治理示范创建
②推进“积分制”“清单式”等管理方式
2.农村精神文明建设
①培养“四有”新时代农民
②移风易俗
③科技文化卫生“三下乡”
④农村文化体育项目
七、项目管理费
项目管理费
项目管理费
八、其他
其他
①少数民族特色村寨建设项目
②困难群众饮水低氟茶

## 明细表
附件2
陈仓区2024年中央和省级提前批财政衔接资金（巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接任务）项目计划备案明细表
单位：万元
项目类型 | 项目名称 | 项目内容及建设规模 | 建设期限（起止时间） | 绩效目标 | 项目个数 | 项目实施地点 |  | 脱贫村（是/否） | 重点帮扶镇（是/否） | 重点帮扶村（是/否） | 直接受益脱贫人口（含监测对象） |  | 受益总人口 |  | 资金投入（万元） | [6 empty] | 项目 实施 单位 | 行业主管部门 | 财政资金支持环节 | 备注
[15 empty] | 合计 | 财政衔接资金 |  |  |  |  | 其它资金投入
[6 empty] | 镇 | 村 |  |  |  | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 |  | 小计 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级
总 计 | 68 | [13 empty] | 8284 | 8241 | 5563 | 2678 |  |  | 43
一、产业发展 | 20 | [13 empty] | 5219 | 5219 | 3523 | 1696
1.生产项目 | 6 | [13 empty] | 731 | 731 | 413 | 318
①种植业基地(种植业) | 2 | [13 empty] | 220 | 220 |  | 220
1 | 2024年慕仪镇第三村口感小番茄分拣加工建设项目 | 经营方式：承包经营 建设内容：小番茄分拣深加工车间300平米（长29米，宽10.5米），小番茄分拣线2套；新建200立方钢结构恒温气调冷库一座（长8米,宽10米，高2.5米）；购买福田时代领航冷藏车1辆，配备口感小番茄专用无滴膜31680平方米（长2640米，宽12米）、滴灌主管2700米、滴灌软管31000米、防雨膜等配套设施。 | 2024.3-2024.10 | 资产权属：第三村集体 联农带农机制：发展生产、收益分红。 绩效目标：项目建成后，预计增加集体经济收入6万元/年，村集体与群众按3:7比例进行收益分配，预计带动群众增收户均500元。 | 1 | 慕仪镇 | 第三村 | 否 | 否 | 否 | 10 | 40 | 324 | 1303 | 120 | 120 |  | 120 |  |  |  | 慕仪镇人民政府 | 区农业农村局 | 材料采购、项目施工建设等
2 | 2024年慕仪镇齐东村良种繁育基地建设项目 | 经营方式：承包经营 建设内容：项目占地128亩，铺设节水主管直径110型1500米，蓄水池200立方米、增压泵一台，水肥一体化设施一套，新建机房35平方米。 | 2024.4-2024.11 | 资产权属：齐东村集体 联农带农机制：带动生产、收益分红。 绩效目标：项目建成后，预计可增加村级集体经济收入5万元，村集体与群众按3:7比例进行收益分配，预计带动群众增收户均500元。 | 1 | 慕仪镇 | 齐东村 | 否 | 否 | 否 | 23 | 74 | 434 | 2130 | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  | 慕仪镇人民政府 | 区农业农村局 | 材料采购、项目建设等费用
②养殖业基地（养殖业） | 3 | [13 empty] | 413 | 413 | 413
1 | 2024年拓石镇通洞村柴胡鸡养殖基地项目 | 经营方式：承包经营 项目内容：在通洞村三组建设鸡舍500平方,新建钢构化圈舍,长50米、宽10米、高4米，购置鸡舍20个，配套水电设施；硬化道路长600米，宽3.5米，厚18公分；新修集水池1座，水泥硬化场地150平米。 | 2024.3-2024.10 | 资产权属：通洞村集体 联农带农机制：带动生产、带动就业、收益分红 绩效目标：加快村集体经济建设，辐射带动210户脱贫户的产业发展和致富增收。村集体经济年增收6万元，村集体与群众按3:7比例进行收益分配，预计带动群众12户就近就业，共计增收1.2万元。 | 1 | 拓石镇 | 通洞村 | 是 | 否 | 否 | 210 | 790 | 447 | 1791 | 120 | 120 | 120 |  |  |  |  | 拓石镇人民政府 | 区农业农村局 | 材料采购、设备采购、项目建设等）
2 | 2024年坪头镇西庄村林下养鸡项目 | 经营方式：自主经营 项目内容：在西庄村三组老窖30亩经济林下散养土鸡，新建砖混式蛋库、饲料房共计60平方米，安装水泥支撑杆2000个，新建30cm*30cm简易产蛋屋2500个，配置喂料桶、饮水壶各100个，饲料加工设备一套，架设输电线路300米。 | 2024.3-2024.10 | 资产权属：西庄村集体 联农带农机制：带动就业、带动生产 绩效目标：项目实施以后预计年产出土鸡，土鸡蛋收入3万元以上，带动脱贫户就业人员12人，人均每月收入2500元。可带动和解决全村其它散养户蛋鸡养殖积极性和鸡蛋销售问题。 | 1 | 坪头镇 | 西庄村 | 是 | 否 | 否 | 12 | 42 | 245 | 950 | 33 | 33 | 33 |  |  |  |  | 坪头镇人民政府 | 区农业农村局 | 材料采购、设备采购、项目建设等）
3 | 2024年拓石镇西山黑猪商品育肥场项目 | 经营方式：承包经营 项目内容：新建砖混结构黑猪养殖圈舍1500平米；钢结构仓库及管理用房300平方米；砖混黑猪运动场1500平米；砖混三级沉淀池200立方米；钢结构堆粪场200平米；硬化厂区道路1050平米；自备井一口。配套相关设施：通风设备12台套，饲喂设备30套，填料设备1台，消毒设备2套，20千瓦备用发电机1台，装猪称重升降平台1套，粪污干湿分离机1套，农用小型抽渣车1辆。 | 2024.3-2024.10 | 资产权属：常家沟村、胡店村、马家湾村集体 联农带农机制：收益分红、带动生产 绩效目标：加快村集体经济建设，带动289户脱贫户的产业发展和致富增收。3个村集体经济年增收共13万元，村集体与群众按3:7比例进行收益分配。 | 1 | 拓石镇 | 常家沟村 | 是 | 否 | 是 | 501 | 1972 | 933 | 3668 | 260 | 260 | 260 |  |  |  |  | 拓石镇人民政府 | 区农业农村局 | 材料采购、设备采购、项目建设等
③水产养殖业发展 | 小项项目数量小计
1
④林草基地建设 | 小项项目数量小计
1
⑤休闲农业与乡村旅游 | 1 | [13 empty] | 98 | 98 |  | 98
1 | 2024年拓石镇拓石村星空露营地项目 | 经营方式：承包经营 项目内容：1、新建天幕帐篷20个，搭建蒙古包5座;2、新建厨房操作间4间，钢构结构，每间15平米，配套食物储存架及冷柜等设施;3、设置销售摊点8个，每个20平米，可移动式；4、硬化场地1500平米,长50米,宽30米,厚18cm;5、新建公厕一座40平米含洁具等。 | 2024.3-2024.10 | 资产权属：拓石村集体 联农带农机制：收益分红、带动生产 绩效目标：加快村集体经济建设，带动289户脱贫户的产业发展和致富增收。村集体经济年增收5万元，村集体与群众按3:7比例进行收益分配，预计带动群众10户共计增收1万元。 |  | 拓石镇 | 拓石村 | 是 | 否 | 是 | 289 | 1159 | 449 | 1799 | 98 | 98 |  | 98 |  |  |  | 拓石镇人民政府 | 区农业农村局 | 材料采购、设备采购、项目建设等
⑥光伏电站建设 | 小项项目数量小计
1
2.加工流通项目 | 6 | [13 empty] | 3262 | 3262 | 2740 | 522
①农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 1 | [13 empty] | 285 | 285 |  | 285
1 | 2024年东关街道土桥村产业园配套冷库建设项目 | 经营方式：自用+对外租用 建设内容：筹建果品蔬菜贮藏冷藏冷库一座及附属设施，占地面积3.2亩，其中包括场地土建1680平方米、钢结构厂房42*32米*8.5米共1344平方米，贮藏冷库规格12*8米高度5.5米8间，高温压缩机规格4YG-15.2四台，低温压缩机4VD-15.2S四台、冷风机DD200八台。冷库营运附属设施包括电动叉车1.5T一台、铁框子规格1.1*1.1*0.75，400个，托盘250个，变压器，配电柜、电缆一套、消防配电设施一套、照明设备、门窗等。 | 2024.4-2024.12 | 资产权属:土桥村集体 联农带农机制：带动就业、收益分红 绩效目标：项目建成后预计可增加收入20万元左右，村集体与群众按3:7比例进行收益分配，预计带动脱贫劳动力10人就业，每人每年增收5000元。 | 1 | 东关街道办事处 | 土桥村 | 否 | 否 | 否 | 68 | 202 | 452 | 1746 | 285 | 285 |  | 285 |  |  |  | 东关街道办事处 | 区农业农村局 | 材料采购、设备采购、项目建设等
②加工业 | 4 | [13 empty] | 2890 | 2890 | 2740 | 150
1 | 2024年周原镇年产25亿只食品包装瓶生产线项目 | 经营方式:入股经营 建设内容:以带资入股形式，新建一期原料车间一座，地上一层钢结构标准化厂房，长129米，宽64米，檐口高度18米，总建筑面积8256平方米。 | 2024.1-2024.10 | 资产权属:文广村、高里村、王家村、坪头村、四沟滩村、南山村、西庄村、东口村、孟家塬村、葛条岭村、九峰村、胡店村、马家湾村、小川村、宁里巴村、西冯村、东一村、王家咀村、后排村、张家川村集体 联农带农机制:就业务工，差异化分配 绩效目标:项目建设过程中及建成后，预计带动就业200人。项目建成后，资产确权移交至村集体，由村集体以入股形式，进行资产经营。预计每年增加20个村集体收入共计100万元，村集体与群众按3:7比例进行收益分配，预计带动2132户8306人（其中脱贫户822户3034人）增加收入。 | 1 | 周原镇 | 文广村 | 是 | 否 | 是 | 822 | 3034 | 2132 | 8306 | 2000 | 2000 | 2000 |  |  |  |  | 周原镇人民政府 | 区农业农村局 | 材料采购、项目建设等费用
2 | 2024年坪头镇庙沟村集体经济畜禽粪污资源化利用项目 | 经营方式：自主经营 项目内容：在庙沟村六组新建300平方米有机肥钢构式加工棚一座，钢构式库房100平方米、砖混结构工具室、原料室60平方米，配备装载机1台、120立方米粪污发酵管等设备，对连接厂区1.6公里道路进行拓宽硬化。 | 2024.4-2024.9 | 资产权属：庙沟村集体 联农带农机制：带动就业、收益分红。 绩效目标：项目建成后预计可增加集体经济收入36余万元。村集体与群众按3:7比例进行收益分配，预计带动脱贫户就业人员12人，人均每月收入2500元 | 1 | 坪头镇 | 庙沟村 | 是 | 否 | 否 | 106 | 323 | 323 | 1111 | 180 | 180 | 180 |  |  |  |  | 坪头镇人民政府 | 区农业农村局 | 材料采购、设备采购、项目建设等）
3 | 2024年县功镇柴胡城二期生产线项目 | 经营方式：租赁经营 项目内容： 新建柴胡加工车间1座，建筑面积1328.8㎡。 配套相关室外工程（土建、给排水、电器等附属工程）。 | 2024.5-2024.9 | 资产权属：翟家坡村、先锋村、焦峪沟村、陈家庄村、碧峰寺村、姚家崖村、强家庄村、南关村、吴家庄村、谢家崖村集体 联农带农机制：就业务工、带动生产 绩效目标：项目建成后可带动翟家坡村等10个村3583户群众增产增收，其中脱贫户1350户5370人。预计可增加村集体经济收益每村3万元以上，提供就业岗位15个，解决18户脱贫户增加经济收入。 | 1 | 县功镇 | 桃园村 | 是 | 否 | 否 | 1350 | 5370 | 3583 | 9279 | 560 | 560 | 560 |  |  |  |  | 县功镇人民政府 | 区林业局 | 材料采购、项目建设等费用
4 | 2024年周原镇第一村石磨面粉厂建设项目 | 经营方式:自主经营 建设内容:开办石磨面粉加工厂，建设轻型钢结构房500m2，长40米x宽8米=320米，备用房180平方米。开办石磨面粉加工厂，型号：日产15吨钢架平筛制粉机、购买石磨面粉机1台，型号SN80脱皮机1台，提升机1台，60型平面回转筛1台、自动上料机1台、筛选机1台。配套相关设施。 | 2024.2-2024.6 | 资产权属:第一村集体 联农带农机制:就业务工，差异化分配 绩效目标:该项目建成后,增加就业岗位12个。项目收益资产归村集体，预计每年带动村集体收益7.5万元以上，其中70%用于村民的差异化分配，30%用于村集体发展，受益人口406户1624人，其中脱贫户52户208人。 | 1 | 周原镇 | 第一村 | 否 | 否 | 否 | 52 | 208 | 406 | 1624 | 150 | 150 |  | 150 |  |  |  | 周原镇人民政府 | 区农业农村局 | 材料采购、项目建设等费用
③市场建设和农村物流 | 1 | [13 empty] | 87 | 87 |  | 87
1 | 2024年千渭街道李家崖村农贸市场改造提升项目 | 经营方式：租赁经营 项目内容：对李家崖农贸市场一处闲置二层楼房进行改造提升，改造面积1300㎡，改造内容包括给排水、电力等。 | 2024.4-2024.9 | 资产权属：李家崖村集体 联农带农机制：带动生产、收益分红 绩效目标：项目完成后，预计可为村市场提供48间商铺对外出租，发展村集体经济，预计当年8月份收益40余万元，村集体与群众按3:7比例进行收益分配，预计带动1500人（其中脱贫户34户110人）发展生产，实现增收。 | 1 | 千渭街道 | 李家崖村 | 否 | 否 | 否 | 34 | 110 | 365 | 1500 | 87 | 87 |  | 87 |  |  |  | 千渭街道办事处 | 区农业农村局 | 材料采购、项目建设等费用
④品牌打造和展销平台 | 小项项目数量小计
3.配套设施项目 | 2 |  |  |  | 2 | [9 empty] | 56 | 56 |  | 56
①小型农田水利设施建设 | 1 |  |  |  | 1 | [9 empty] | 56 | 56 |  | 56
1 | 2024年阳平镇东枸村排水渠项目 | 1.新建U型田间排水渠长度约1000m，渠宽1.2m，高1m，厚度0.10m； 2.两侧黄土加固。 | 2024.4-2024.9 | 资产权属：东枸村集体 绩效目标：改善田间灌溉环境，避免出现水淹农田现象，保障农业生产正常运行，为全村262户农户（其中脱贫户36户）生产、生活提供良好环境。 | 1 | 阳平镇 | 东枸村 | 否 | 否 | 否 | 36 | 126 | 262 | 1102 | 56 | 56 |  | 56 |  |  |  | 阳平镇人民政府 | 区农业农村局 | 材料采购、设备采购、项目建设等
②产业园（区）
……
4.产业服务支撑项目 | 5 | [13 empty] | 520 | 520 |  | 520
①智慧农业 | 小项项目数量小计
……
②科技服务 | 小项项目数量小计
……
③人才培养 | 小项项目数量小计
……
④农业社会化服务 | 5 | [13 empty] | 520 | 520 |  | 520
1 | 2024年东关街道巩家泉村集体经济粮食烘干机建设项目 | 经营方式：自主经营 建设内容：1.购置30吨烘干机两组，配套燃气供热设备一套；2.配套移动式皮带输送机一套。3.配套粮食精选机一套。4.购买粮食装卸设备一台。5.建设一处钢结构粮食储藏库，面积为200平方米。 | 2024.4-2024.9 | 资产权属：巩家泉村集体 联农带农机制：发展生产、就业务工、差异化分配 绩效目标：项目建成后进一步提高当地农业机械设施的有效服务，预计村集体每年增收收入12万元，村集体与群众按3:7比例进行收益分配，解决脱贫劳动力转移5人，每人每年增加收入5000元。 | 1 | 东关街道 | 巩家泉村 | 否 | 否 | 否 | 76 | 260 | 330 | 2030 | 150 | 150 |  | 150 |  |  |  | 东关街道办事处 | 区农业农村局 | 材料采购、项目建设等费用
2 | 2024年东关街道巩家泉村集体经济玉米仓建设项目 | 经营方式:自主经营 建设内容：新建钢架玉米笼长600米，宽1.2米，高3米。 | 2024.4-2024.9 | 资产权属:巩家泉村集体 联农带农机制:带动生产 绩效目标:预计每年增加村集体收入1.5万元,预计带动脱贫户76户260人增加收入。 | 1 | 东关街道 | 巩家泉村 | 否 | 否 | 否 | 30 | 56 | 480 | 2030 | 30 | 30 |  | 30 |  |  |  | 东关街道办事处 | 区农业农村局 | 材料采购、项目建设等费用
3 | 2024年周原镇太子沟村农业社会化服务玉米配套服务建设项目 | 经营方式:出租经营 建设内容：新建钢架玉米装笼长600米，宽1.2米，高3米。 | 2024.4-2024.9 | 资产权属:太子沟村集体 联农带农机制:带动生产、带动就业 绩效目标:项目建设过程中及建成后，预计带动就业5人。项目建成后，资产确权移交至村集体，由村集体出租经营。预计每年增加村集体收入1.5万元，预计带动60户240人（其中脱贫户24户96人）增加收入。 | 1 | 周原镇 | 太子沟村 | 否 | 否 | 否 | 24 | 96 | 60 | 240 | 30 | 30 |  | 30 |  |  |  | 周原镇人民政府 | 区农业农村局 | 材料采购、项目建设等费用
4 | 2024年周原镇太子沟村农业社会化服务烘干塔建设项目 | 经营方式:出租经营 建设内容：新建钢结构粮食储存库长20米宽18米计360㎡。新建200吨烘干机（含清理筛，基础，卸粮坑，除尘设施），粮食装卸设备一台（30型），配套120吨地磅1台，粮食传送带60m。 | 2024.4-2024.9 | 资产权属:太子沟村集体 联农带农机制:就业务工、差异化分配 绩效目标:项目建设过程中及建成后，预计带动就业10人。项目建成后，资产确权移交至村集体，由村集体出租经营。预计每年增加村集体收入7.5万元，村集体与群众按3:7比例进行收益分配，预计带动360户1200人（其中脱贫户74户283人）增加收入。 | 1 | 周原镇 | 太子沟村 | 否 | 否 | 否 | 74 | 283 | 360 | 1200 | 150 | 150 |  | 150 |  |  |  | 周原镇人民政府 | 区农业农村局 | 材料采购、项目建设等费用
5 | 慕仪镇第三村粮食烘干塔建设项目 | 经营方式:自主经营 项目内容：5HS-120烘干塔（包含清理筛，基础，卸粮坑、除尘等配套设施)2台，粮食库400平方米，装粮机1台，硬化地面400平方米，电力、燃气及其余相关配套设施。 | 2024.4-2024.9 | 资产权属：第三村集体 联农带农机制：带动生产、收益分红。 绩效目标：村集体每年增收8万元，村集体与群众按3:7比例进行收益分配，预计带动周边10户脱贫户发展粮食种植产业，改善粮食种收生产条件。 | 1 | 慕仪镇 | 第三村 | 否 | 否 | 否 | 10 | 40 | 324 | 1303 | 160 | 160 |  | 160 |  |  |  | 慕仪镇人民政府 | 区农业农村局 | 材料采购、项目建设等费用
5.金融保险配套项目 | 1 | [13 empty] | 650 | 650 | 370 | 280
①小额贷款贴息 | 1 | [13 empty] | 650 | 650 | 370 | 280
1 | 2024年脱贫人口小额信贷贴息 | 为脱贫户小额贷款兑付贴息资金，计划扶持3200多户脱贫户发展产业。 | 2024.1-2024.10 | 为脱贫户小额贷款兑付贴息资金，计划扶持3200多户脱贫户发展产业。 | 1 | 陈仓区 | 各相关村 | 否 | 否 | 否 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 650 | 650 | 370 | 280 |  |  |  | 区乡村振兴局 | 区乡村振兴局 | 贴息兑付
……
②小额信贷风险补偿金 | 小项项目数量小计
1
……
③特色产业保险保费补助 | 小项项目数量小计
1
……
④新型经营主体贷款贴息 | 小项项目数量小计
1
……
⑤其他
……
二、就业项目 | 2 | [13 empty] | 171.7 | 171.7 | 133.7 | 38
1.务工补助 | 2 | [13 empty] | 171.7 | 171.7 | 133.7 | 38
①交通费补助 | 2 | [13 empty] | 171.7 | 171.7 | 133.7 | 38
1 | 2024年脱贫劳动力跨省就业一次性交通补助 | 跨省就业的脱贫劳动力每人给予补贴标准不超过500元。 | 2024.1-2024.12 | 对符合享受补贴的跨省就业人员进行不超过500元的标准补助 | 1 | 14个镇街 | 各相关村 | 否 | 否 | 否 | 3234 | 3234 | 3234 | 3234 | 161.7 | 161.7 | 133.7 | 28 |  |  |  | 区乡村振兴局 | 区乡村振兴局 | 补贴兑付
2 | 2024年脱贫劳动力跨区交通补助 | 对省内就业的脱贫劳动力每人给予补贴100或200元，其中省内市外就业的脱贫劳动力每人给予补贴200元、市内区外就业的脱贫劳动力每人给予补贴100元。 | 2024.1-2024.12 | 预计可对符合享受补贴人员500人发放外出务工交通补助，年人均增收100或200元 | 1 | 14个镇街 | 各相关村 | 否 | 否 | 否 | 500 | 500 | 500 | 500 | 10 | 10 |  | 10 |  |  |  | 区乡村振兴局 | 区乡村振兴局 | 兑付补贴
②生产奖补、劳务补助等 | 小项项目数量小计
1
……
2.就业
①帮扶车间（特色手工基地）建设 | 小项项目数量小计
1
……
②技能培训
③以工代训 | 小项项目数量小计
1
……
3.创业 | 小类项目数量小计
①创业培训 | 小项项目数量小计
1
……
②创业奖补 | 小项项目数量小计
1
……
4.乡村工匠 | 小类项目数量小计
①乡村工匠培育培训 | 小项项目数量小计
1
……
②乡村工匠大师工作室 | 小项项目数量小计
1
……
③乡村工匠传习所 | 小项项目数量小计
1
……
5.公益性岗位 | 小类项目数量小计
①公益性岗位 | 小项项目数量小计
1
……
三、乡村建设行动 | 45 | [13 empty] | 2614.78 | 2571.78 | 1906.3 | 665.48 |  |  | 43
1.农村基础设施（含产业配套基础设施） | 39 | [13 empty] | 2185.58 | 2142.58 | 1719.3 | 423.28 |  |  | 43
①村庄规划编制（含修编）
……
②农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 9 | [13 empty] | 699.58 | 656.58 | 489.3 | 167.28 |  |  | 43
1 | 2024年香泉镇王家庄村道路水毁维修项目 | 王家庄至刘家沟通村路四处水毁坍塌地段，挖除坍塌路段，重新水泥混凝土硬化100米，宽4.5米，厚0.18米；王家庄四组治理坍塌路段，水泥混凝土硬化路面100米，宽3.5米，厚0.18米；排水渠1.4公里。 | 2024.2-2024.6 | 资产权属：王家庄村集体 绩效目标：便利刘家沟和白家沟村两村200户760人村民出行和生产生活安全。便利王家庄村四组40户125人民出行和生产生活安全。 | 1 | 香泉镇 | 王家庄村 | 是 | 否 | 否 | 126 | 485 | 240 | 885 | 80 | 80 | 80 |  |  |  |  | 香泉镇人民政府 | 区交通运输局 | 材料采购、项目建设等费用
2 | 2024年县功镇李家崖村桥头塌方护坡加固及水毁道路修复项目 | 1.原龙渠村村委会门口至龙渠桥头塌方砌浆砌片石护坡砌石，长32米，宽1至5米，高10米。 2.修复水毁道路110平方米。 | 2024.2-2024.6 | 资产权属：李家崖村集体 绩效目标：修建后巩固提升310户1240人（其中脱贫户117户，409人）出行安全和生产生活条件。 | 1 | 县功镇 | 李家崖村 | 是 | 否 | 否 | 117 | 409 | 310 | 1240 | 34 | 34 | 34 |  |  |  |  | 县功镇人民政府 | 区交通运输局 | 材料采购、项目建设等费用
3 | 2024年赤沙镇西一村灾毁道路修复项目 | 新修西一村七组李伍全房后至张小会房后浆砌片石挡墙60米，下层高3米，上层高5米，均宽1米；硬化水泥混凝土路面100米，宽3.5米，厚0.18米，排水渠100米，渠宽0.3米，渠高0.4米，厚度0.15米。护桥浆砌片石挡墙长25米，高5米， 均宽1.5米。破拆悬空路面， 铺设5米钢筋混凝土圆涵管2处、 共计10米，管径0.75米。 建1.5*1.5*1沉淀池1座， 涵管八字墙1处；新建40排水渠2处共计180米。 | 2024.2-2024.6 | 资产权属：西一村集体 绩效目标：巩固提升42户178人，（其中脱贫人口16户64人）出行生产安全。 |  | 赤沙镇 | 西一村 | 是 | 否 | 否 | 16 | 64 | 42 | 178 | 46.5 | 46.5 | 46.5 |  |  |  |  | 赤沙镇人民政府 | 区交通运输局 | 材料采购、项目建设等费用
4 | 2024年新街镇新街村水毁道路建设项目 | 对新街村史家湾水毁道路进行修复，浆砌挡墙长50米、高3米、厚0.7米。 | 2024.2-2024.6 | 资产权属：新街村集体 绩效目标：巩固提升106户420人（脱贫户72户234人）出行安全条件。 | 1 | 新街镇 | 新街村 | 是 | 否 | 否 | 72 | 234 | 106 | 420 | 23 | 23 | 23 |  |  |  |  | 新街镇人民政府 | 区交通运输局 | 材料采购、项目建设等费用
5 | 2024年拓石镇石家滩桥梁项目 | 新建1座1-7.5 米钢筋混凝土现浇板梁桥，桥长7.5米，桥面宽度5.5米(行车道)+2x0.5米(防撞护栏)。引道长 162.5米，面层为 18cm 水泥混凝土，路面宽度5米+2x0.25m土路肩。混凝土挡墙45米，波形梁护栏52米。 | 2024.1-2024.6 | 资产权属：孟家塬村集体 绩效目标：提升1230名群众（其中脱贫户225户930人）出行安全条件 | 1 | 拓石镇 | 孟家塬村 | 否 | 否 | 否 | 225 | 930 | 336 | 1230 | 210.28 | 167.28 |  | 167.28 |  |  | 43 | 区农路中心 | 区交通运输局 | 材料采购、项目建设等费用
6 | 2024年拓石镇仙龙村4组新建桥梁项目 | 拆除旧铁轨便桥一座，新建1孔，长10米钢筋混凝土预制空心板桥梁一座，桥宽4.5米（行车道）+2*0.5米钢筋混凝土护栏。 | 2024.2-2024.6 | 资产权属：仙龙村集体 绩效目标：巩固提升404名群众（其中脱贫户47户168人）生产发展和出行安全条件。 | 1 | 拓石镇 | 仙龙村 | 否 | 否 | 否 | 47 | 168 | 101 | 404 | 35 | 35 | 35 |  |  |  |  | 拓石镇人民政府 | 区交通运输局 | 材料采购、项目建设等费用
7 | 2024年坪头镇坪头村三组通村路硬化及排水渠项目 | 新建水泥混凝土路面1230米，宽度2.5-4.5米，厚度0.18米；新修40*40cm C20矩形边沟363米，D300混凝土管涵12米，φ160波纹雨污水管152米；新修仰斜式路肩墙188米，高4米。 | 2024.2-2024.6 | 资产权属：坪头村集体 绩效目标：提升680名群众（其中脱贫户96户320人）出行安全条件 | 1 | 坪头镇 | 坪头村 | 否 | 否 | 否 | 96 | 320 | 206 | 680 | 139 | 139 | 139 |  |  |  |  | 坪头镇人民政府 | 区交通运输局 | 材料采购、项目建设等费用
8 | 2024年千渭街道大众村四组道路硬化项目 | 对大众村四组两段土路进行水泥混凝土硬化。1、南北路长536米，宽4.8米，厚0.18米。2、东西路长259米，宽4.8米.混凝土厚0.18米。 | 2024.2-2024.6 | 资产权属：大众村集体 联农带农机制：其他 绩效目标：项目完工后，可方便783户2512名群众出行，其中脱贫户47户136人。 |  | 千渭街道 | 大众村 | 否 | 否 | 否 | 47 | 136 | 783 | 2512 | 64.8 | 64.8 | 64.8 |  |  |  |  | 千渭街道 | 区交通运输局 | 材料采购、项目建设等费用
9 | 2024年县功镇下河西村八组水毁修复及漫水桥修建路项目 | 修建水毁悬空路段八组50米，砌浆砌片石护坡高4米，水泥混凝土路面硬化400米，宽4.5米。新建漫水桥一座，长50米、宽5米。 | 2024.2-2024.6 | 产权归属：下河西村集体 绩效目标：修建后巩固提升109户433人（其中脱贫户47户150人）出行安全和生产生活条件。 |  | 县功镇 | 下河西村 | 否 | 否 | 否 | 47 | 150 | 109 | 433 | 67 | 67 | 67 |  |  |  |  | 县功镇人民政府 | 区交通运输局 | 材料采购、项目建设等费用
……
③产业路、资源路、旅游路建设 | 2 | [13 empty] | 160 | 160 | 95 | 65
1 | 2024年东关街办太公庙村产业路项目 | 新修原毛退渠西太公庙村产业路，长610米，计划路宽4.5米，新建B50U型排水边沟610m。 | 2024.2-2024.6 | 资产权属：太公庙村集体 绩效目标：提升1700名群众（其中脱贫户145户510人）产业发展道路条件 | 1 | 东关街办 | 太公庙村 | 否 | 否 | 否 | 145 | 510 | 460 | 1700 | 65 | 65 |  | 65 |  |  |  | 东关街道办事处 | 区农业农村局 | 材料采购、项目建设等费用
2 | 2024年香泉镇六村联建西山黑猪仔猪繁育园区配套道路建设项目 | 新建联通香泉镇六村联建西山黑猪仔猪繁育园区至北魏石窟道路1.2公里，宽4.5米，厚0.18米，新建40*40cmC20矩形混凝土排水渠1.2公里，涵洞一处，长8米，宽7米，高4米。 | 2024.2-2024.9 | 资产权属：王家庄村集体 绩效目标：服务香泉镇六村联建西山黑猪仔猪繁育中心产业园，提高经济效益，带动村级集体经济发展，同时方便刘家沟、孙家村100户460人群众出行。 | 1 | 香泉镇 | 王家庄村 | 是 | 否 | 否 | 120 | 450 | 3229 | 12000 | 95 | 95 | 95 |  |  |  |  | 香泉镇人民政府 | 区农业农村局 | 材料采购、项目施工建设等
④农村供水保障设施建设 | 28 | [13 empty] | 1326 | 1326 | 1135 | 191
1 | 2024年县功镇安台村八、九组饮水巩固提升项目 | ①更换一、二、三、四组饮水下水管网pE63管网1500米，阀门检修井5座，清理50³蓄水池一座，更换150扬程水泵一台；② 更换八、九组饮水管网，埋设下水管道pE63管网1600米，pE32管网1800米，埋设镀锌上水钢管30米，pE40上水管网600米，修建闸阀检修井8座。 | 2024.3-2024.6 | 资产权属：安台村集体 绩效目标：巩固提升102户478人，其中脱贫人口658户2203名群众安全饮水水平. | 1 | 县功镇 | 安台村 | 是 | 否 | 否 | 102 | 478 | 658 | 2203 | 40 | 40 | 40 |  |  |  |  | 县功镇人民政府人民政府 | 区水利局 | 材料采购、项目建设施工等
2 | 2024年县功镇陈家咀村九组饮水巩固提升项目 | 九组阴帮沟水源地新建10m³蓄水池一座，麻河帮沟新建25m³蓄水池一座，新建10m²井房一座，埋设下水管道pE50管网1500米，pE32管网500米，修建闸阀检修井6座，水池护栏50m.电杆2根，配备水泵1台，配电箱1个，泵房阀门2套，电线300m . | 2024.3-2024.6 | 资产权属：陈家咀村集体 绩效目标：巩固提升65户267人，其中脱贫人口42户175名群众安全饮水水平. | 1 | 县功镇 | 陈家咀村 | 是 | 否 | 否 | 42 | 175 | 65 | 267 | 25 | 25 | 25 |  |  |  |  | 县功镇人民政府人民政府 | 区水利局 | 材料采购、项目建设施工等
3 | 2024年县功镇下河西村安全饮水巩固提升项目 | 1.三组新建30m³蓄水池一座。2.5寸60米扬程水泵一台。2.六组购置2寸128米扬程水泵一台。3.七组更换Φ50PE上水管网1800m。 | 2024.3-2024.6 | 资产权属：下河西村集体 绩效目标：巩固提升484户1576人，其中脱贫人口194户774名群众安全饮水水平. | 1 | 县功镇 | 下河西村 | 否 | 否 | 否 | 194 | 774 | 484 | 1576 | 30 | 30 | 30 |  |  |  |  | 县功镇人民政府人民政府 | 区水利局 | 材料采购、项目建设施工等
4 | 2024年宁里巴、西一七组及镇区饮水工程维修提升项目 | 宁里巴村7-10组供水管网更换Ф40管网1000米、西一村七组原人饮主管网铺设：Ф63管网1000米、铺设Ф90管网300米、闸阀2处。清洗蓄水池7座。 | 2024.3-2024.6 | 资产权属：宁里巴村、西一村集体 绩效目标：巩固提升888户209人，其中脱贫人口96户398名群众安全饮水水平. | 1 | 赤沙镇 | 宁里巴 西一村 | 是 | 否 | 否 | 96 | 398 | 209 | 888 | 36 | 36 | 36 |  |  |  |  | 赤沙镇人民政府政府 | 区水利局 | 材料采购、项目建设施工等
5 | 2024年拓石镇杨家川一、六组安全饮水项目 | 新修一、六组大口井一座26米深，蓄水池一座30立方米，水井房一座30平方米，水泵1个，饮水改造管网PE63管道400米。 | 2024.3-2024.6 | 资产权属：杨家川村集体 绩效目标：巩固提升81户325人，其中脱贫人口35户165名群众安全饮水水平. | 1 | 拓石镇 | 杨家川村 | 是 | 是 | 否 | 35 | 165 | 81 | 325 | 26 | 26 | 26 |  |  |  |  | 拓石镇人民政府 | 区水利局 | 材料采购、项目建设等费用
6 | 2024年拓石镇东口村人饮工程项目 | 更换管网φ50PE500米.东沟六组管网更换φ50PE1500米。东二组更换网管φ50PE300米。西一组朱家滩梁修建5立方的沉淀池1个。 | 2024.3-2024.6 | 资产权属：东口村集体 绩效目标：巩固提升104户421人，其中脱贫人口18户105名群众安全饮水水平. | 1 | 拓石镇 | 东口村 | 是 | 是 | 否 | 18 | 105 | 104 | 421 | 26 | 26 | 26 |  |  |  |  | 拓石镇人民政府 | 区水利局 | 材料采购、项目建设等费用
7 | 2024年新街镇老庄村10组安全饮水巩固提升项目 | 对老庄村十组人畜饮水管网进行改造，新修30立方米蓄水池一座，铺设PE63管道1850米，PE50管道380米，PE32管道1020米，PE25管道210米，设置闸阀井3座，安装水泵一台、消毒设备一台，对二组大口井进行维修；对老庄村一组、九组人畜饮水进行巩固提升维修，在一组新建10平方米管护房一座，安装消毒设备一套；在九组修建截水坝一处，长2.5米，宽2.5米，深3米，铺设φ50管道500米。 | 2024.4-2024.7 | 资产权属：老庄村集体 绩效目标：项目建成后可进一步巩固提升老庄村10组、2组、1组、9组群众冬季及旱季用水短缺问题。 | 1 | 新街镇 | 老庄村 | 是 | 否 | 否 | 63 | 257 | 396 | 1606 | 52 | 52 | 52 |  |  |  |  | 新街镇人民政府 | 区水利局 | 材料采购、项目建设等费用
8 | 2024年香泉镇三泉村人蓄饮水工程项目 | 新建30立方米蓄水池1座，搭设φ70电线1000米、购置抽水泵1个、铺设φ63PE管1000米、新建水房一座。 | 2024.3-2024.6 | 资产权属：三泉村集体 绩效目标：项目建成后，可巩固提升253户906名群众（脱贫户110户443人）供水保障水平。 | 1 | 香泉镇 | 三泉村 | 是 | 否 | 否 | 110 | 443 | 253 | 906 | 21 | 21 | 21 |  |  |  |  | 香泉镇人民政府 | 区水利局 | 材料采购、项目建设等费用
9 | 2024年香泉镇王家庄村孙家庄饮水工程项目 | 新建10m³蓄水池一座，铺设φ75PE管道4000米，铺设φ50PE管道50米，新建闸阀井3座（配置φ75闸阀3个） | 2024.2-2024.5 | 资产权属：王家庄村集体 绩效目标：项目建成后，可巩固提升170户692名群众（脱贫户80户330人）供水保障水平。 | 1 | 香泉镇 | 王家庄村 | 是 | 否 | 否 | 80 | 330 | 170 | 692 | 28 | 28 | 28 |  |  |  |  | 香泉镇人民政府 | 区水利局 | 材料采购、项目建设等费用
10 | 2024年周原镇西刘村饮水安全巩固提升工程 | 对1.2.3.4.5组地下水网改造，铺设PEDN90管道1503米，PEDN90管道876米，铺设PEDN50管道6813米。 | 2024.1-2024.6 | 资产权属：西刘村集体 绩效目标：巩固提升1836名群众（脱贫户54户202人）饮水安全条件。 | 1 | 周原镇 | 西刘村 | 否 | 否 | 否 | 54 | 202 | 457 | 1836 | 80 | 80 | 80 |  |  |  |  | 周原镇人民政府 人民政府 | 区水利局 | 材料采购、项目建设等费用
11 | 2024年周原镇文广村饮水安全巩固提升工程 | 改造饮水管网，PE63管1260m、PE32管6100m，新修DN90PE输水管(1.25MPa）1770米，新建管道闸阀、排气阀等5座，穿越、破除及恢复路面等。 | 2024.1-2024.6 | 资产权属：文广村集体 绩效目标：改善提升380户1350人生活条件，其中脱贫户76户213人。 | 1 | 周原镇 | 文广村 | 否 | 否 | 否 | 76 | 213 | 380 | 1350 | 94 | 94 | 94 |  |  |  |  | 周原镇人民政府 人民政府 | 区水利局 | 材料采购、项目建设等费用
12 | 2024年凤阁岭镇建河村饮水安全巩固提升工程 | 铺设PEφ50人饮管网2900m，新打人饮井1眼，蓄水池30m³，配套2.5寸抽水泵、供电线路、配电柜等。 | 2024.1-2024.6 | 产权归属：建河村集体 绩效目标：巩固提升64户254名脱贫户饮水质量。 | 1 | 凤阁岭镇 | 建河村 | 否 | 否 | 否 | 64 | 254 | 240 | 950 | 45 | 45 | 45 |  |  |  |  | 凤阁岭镇人民政府人民政府 | 区水利局 | 材料采购、项目建设等费用
13 | 2024年慕仪镇第四村2、3、4、8组饮水安全改造提升项目 | 该项目涉及2.3.4.8共4个小组，计划新修30方水塔一座，更换管网共 1549米，（其中：PEΦ90管162米，PEΦ110管 285米，PEΦ75管829米，PEΦ63管273米。 | 2024.1-2024.6 | 资产权属：第四村集体 绩效目标：改善389户群众用水条件，促进生产生活发展 | 1 | 慕仪镇 | 第四村 | 否 | 否 | 否 | 64 | 212 | 389 | 1534 | 48 | 48 | 48 |  |  |  |  | 慕仪镇人民政府 | 区水利局 | 材料采购、项目建设等费用
14 | 2024年慕仪镇孙家村南村饮水安全改造提升项目 | 新建240米深水井1眼，配套25-245水泵1台，325mm钢管250米；铺设φ65水管网300米，铺设电缆线500米，配套水泵电箱一套；新建30方水塔1座，闸阀井4座，配套管路附件。 | 2024.1-2024.6 | 资产权属：孙家村集体 绩效目标：改善1286名群众用水条件，促进生活发展 | 1 | 慕仪镇 | 孙家村 | 否 | 否 | 否 | 67 | 262 | 312 | 1286 | 75 | 75 | 75 |  |  |  |  | 慕仪镇人民政府 | 区水利局 | 材料采购、项目建设等费用
15 | 2024年慕仪镇五星村、黎明村饮水安全改造提升项目 | 更换管网400米（其中110型100米，63型100米，50型200米），检修机井4座（水泵4台，配套电器4套，3寸、2.5寸泵管各140米）提升改造100方取水池1座。 | 2024.1-2024.6 | 资产权属：五星村、黎明村集体 绩效目标：改善两村1856户群众用水条件，促进生活发展 | 1 | 慕仪镇 | 五星村、黎明村 | 否 | 否 | 否 | 270 | 945 | 1856 | 7361 | 56 | 56 |  | 56 |  |  |  | 慕仪镇人民政府 | 区水利局 | 材料采购、项目建设等费用
16 | 2024年东关街办大王村饮水安全工程 | 新打深200米机井1眼，配套：180米JQS型深水泵1台、井房及配电室15平方米、消毒设备1台，配电箱1台，自动上水设备1台，电缆线300米。 | 2024.1-2024.6 | 资产权属：大王村集体 绩效目标：解决全村648户2492人（其中脱贫户119户408人）解决饮水质量，改善村民生活条件，提升群众幸福感。 | 1 | 东关街办 | 大王村 | 否 | 否 | 否 | 119 | 408 | 648 | 2492 | 40 | 40 |  | 40 |  |  |  | 东关街道办事处 | 区水利局 | 材料采购、设备采购、项目建设等
17 | 2024年坪头镇南山村安全饮水修复项目 | 南山村2-4组更换Φ40-25PE支管网3000米，砼破除300米，建设其他配套设施。 | 2024.1-2024.6 | 资产权属：南山村集体 绩效目标：保障97户295名群众（脱贫户44户161人）饮水安全条件。 | 1 | 坪头镇 | 南山村 | 否 | 否 | 否 | 44 | 161 | 97 | 295 | 25 | 25 |  | 25 |  |  |  | 坪头镇人民政府 | 区水利局 | 材料采购、设备采购、项目建设等
18 | 2024年坪头镇石鱼沟村安全饮水项目 | 新建1-6组30m³蓄水池一处、集水池10立方，水源地改造1处；铺设Φ63-32PE主管网3500米。以及其他配套设施。 | 2024.1-2024.6 | 资产权属：石鱼沟村集体 绩效目标：保障182户637名群众（脱贫户61户228人）饮水安全条件。 | 1 | 坪头镇 | 石鱼沟村 | 是 | 否 | 否 | 61 | 228 | 182 | 637 | 25 | 25 | 25 |  |  |  |  | 坪头镇人民政府 | 区水利局 | 材料采购、设备采购、项目建设等
19 | 2024年陈仓区农村饮用水监测服务项目 | 对全区14个镇街157个村697个农村供水工程点位进行水质检测。 | 2024.1-2024.6 | 项目完成后，准确地反映水质的情况，保证辖区157个村，697个农村供水安全放心。 | 1 | 陈仓区 | 157个行政村 | 否 | 否 | 否 | 22883 | 81477 | 93947 | 353658 | 70 | 70 |  | 70 |  |  |  | 区水利局 | 区水利局 | 水质监测费用
20 | 2024年贾村镇咀头村3组4组5组饮水安全巩固提升工程 | 咀头村3组4组5组新建5m³玻璃钢储水罐2座；Φ50PE管网2350米，Φ25PE管网650米。 | 2024.1-2024.6 | 资产权属：咀头村集体 绩效目标：解决125户387人（其中脱贫户15户45人）解决饮水质量，改善村民生活条件，提升群众幸福感。 | 1 | 贾村镇 | 咀头村 | 否 | 否 | 否 | 15 | 45 | 125 | 387 | 28 | 28 | 28 |  |  |  |  | 贾村镇人民政府 | 区水利局 | 材料采购、设备采购、项目建设等
21 | 2024年坪头镇坪头村安全饮水项目 | 坪头镇七组改造水源地1处，新建4m³集水池1座、10m³蓄水池1座，抽水泵1台；铺设Φ40主管600米、Φ25PE支管网2500米。 | 2024.1-2024.6 | 资产权属：坪头村集体 绩效目标：解决125户387人（其中脱贫户15户4保障27户69名群众（脱贫户16户44人）饮水安全条件。 | 1 | 坪头镇 | 坪头村 | 否 | 否 | 否 | 16 | 44 | 27 | 69 | 28 | 28 | 28 |  |  |  |  | 坪头镇人民政府 | 区水利局 | 材料采购、设备采购、项目建设等
22 | 2024年坪头镇庵里村安全饮水项目 | 五组水源地改造1处，新建30立方米蓄水池1座，铺设1000米Φ50pe主管网，砼破除50米，配套其他设施。 | 2024.1-2024.6 | 资产权属：庵里村集体 联农带农机制：其他 绩效目标：保障24户120名群众（脱贫户15户60人）饮水安全条件。 | 1 | 坪头镇 | 庵里村 | 是 | 否 | 否 | 15 | 60 | 24 | 120 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  | 坪头镇人民政府 | 区水利局 | 材料采购、设备采购、项目建设等
23 | 2024年千渭街道大众村2至4组安全饮水巩固提升项目 | 对大众村1至4组农户渗漏严重的老旧自来水管网进行重新铺设，其中直径63PE管2200米，直径25PE管800米。 | 2024.1-2024.6 | 资产权属：大众村集体 绩效目标：巩固提升650名群众（脱贫户12户34人）饮水安全条件。 | 1 | 千渭街道 | 大众村 | 否 | 否 | 否 | 12 | 34 | 202 | 650 | 64 | 64 | 64 |  |  |  |  | 千渭街道办事处 | 区水利局 | 材料采购、设备采购、项目建设等
24 | 2024年阳平镇东风村农村供水保障改造提升工程 | 管网改造管道Φ90PE管、Φ75PE管、Φ50PE管，共计9900米，路面破损及恢复等。 | 2024.1-2024.6 | 资产权属：东风村集体 绩效目标：东风村安全用水改造提升项目，确保提高了全村525户2039人群众及75户脱贫户266人用水安全质量。 | 1 | 阳平镇 | 东风村 | 否 | 否 | 否 | 75 | 266 | 525 | 2039 | 90 | 90 | 90 |  |  |  |  | 阳平镇人民政府 | 区水利局 | 材料采购、项目建设施工等
25 | 2024年阳平镇五星村（居村）饮水安全改造提升工程 | 1.更换100PE管2116米及土方开挖恢复；2.更换50PE管2000米及土方开挖恢复；3.更换泵房配电柜两个，消毒柜2台。 | 2024.1-2024.6 | 资产权属：五星村集体 绩效目标：巩固提升1336名群众（脱贫户8户24人）供水保障水平。 | 1 | 阳平镇 | 五星村 | 否 | 否 | 否 | 8 | 24 | 334 | 1336 | 65 | 65 | 65 |  |  |  |  | 阳平镇人民政府 | 区水利局 | 材料采购、项目建设施工等
26 | 2024年县功镇南关村饮水安全改造提升项目 | 南山村2-4组更换Φ40-25PE支管网3000米，砼破除300米，建设其他配套设施。 | 2024.1-2024.6 | 资产权属：南关村集体 绩效目标：巩固提升415户1575人，其中脱贫人口190户689名群众安全饮水水平. | 1 | 县功镇 | 南关村 | 否 | 否 | 否 | 190 | 689 | 415 | 1575 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  | 县功镇人民政府 | 区水利局 | 材料采购、设备采购、项目建设、发放补贴等）
27 | 2024年东关街办南阳村饮水安全管网改造项目 | 饮水管网提升改造17400米、配套相关附属设施。 | 2024.1-2024.6 | 资产权属：南阳村集体 绩效目标：为全村居民提供安全健康的直饮水，保障502户（包含脱贫户89户）村民饮水安全。 | 1 | 东关街办 | 南阳村 | 否 | 否 | 否 | 89 | 338 | 502 | 1996 | 89 | 89 | 89 |  |  |  |  | 东关街道办事处 | 区水利局 | 材料采购、设备采购、项目建设等
28 | 2024年贾村镇广福村1组2组3组饮水安全巩固提升项目 | 改造1组2组3组管网共8.7公里，其中φ75PE管网1.1公里，φ50PE管网4.5公里，φ25PE管网3.1公里。 | 2024.1-2024.6 | 资产权属：广福村集体 绩效目标：解决350户1015人（其中脱贫户32户114人）解决饮水质量，改善村民生活条件。 | 1 | 贾村镇 | 广福村 | 否 | 否 | 否 | 32 | 114 | 350 | 1015 | 80 | 80 | 80 |  |  |  |  | 贾村镇人民政府 | 区水利局 | 材料采购、设备采购、项目建设等
⑤农村电网建设（通生产、生活用电、提高综合电压和供电可靠性） | 小项项目数量小计
1
……
⑥数字乡村建设（信息通信基础设施建设、数字化、智能化建设等） | 小项项目数量小计
1
……
2.人居环境整治 | 6 | [13 empty] | 429.2 | 429.2 | 187 | 242.2
①农村卫生厕所改造（户用、公共厕所） | 2 | [13 empty] | 242.2 | 242.2 |  | 242.2
1 | 2024年东关街道农村公厕提升改造项目 | 对全街办11个行政村21个现有农村公厕进行提升改造，提升改造粪池21座，改造厕屋21座，改造蹲位、尿池，并配套改造供排水、照明灯辅助设施。 | 2024.3-2024.12 | 资产权属：11个村集体 绩效目标：通过实施公共厕所建设改造提升项目，改变现有11个村21座公厕脏乱差现象，提升辖区5792户17845人（含脱贫户964户3258人）如厕条件。 | 1 | 东关街道 | 贾家崖、土桥、五一、西秦、太公庙、双碌碡、南阳、巩家泉、大王、洪原、西高泉 | 否 | 否 | 否 | 964 | 3258 | 5792 | 17845 | 105 | 105 |  | 105 |  |  |  | 东关街道办事处 | 区农业农村局 | 材料采购、项目建设等费用
2 | 2024年县功镇改造提升村级公厕建设项目 | 改造提升县功镇村级公共卫生厕所28座，其中蹲坑146个；小便池62个，改造玻璃钢化粪池28座；配套冲水箱28套，分隔门146格，洗手池28个，拖把池28个，排水管PPR32型号1400米，给水阀门井20座，污水检查井21座，PE200排污管道1900米，配套相关电器、太阳能照明灯等；地面铺设防滑地砖，改造水电。 | 2024.3-2024.9 | 资产权属：20个村集体 绩效目标：改善当地生活条件，提升村容村貌，村内环境卫生。方便周边11092户46280名群众，其中脱贫户1164户7284人如厕。 | 1 | 县功镇 | 20个村 | 否 | 否 | 否 | 1164 | 7284 | 11092 | 46280 | 137.2 | 137.2 |  | 137.2 |  |  |  | 县功镇政府 | 区农业农村局 | 材料采购、项目建设等费用
②农村污水治理 | 1 | [13 empty] | 48 | 48 | 48
1 | 2024年周原镇亚子村排污渠改造提升项目 | 十组排污渠改造520米，村南池塘污水治理、渭北环线、村中心两侧排污渠提升改造1000米，解决全村排污问题。 | 2024.1-2024.6 | 资产权属：亚子村集体 绩效目标：项目实施后，解决十组30户，其中脱贫户28户污水倒流、排放问题。解决全村513户污水治理，该项目涉及脱贫户89户367人，监测户1户4人。改善人居环境。 |  | 周原镇 | 亚子村 | 否 | 否 | 否 | 89 | 367 | 513 | 2065 | 48 | 48 | 48 |  |  |  |  | 周原镇人民政府 | 区农业农村局 | 材料采购、项目建设等费用
③农村垃圾治理 | 小项项目数量小计
1
……
④村容村貌提升 | 3 | [13 empty] | 139 | 139 | 139
1 | 2024年东关街道五一村村域综合整治提升项目 | 1、水泥硬化二组毛天社门前生产路至北新路，长200米，宽5米，水泥路面厚度18公分，配套40U型排水渠200米；2、北新路至毛家坡水泥路加宽1米，长250米，厚度0.2米，配套40U型排水渠250米；3、修建进村路口40U型排水渠80米，加盖20公分厚盖板80米；4、维修村委会门前40U排水渠120米及加盖20公分盖板120米。 | 2024.1-2024.6 | 资产权属：五一村集体 绩效目标：方便704户村民（脱贫户92户 303人）生活出行、生产条件得到改善，对环境提升起到极大作用。 | 1 | 东关街道 | 五一村 | 否 | 否 | 否 | 90 | 303 | 556 | 2856 | 50 | 50 | 50 |  |  |  |  | 东关街道办事处 | 区农业农村局 | 材料采购、项目建设等费用
2 | 2024年新街镇东沟门村九组移民村新修排水渠项目 | 在东沟门村九组移民村新修排水渠长300米，宽0.8米，深0.7米，铺设盖板300米（规格为：1米×0.5米×0.15米），埋设10米长涵管一个（横跨水泥路面），新修3立方米沉淀池一座。 | 2024.1-2024.6 | 资产权属：东沟门村集体 绩效目标：该项目建成后，可使涉及的东沟门村九组、县功镇李家崖村9组、新街镇柳巷村6组，共计465人生活居住条件进一步得到提升，受益脱贫人口52户145人，在汛期排水更加畅通。 | 1 | 新街镇 | 东沟门村 | 是 | 否 | 否 | 52 | 145 | 129 | 465 | 34 | 34 | 34 |  |  |  |  | 新街镇人民政府 | 区农业农村局 | 材料采购、项目建设等费用
3 | 2024年慕仪镇第四村人居环境整治提升项目 | 1、修建安全挡墙285米，2、排水渠架盖板350米。3、路面加宽硬化150平米。4、10组埋Φ400排水管道150米×200元/米、二五路5组、8组段新修排水渠200米.规格宽60公分 、深60公分。5、新修断头路380米，4米宽，厚度18公分。6、对全村主干道水渠维修。 | 2024.1-2024.6 | 资产权属：第四村集体 绩效目标：改善村内300余户群众（176户440名脱贫户）生活环境。 | 1 | 慕仪镇 | 第四村 | 否 | 否 | 否 | 176 | 440 | 380 | 1025 | 55 | 55 | 55 |  |  |  |  | 慕仪镇人民政府 | 区农业农村局 | 材料采购、项目建设等费用
3.农村公共服务 | 小类项目数量小计
①学校建设或改造（含幼儿园） | 小项项目数量小计
1
……
②村卫生室标准化建设 | 小项项目数量小计
1
……
③农村养老设施建设（养老院、幸福院、日间照料中心等） | 小项项目数量小计
1
……
④公共照明设施 | 小项项目数量小计
1
……
⑤开展县乡村公共服务一体化示范创建 | 小项项目数量小计
1
……
⑥其他（便民综合服务设施、文化活动广场、体育设施、村级客运站、农村公益性殡葬设施建设等 | 小项项目数量小计
1
……
四、异地搬迁后扶
1.易地搬迁后扶
①公共服务岗位
②“一站式”社区综合服务设施建设 | 小项项目数量小计
1
……
③易地扶贫搬迁贷款债券贴息补助 | 小项项目数量小计
1
……
五、巩固三保障成果 | 1 | [13 empty] | 278.52 | 278.52 |  | 278.52
1.住房 | 小类项目数量小计
①农村危房改造等农房改造（巩固维修） | 小项项目数量小计
1
……
2.教育 | 1 | [13 empty] | 278.52 | 278.52 |  | 278.52
| 2024年“雨露计划”补助项目 | 对就读中、高职及技校的脱贫家庭（监测帮扶对象）学生按照每生每年3000元的标准进行补助。 | 2024.1-2024.12 | 资助约900余户脱贫（及监测帮扶对象）家庭学生完成中高职及技校学业，提升职业技能。 | 1 | 14个镇街 | 157个行政村 | 否 | 否 | 否 | 928 | 928 | 928 | 928 | 278.52 | 278.52 |  | 278.52 |  |  |  | 区乡村振兴局 | 区乡村振兴局 | 补贴兑付
……
②参与“学前学会普通话”行动 | 小项项目数量小计
1
……
③其他教育类项目 | 小项项目数量小计
1
……
六、乡村治理和精神文明建设 | 大类数量合计
1.乡村治理 | 小类项目数量小计
①开展乡村治理示范创建 | 小项项目数量小计
1
……
②推进“积分制”“清单式”等管理方式 | 小项项目数量小计
1
……
七、项目管理费 | 大类数量合计
项目管理费 | 小类项目数量小计
项目管理费 | 小项项目数量小计
1
……
八、其他 | 大类数量合计
其他 | 小类项目数量小计