## 汇总表
附件1
宝鸡市陈仓区2024年市级第二批财政衔接资金（巩固拓展脱贫攻坚成果 同乡村振兴任务）项目计划备案汇总表
单位：万元
项目类型 | 项目个数 | 项目资金投入
|  | 合计 | 财政衔接资金 |  |  |  |  | 其它资金投入
|  |  | 小计 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级
总 计 | 5 | 126 | 126 |  |  | 126
一、产业发展
1.生产项目
①种植业基地
②养殖业基地
③水产养殖业发展
④林草基地建设
⑤休闲农业与乡村旅游
⑥光伏电站建设
2.加工流通项目
①农产品仓储保鲜冷链基础设施建设
②加工业
③市场建设和农村物流
④品牌打造和展销平台
3.配套设施项目
①小型农田水利设施建设
②产业园（区）
4.产业服务支撑项目
①智慧农业
②科技服务
③人才培养
④农业社会化服务
5.金融保险配套项目
①小额贷款贴息
②小额信贷风险补偿金
③特色产业保险保费补助
④新型经营主体贷款贴息
⑤其他
6.高质量庭院经济
①庭院特色种植
②庭院特色养殖
③庭院特色手工
④庭院特色休闲旅游
⑤庭院生产生活服务
7.新型农村集体经济发展项目
①新型农村集体经济发展项目
二、就业项目
1.务工补助
①交通费补助
②生产奖补、劳务补助等
2.就业
①帮扶车间（特色手工基地）建设
②技能培训
③以工代训
3.创业
①创业培训
②创业奖补
4.乡村工匠
①乡村工匠培育培训
②乡村工匠大师工作室
③乡村工匠传习所
5.公益性岗位
①公益性岗位
三、乡村建设行动 | 5 | 126 | 126 |  |  | 126
1.农村基础设施（含产业配套基础设施） | 5 | 126 | 126 |  |  | 126
①农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等）
②产业路、资源路、旅游路建设
③农村供水保障设施建设 | 5 | 126 | 126 |  |  | 126
④农村电网建设（通生产、生活用电、提高综合电压和供电可靠性）
⑤数字乡村建设（信息通信基础设施建设、数字化、智能化建设等）
⑥农村清洁能源设施建设（燃气、户用光伏、风电、水电、农村生物质能源、北方地区清洁取暖等）
⑦农业农村基础设施中长期贷款贴息
⑧其他
2.人居环境整治
①农村卫生厕所改造（户用、公共厕所）
②农村污水治理
③农村垃圾治理
④村容村貌提升
3.农村公共服务
①学校建设或改造（含幼儿园）
②村卫生室标准化建设
③农村养老设施建设（养老院、幸福院、日间照料中心等）
④公共照明设施
⑤开展县乡村公共服务一体化示范创建
⑥其他（便民综合服务设施、文化活动广场、体育设施、村级客运站、农村公益性殡葬设施建设等
4.村庄规划编制（含修编）
①村庄规划编制（含修编）
四、异地搬迁后扶
1.易地搬迁后扶
①公共服务岗位
②“一站式”社区综合服务设施建设
③易地扶贫搬迁贷款债券贴息补助
五、巩固三保障成果
1.住房
①农村危房改造等农房改造
2.教育
①享受“雨露计划”职业教育补助
②参与“学前学会普通话”行动
③其他教育类项目
3.健康
①参加城乡居民基本医疗保险
②参加大病保险
③参加意外保险
④参加其他补充医疗保险
⑤接受医疗救助
⑥接受大病、慢性病（地方病）救治
4.综合保障
①享受农村居民最低生活保障
②参加城乡居民基本养老保险
③享受特困人员救助供养
④接受留守关爱服务
⑤接受临时救助
⑥防贫保险（基金）
六、乡村治理和精神文明建设
1.乡村治理
①开展乡村治理示范创建
②推进“积分制”“清单式”等管理方式
2.农村精神文明建设
①培养“四有”新时代农民
②移风易俗
③科技文化卫生“三下乡”
④农村文化体育项目
七、项目管理费
1项目管理费
①项目管理费
八、其他
1.其他
①少数民族特色村寨建设项目
②困难群众饮水低氟茶
③其他

## 明细表
附件2
宝鸡市陈仓区2024年市级第二批财政衔接资金（巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴任务）项目计划备案明细表
单位：万元
项目类型 | 项目名称 | 项目内容及建设规模 | 建设期限（起止时间） | 绩效目标 | 项目个数 | 项目实施地点 |  | 脱贫村（是/否） | 重点帮扶镇（是/否） | 重点帮扶村（是/否） | 直接受益脱贫人口（含监测对象） |  | 受益总人口 |  | 资金投入（万元） | [6 empty] | 项目 实施 单位 | 行业主管部门 | 财政资金支持环节 | 备注
[15 empty] | 合计 | 财政衔接资金 |  |  |  |  | 其它资金投入
[6 empty] | 镇 | 村 |  |  |  | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 |  | 小计 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级
总 计 |  |  |  |  | 5 | [10 empty] | 126 |  |  | 126
一、产业发展
1.生产项目
①种植业基地(种植业)
1
……
②养殖业基地（养殖业）
1
……
③水产养殖业发展
1
……
④林草基地建设
1
……
⑤休闲农业与乡村旅游
1
……
⑥光伏电站建设
1
……
2.加工流通项目
①农产品仓储保鲜冷链基础设施建设
1
……
②加工业
③市场建设和农村物流
1
……
④品牌打造和展销平台
1
……
3.配套设施项目
①小型农田水利设施建设
……
②产业园（区）
……
4.产业服务支撑项目
①智慧农业
1
……
②科技服务
1
……
③人才培养
1
……
④农业社会化服务
5.金融保险配套项目
①小额贷款贴息
1
……
②小额信贷风险补偿金
1
……
③特色产业保险保费补助
1
……
④新型经营主体贷款贴息
1
……
⑤其他
1
……
6.高质量庭院经济
①庭院特色种植
1
……
②庭院特色养殖
1
……
③庭院特色手工
1
……
④庭院特色休闲旅游
1
……
⑤庭院生产生活服务
1
……
7.新型农村集体经济发展项目
①新型农村集体经济发展项目
1
……
二、就业项目
1.务工补助
①交通费补助
1
……
②生产奖补、劳务补助等
1
……
2.就业
①帮扶车间（特色手工基地）建设
1
……
②技能培训
……
③以工代训
1
……
3.创业
①创业培训
1
……
②创业奖补
1
……
4.乡村工匠
①乡村工匠培育培训
1
……
②乡村工匠大师工作室
1
……
③乡村工匠传习所
1
……
5.公益性岗位
①公益性岗位
……
三、乡村建设行动 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 360 | 1416 | 646 | 2393 | 126 | 126 |  |  | 126
1.农村基础设施（含产业配套基础设施） |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 360 | 1416 | 646 | 2393 | 126 | 126 |  |  | 126
①农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等）
1
……
②产业路、资源路、旅游路建设
……
③农村供水保障设施建设 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 360 | 1416 | 646 | 2393 | 126 | 126 |  |  | 126
1 | 2024年凤阁岭镇后排村安全饮水项目 | 新建大口井1眼，配套水泵1台套，消毒设备1台，自动上水器1套，井房1间，入户闸阀井190座，铺设PEφ75-PEφ254850各类管网3800m等。 | 2024.8-2024.10 | 产权归属：后排村集体 绩效目标：巩固提升322户1244人（其中脱贫户206户828名）饮水质量。 | 1 | 凤阁岭镇 | 后排村 | 是 | 否 | 是 | 206 | 828 | 322 | 1244 | 57 | 57 |  |  | 57 |  |  | 凤阁岭镇人民政府 | 陈仓区水利局 | 材料采购、项目建设等费用
2 | 2024年县功镇碧峰寺村二组饮水安全改造提升项目 | ①新建15m³集水池一座并加装保护网，更换主管网pE50管600米（含直径50铁管100m 及保温）， 新建阀门井一座,9㎡井房一座，配套自动上水系统一套。③砌挡墙一座.对原水源清理，加固，加装铁门。 | 2024.8-2024.10 | 产权归属：碧峰寺村集体 绩效目标：巩固提升54户165人（其中脱贫人口23户87名）安全饮水水平。 | 1 | 县功镇 | 碧峰寺村 | 是 | 否 | 否 | 23 | 87 | 54 | 165 | 10 | 10 |  |  | 10 |  |  | 县功镇人民政府 | 陈仓区水利局 | 材料采购、设备采购、项目建设等费用
3 | 2024年县功镇严村庵村八组饮水巩固提升项目 | 破除路面并更换铺设φ25PE管550m，φ32PE管 680m，φ63PE管780m，新建闸阀井4座；配套水泵及自动上水系统一套，配电箱1个，泵房阀门4个。 | 2024.8-2024.10 | 产权归属：严村庵村集体 绩效目标：巩固提升85户255人（其中脱贫人口26户104名）安全饮水水平。 | 1 | 县功镇 | 严村庵村 | 是 | 否 | 否 | 26 | 104 | 85 | 255 | 18 | 18 |  |  | 18 |  |  | 县功镇人民政府 | 陈仓区水利局 | 材料采购、项目建设等费用
4 | 2024年香泉镇石尧村饮水安全巩固提升工程 | 维修蓄水池1座，新建集水池1座，水源地围网保护一处，更换 PE50-PE25管网2250米，闸阀检修井3座，消毒设备1套。 | 2024.8-2024.11 | 产权归属：石尧村集体 绩效目标：巩固提升64户286人（其中脱贫户27户105人）安全饮水水平。 | 1 | 香泉镇 | 石尧村 | 是 | 否 | 否 | 27 | 105 | 64 | 286 | 16 | 16 |  |  | 16 |  |  | 香泉镇人民政府 | 陈仓区水利局 | 材料采购、项目建设等费用
5 | 2024年坪头镇王家咀村安全饮水巩固提升项目 | 七组水源地改造1处，新建集水池1座，更换Φ50-32PE管道1600米；九组水源地改造2处，新建集水池2座，铺设Φ50-32PE管道2200米；十组水源地改造1处，新建集水池1座，铺设Φ50-32PE管道500米。 | 2024.8-2024.10 | 产权归属：王家咀村集体 绩效目标：保障121户443名群众（其中脱贫户78户292人）饮水安全条件。 | 1 | 坪头镇 | 王家咀村 | 是 | 否 | 是 | 78 | 292 | 121 | 443 | 25 | 25 |  |  | 25 |  |  | 坪头镇人民政府 | 陈仓区水利局 | 材料采购、项目建设等费用
……
④农村电网建设（通生产、生活用电、提高综合电压和供电可靠性）
1
……
⑤数字乡村建设（信息通信基础设施建设、数字化、智能化建设等）
1
……
⑥农村清洁能源设施建设（燃气、户用光伏、风电、水电、农村生物质能源、北方地区清洁取暖等）
1
……
⑦农业农村基础设施中长期贷款贴息
1
……
⑧其他
1
……
2.人居环境整治
①农村卫生厕所改造（户用、公共厕所）
1
……
②农村污水治理
1
……
③农村垃圾治理
1
……
④村容村貌提升
……
3.农村公共服务
①学校建设或改造（含幼儿园）
1
……
②村卫生室标准化建设
1
……
③农村养老设施建设（养老院、幸福院、日间照料中心等）
1
……
④公共照明设施
……
⑤开展县乡村公共服务一体化示范创建
1
……
⑥其他（便民综合服务设施、文化活动广场、体育设施、村级客运站、农村公益性殡葬设施建设等
1
……
4.村庄规划编制（含修编）
①村庄规划编制（含修编）
四、异地搬迁后扶
1.易地搬迁后扶
①公共服务岗位
②“一站式”社区综合服务设施建设
1
……
③易地扶贫搬迁贷款债券贴息补助
1
……
五、巩固三保障成果
1.住房
①农村危房改造等农房改造（巩固维修）
1
……
2.教育
①享受“雨露计划”职业教育补助
……
②参与“学前学会普通话”行动
1
……
③其他教育类项目
1
……
3.健康
①参加城乡居民基本医疗保险
1
……
②参加大病保险
1
……
③参加意外保险
1
……
④参加其他补充医疗保险
1
……
⑤接受医疗救助
1
……
⑥接受大病、慢性病（地方病）救治
1
……
4.综合保障
①享受农村居民最低生活保障
1
……
②参加城乡居民基本养老保险
1
……
③享受特困人员救助供养
1
……
④接受留守关爱服务
1
……
⑤接受临时救助
1
……
⑥防贫保险（基金）
1
……
六、乡村治理和精神文明建设
1.乡村治理
①开展乡村治理示范创建
1
……
②推进“积分制”“清单式”等管理方式
1
……
2.农村精神文明建设
①培养“四有”新时代农民
1
……
②移风易俗
1
……
③科技文化卫生“三下乡”
1
……
④农村文化体育项目
1
……
七、项目管理费
1项目管理费
1
……
八、其他
1.其他
①少数民族特色村寨建设项目
1
……
②困难群众饮水低氟茶
1
……
③其他
1
……