宝陈农发〔2024〕105号

宝鸡市陈仓区农业农村局

关于2024年市级财政衔接资金脱贫村

创业致富带头人培训项目实施方案的批复

区农业宣传信息培训中心：

你中心《关于上报2024年脱贫村致富带头人培训项目方案的报告》(宝陈农宣字〔2024〕3号）收悉。经区农业农村局6月21日市区级财政衔接资金项目实施方案评审会公开质询评审，该项目符合项目管理规定，同意你中心实施2024年脱贫村致富带头人培训项目，现批复如下：

1. 项目建设内容

本项目由区农宣中心、农机化学校共同组织实施，培训以乡村振兴战略、农村法律政策、创业能力提升、农业产业技术为主要内容，采取“理论互动教学＋现场观摩教学＋交流讨论”形式开展，培训学员403人。

二、培训安排

培训从2024年7月开始，分3个层次开展培训：

一是组织55个脱贫村每村1名村干部致富带头人在杨凌西北农林科技大学集中培训5天，内容以乡村振兴、新农村建设政策解读、乡村治理、农村集体经济发展、农业创业为主，并组织参观学习。

二是组织55个脱贫村除村干部致富带头人外的其它致富带头人250人在虢镇集中培训2期，每期培训3天，其中理论讲课1天，参观学习2天，培训内容以乡村振兴战略实施、农村法律政策、创业能力提升、农业产业技术为主要内容。

三是镇上集中培训。对未参加杨凌村干部致富带头人培训、两期虢镇集中培训的其它致富带头人大约100人，由各镇通知，分片集中，区农宣中心邀请老师在选定镇上集中培训，每期培训1天，共计培训2-3期，培训致富带头人100人，培训内容以农业产业技术为主。

区农宣中心按照培训总体方案，落实培训场地、教材、师资，认真组织培训，提高培训质量，提升培训效果，确保学员学有所获、学有所成、学有所用，10月底结束。

三、投资概算

项目总投资438540元，申请财政衔接资金40万元。其中：区外出集中培训费173340元（培训费165000元，住宿费5040元，伙食费3300元）；区内培训费195500元（住宿费67500元，伙食费90000元，场地费16000元，授课费10000元，外出参观讲解费、现场教学费12000元）；乡镇集中培训费8150元；培训学习用品、资料费32250元；交通费27000元；其它费用2300元（学员饮用水等其他费用）。

以上六项费用合计438540元，在培训时计划通过与西农成教学院协商降低收费标准，与酒店协商洽谈，降低住宿、伙食及场地租用等方面支出，降低费用总支出，力争总费用不超过40万元。

四、项目实施要求

1.夯实责任，加强项目实施管理。你单位要切实落实项目实施主体责任，按照省市区财政衔接资金项目管理办法及实施要求，严格落实项目管理、公示公告等制度，规范项目事前研究、资料整理、验收审计等过程管理。

2.规范管理，管好用好项目资金。按照区财政局、区乡 村振兴局等六部门《关于印发<宝鸡市陈仓区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》（宝陈财农字〔2021〕38号）要求，加强项目资金管理，落实资金报账制度，规范报账审核程序。加强项目绩效目标管理，切实做好项目绩效目标事前申报、事中监控、事后评价等工作，确保充分发挥财政衔接资金作用。

3.加强协调，确保按期完成项目建设任务。你单位要加强实施组织协调，确保2024年10月底前完成项目建设任务、资金兑付和报账工作，接受上级检查验收。

|  |
| --- |
| 抄送：局各领导 |
| 宝鸡市陈仓区农业农村局 2024年7月8日印发 |

宝鸡市陈仓区农业农村局

2024年7月8日