宝陈农发〔2024〕124号

宝鸡市陈仓区农业农村局

关于2024年区级财政衔接资金慕仪镇

齐东村人居环境提升改造项目实施方案的批复

慕仪镇人民政府：

你镇《关于上报慕仪镇2024年区级财政衔接资金项目实施方案的报告》(宝陈慕镇政发〔2024〕84号）收悉。经区农业农村局6月21日市区级财政衔接资金项目实施方案评审会公开质询评审，该项目符合项目管理规定，同意你镇实施齐东村人居环境提升改造项目，现批复如下：

- 项目建设内容及规模

- 1.建设地点：该项目建设地点位于齐东村。

2.建设内容：五治融合广场至谭家堡城门口至三、四、五组街道至慕仪镇水厂六组示范街全线实施补齐硬化基础，加宽硬化水泥路1400平方米，建设40*40污水排放混凝土渠725米，渠壁厚度8cm，铺设C30混凝土盖板(含钢筋网片)，尺寸60㎝×50㎝×10㎝共计725米。维修街道渠255米，修复塌陷渠壁，更换盖板。

- 二、资金来源及用途

项目总投资40.05万元，其中申请区级财政衔接资金40万元，资金全部用于项目建设。投资估算如下：

| 序号 | 项目内容 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土盖板 | C30混凝土，盖板尺寸 60㎝×50㎝×10㎝ | 725 | m | 140 | 101500 |  |
| 2 | 新修排水渠 | 规格40cm×40cm，C30混凝土浇筑,渠壁厚度8cm | 725 | m | 120 | 87000 |  |
| 3 | 加宽硬化街道 | C30混凝土路面,厚18cm，铺设15cm沙砾灰土垫层 | 1400 | m2 | 115 | 161000 |  |
| 4 | 街道渠维修 | 塌陷渠壁C30混凝重新土浇筑，破损盖板更换。 | 255 | m | 200 | 51000 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 400500 |  |

- 三、项目实施期限

- 项目采用“竞争性磋商”的方式实施。

- 2024年7月25日前完成项目招标。

- 2024年7月30日前完成工程开工前准备工作。

- 2024年7月30日-2024年9月15日完成项目工程建设。

- 2024年9月底前，完成项目后续结算并完成项目审计工作，开展自查验收，申请区级验收，完善档案，镇政府负责绩效评估资料上报。

- 2024年10月底前完成项目施工、监理、报账及公示资料报送。

- 四、项目联农带农机制发挥

在项目建设过程中，优先考虑使用当地脱贫户、监测户、无法外出务工的困难群众，预计用工人数约22人，群众人均增收3000元。在上岗前，对参与项目建设的当地群众进行岗前技能培训，确保能熟练掌握建筑业技能。项目建成以后，提供管护岗位1个，年增收2000元。

- 五、项目绩效目标

- 宝鸡市陈仓区慕仪镇齐东村人居环境整治项目的实施，用工主要以当地脱贫户、监测户、无法外出务工的困难群众为主，日工资80元以上，带动脱贫户和村民增加了工资性收入。项目建设完成后有效改善了当地的生产生活条件，全面吸引外来客商进行投资，群众幸福感大幅的提升。

- 六、项目保障措施

- 1.夯实责任，加强项目实施管理。项目镇要切实落实项目实施主体责任，按照省市区财政衔接资金项目管理办法及实施要求，严格落实项目管理、招投标、公示公告等制度，规范项目事前研究、施工监理、资料整理、验收审计等过程管理。

- 2.规范管理，管好用好项目资金。按照区财政局、区乡 村振兴局等六部门《关于印发<宝鸡市陈仓区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》（宝陈财农字〔2021〕38号）要求，加强项目资金管理，落实资金报账制度，规范报账审核程序。加强项目绩效目标管理，切实做好项目绩效目标事前申报、事中监控、事后评价等工作，确保充分发挥财政衔接资金作用。

- 3.加强协调，确保按期完成项目建设任务。项目镇要加强实施组织协调，充分调动设计、施工、监理及项目村积极性，为项目落实施工提供有力保障，确保2024年10月底前完成项目建设任务、资金兑付和报账工作，接受上级检查验收。同时，提早动手做好项目资产确权移交和后期运维管理等工作。

- 抄送：局各领导

- 宝鸡市陈仓区农业农村局 2024年7月16日印发

- 宝鸡市陈仓区农业农村局

- 2024年7月16日