宝陈农发〔2024〕173号

宝鸡市陈仓区农业农村局

关于2024年东关街道双碌碡村农副产品

仓储项目实施方案的批复

东关街道办事处：

你街办《关于上报2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实施方案的报告》收悉。经区农业农村局8月16日财政衔接资金项目实施方案公开质询评审，该项目符合项目管理规定，同意你街办实施双碌碡村农副产品仓储项目。现批复如下：

- 一、项目建设内容及规模

- 1.建设地点：项目位于东关街道双碌碡村。

- 2.建设内容：①新建钢结构仓储用房（含土建、钢构、电气等）2496平方米。②室外场地硬化500平方米。③新建挡土墙153.6立方米（M7.5浆砌片石挡墙，1米1.92m³浆砌片石，长80米，高2米，宽0.8米）。④新修40*40C20混凝土排水渠150米，渠壁厚20厘米。⑤配套排水渠盖板150米等。

- 二、资金来源及用途

项目总投资280万元，全部为财政衔接资金280万元。资金全部用于项目建设。投资估算如下：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新建钢结构仓储用房（含土建、钢构、电气等） | m2 | 2496 | 1053.76 | 263.02 | 1号库房长64米，宽24米，高7.0米，建筑面积1536㎡，2号库房长40米，宽24米，高7.0米，建筑面积960㎡， |
| 2 | 室外场地硬化 | m2 | 500 | 130 | 6.50 | 18cm厚C30混凝土地面+30cm厚3:7灰土垫层 |
| 3 | 新建挡土墙 | m³ | 153.6 | 360 | 5.53 | M7.5浆砌片石挡墙（1米1.92m³浆砌片石），长80米，高2米，宽0.8米 |
| 4 | 新修室外排水渠 | m | 150 | 160 | 2.40 | 40*40C20混凝土排水渠，渠壁厚20cm |
| 5 | 新修室外排水渠盖板 | m | 150 | 170 | 2.55 | C30钢筋混凝土盖板（长68cm宽49cm，厚20cm) |
| 合计 |  |  |  |  | 280.00 |  |

- 三、项目实施期限

项目采用“竞争性磋商”的方式实施。

2024年9月31日前完成工程开工前准备工作；

2024年11月30日完成项目工程建设；

2024年12月20日前，完成项目后续结算并完成项目审计工作，开展自查验收，申请区级验收，完善档案，街道办事处负责绩效评估资料上报；

2024年12月底前完成项目施工、监理、报账及公示资料报送。

- 项目联农带农机制发挥及绩效目标

- 项目建设过程中提供脱贫劳动力临时岗位5个，月收入3000元，带动项目建成后全村农旅产业发展条件得到改善，吸引更多商户前来投资，为乡村旅游发展增添新的活力，同时每年增加村集体收入15万元。

- 项目建成后计划进行收益分配，将收益的30%由村级合理支配使用，主要用于主要用于扩大村集体经济规模，收益的70%用于给脱贫户、监测户差异性分配，困难户紧急救助、村内公益事业、公共设施维护等支出。

- 五、项目保障措施

- 1.夯实责任，加强项目实施管理。项目街办要切实落实项目实施主体责任，按照省市区财政衔接资金项目管理办法及实施要求，严格落实项目管理、招投标、公示公告等制度，规范项目事前研究、施工监理、资料整理、验收审计等过程管理。

- 2.规范管理，管好用好项目资金。按照区财政局、区乡村振兴局等六部门《关于印发<宝鸡市陈仓区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》（宝陈财农字〔2021〕38号）要求，加强项目资金管理，落实资金报账制度，规范报账审核程序。加强项目绩效目标管理，切实做好项目绩效目标事前申报、事中监控、事后评价等工作，确保充分发挥财政衔接资金作用。

- 3.加强协调，确保按期完成项目建设任务。项目街办要加强实施组织协调，充分调动设计、施工、监理及项目村积极性，为项目落实施工提供有力保障，确保2024年12月底前完成项目建设任务、资金兑付和报账工作，接受上级检查验收。同时，提早动手做好项目资产确权移交和后期运维管理等工作。

- 宝鸡市陈仓区农业农村局

- 抄送：局各领导

- 宝鸡市陈仓区农业农村局 2024年8月26日印发

- 2024年8月26日