宝陈农发〔2024〕106号

宝鸡市陈仓区农业农村局

关于2024年市级财政衔接资金阳平镇

东枸村产业路新建项目实施方案的批复

阳平镇人民政府：

你镇《关于上报2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金阳平镇东枸村产业路新建项目实施方案的报告》(宝陈阳镇政发〔2024〕171号）收悉。经区农业农村局6月21日市区级财政衔接资金项目实施方案评审会公开质询评审，该项目符合项目管理规定，同意你镇实施东枸村产业路新建项目，现批复如下：

- 项目建设内容及规模

1.建设地点：该项目建设地点位于东枸村。

2.建设内容：对东枸村生产路水泥硬化路面1032m，（基础处理5.5m*1032m，道路4.5m*1032m），其中九组至高速公路南382m，一二三组至河堤路口650m，厚度20公分。

二、资金来源及用途

项目总投资70万元，申请财政衔接资金70万元，全部用于项目建设。投资估算如下：

| 序号 | 工程名称 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土方开挖 | 立方米 | 1548.00 | 9.50 | 14706 | 含土方外运 |
| 2 | 土方回填 | 立方米 | 676.50 | 13.13 | 8883 | 九组道路路基加宽填方 |
| 3 | 路基整平压实 | 平方米 | 5160.00 | 6.786 | 35015 | 原路基整平压实 |
| 4 | D500横向混凝土排水管 | 米 | 6.00 | 295.00 | 1770 | 内径50cm，壁厚6cm,含运输安装，混凝土垫层 |
| 5 | 15cm厚天然砂砾垫层 | 平方米 | 1910 | 28.80 | 55008 | 土路基增设砂砾垫层 |
| 6 | 20cm厚C30水泥混凝土面层 | 平方米 | 4644 | 123.9 | 575392 | 道路连接村主干道，每年蔬菜集中上市期间，大型车辆运输，车辆吨位较大，按四级公路技术标准设计，设计荷载30吨，（单价含路面胀缝钢筋） |
| 7 | 培路肩 | 米 | 309.6 | 29.8 | 9226 | 外运土方培土,整平压实 |
| 合计 |  |  |  |  | 700000 |  |

三、项目实施期限

项目采用“竞争性磋商”的方式实施。

2024年7月20日前完成招投标工作；

2024年8月1日开工建设；

2024年10月20日前全面竣工、验收审计；

2024年11月1日正式投入使用。项目镇级、村级安排专人进行管理，镇财政所做好资金的监管。

四、项目联农带农及绩效目标

东枸村产业路新建项目实施后，可有效解决村民生产运输问题，为全村蔬菜、粮食种植等农业生产提供交通运输保障，又能积极带动蔬菜规模化种植，提高蔬菜产量，改善生产条件。对全村2648人（其中83户脱贫户270人）生产生活提供了良好环境。

五、项目保障措施

1.夯实责任，加强项目实施管理。项目镇街要切实落实项目实施主体责任，按照省市区财政衔接资金项目管理办法及实施要求，严格落实项目管理、招投标、公示公告等制度，规范项目事前研究、施工监理、资料整理、验收审计等过程管理。

2.规范管理，管好用好项目资金。按照区财政局、区乡 村振兴局等六部门《关于印发<宝鸡市陈仓区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》（宝陈财农字〔2021〕38号）要求，加强项目资金管理，落实资金报账制度，规范报账审核程序。加强项目绩效目标管理，切实做好项目绩效目标事前申报、事中监控、事后评价等工作，确保充分发挥财政衔接资金作用。

3.加强协调，确保按期完成项目建设任务。项目镇街要加强实施组织协调，充分调动设计、施工、监理及项目村积极性，为项目落实施工提供有力保障，确保2024年11月底前完成项目建设任务、资金兑付和报账工作，接受上级检查验收。同时，提早动手做好项目资产确权移交和后期运维管理等工作。

宝鸡市陈仓区农业农村局

2024年7月8日

抄  送：局各领导。

宝鸡市陈仓区农业农村局                     2024年7月8日印发