宝陈农发〔2024〕34号

宝鸡市陈仓区农业农村局

关于2024年中省提前批财政衔接资金新街镇

东沟门村九组移民村新修排水渠项目实施方案的批复

新街镇人民政府：

你镇《关于上报2024年新街镇东沟门村九组移民村新修排水渠项目实施方案的报告》(宝陈新政字〔2024〕35号）收悉。经区农业农村局3月12日中省提前批财政衔接资金项目实施方案评审会公开质询评审，该项目符合项目管理规定，同意你镇实施东沟门村九组移民村新修排水渠项目，现批复如下：

- 项目建设内容及规模

- 1.建设地点：东沟门村九组。

- 2.建设内容：①东沟门村九组移民村新修排水渠长220米，宽0.8米，深0.7米，壁厚0.15米，并铺设盖板（规格为：1米×0.5米×0.10米）；②新修排水渠260米，宽0.4米，深0.4米，壁厚0.15米，并铺设盖板（规格为：0.6米×0.5米×0.2米）；③埋设长10米直径为0.8米的涵管1处（横跨水泥路面）；④新修3立方米沉淀池一座。

- 二、资金来源及用途

项目总投资34.14万元，申请财政衔接资金34万元，自筹0.14万元，全部用于项目建设。项目投资估算如下：

| 序号 | 工程名称 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新修排水渠（80） （宽0.8米，深0.7米，壁厚0.15米） | 米 | 220 | 340 | 74800 |  |
| 2 | 新修排水渠（40） （宽0.4米，深0.4米，壁厚0.15米） | 米 | 260 | 240 | 62400 |  |
| 3 | 铺设盖板（80） (1米×0.5米×0.10米) | 米 | 220 | 350 | 77000 |  |
| 4 | 铺设盖板（40） (0.6米×0.5米×0.2米) | 米 | 260 | 360 | 93600 |  |
| 5 | 埋设10米涵管 | 个 | 1 | 10000 | 10000 |  |
| 6 | 新修沉淀池（3m³规格0.8×2.5×1.5） | 座 | 1 | 8000 | 8000 |  |
| 7 | 破除 | 立方米 | 240 | 40 | 9600 |  |
| 8 | 清运 | 立方米 | 240 | 25 | 6000 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 341400 |  |

- 三、项目实施期限

2024年4月份完成招标；

2024年5月10日开工；

2024年7月10日完成项目工程建设。

四、项目绩效目标

- 该项目建成后，将会极大的改善项目区群众的生产生活条件，全面提升村容村貌，确保群众在每年汛期内的安全，另一方面亦可解决由于旧水渠垮塌可能导致的房屋安全风险，增加群众幸福生活指数。

- 五、项目保障措施

- 1.夯实责任，加强项目实施管理。项目镇街要切实落实项目实施主体责任，按照省市区财政衔接资金项目管理办法及实施要求，严格落实项目管理、招投标、公示公告等制度，规范项目事前研究、施工监理、资料整理、验收审计等过程管理。

- 2.规范管理，管好用好项目资金。按照区财政局、区乡 村振兴局等六部门《关于印发<宝鸡市陈仓区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》（宝陈财农字〔2021〕38号）要求，加强项目资金管理，落实资金报账制度，规范报账审核程序。加强项目绩效目标管理，切实做好项目绩效目标事前申报、事中监控、事后评价等工作，确保充分发挥财政衔接资金作用。

- 抄送：局各领导

- 宝鸡市陈仓区农业农村局 2024年3月20日印发

- 3.加强协调，确保按期完成项目建设任务。项目镇街要加强实施组织协调，充分调动设计、施工、监理及项目村积极性，为项目落实施工提供有力保障，确保2024年7月底前完成项目建设任务、资金兑付和报账工作，接受上级检查验收。同时，提早动手做好项目资产确权移交和后期运维管理等工作。

- 宝鸡市陈仓区农业农村局

- 2024年3月20日