宝陈农发〔2024〕25号

宝鸡市陈仓区农业农村局

关于2024年中省提前批财政衔接资金香泉镇六村联建

西山黑猪仔猪繁育园区配套道路建设项目实施方案的批复

香泉镇人民政府：

你镇《关于上报香泉镇六村联建西山黑猪仔猪繁育园区配套道路建设项目实施方案的报告》(宝陈香政发〔2024〕27号）收悉。经区农业农村局3月12日中省提前批财政衔接资金项目实施方案评审会公开质询评审，该项目符合项目管理规定，同意你镇实施六村联建西山黑猪仔猪繁育园区配套道路建设项目，现批复如下：

- 项目建设内容及规模

- 1.建设地点：香泉镇六村联建西山黑猪仔猪繁育园区配套道路建设项目，位于香泉镇王家庄村。

2.建设内容：新建联通香泉镇六村联建西山黑猪仔猪繁育园区至北魏石窟道路，长1200米，宽4.5米，厚0.18米，水泥混凝土路面，新建40*40cmC20矩形混凝土排水渠1200米，涵洞一处，长8米、宽7米、高4米（洞内净尺寸高3.6米，宽4米）。

- 二、资金来源及用途

项目总投资95万元，申请财政衔接补助资金95万元，全部用于材料采购、项目建设等费用。

六村联建西山黑猪仔猪繁育园区配套道路建设项目投资估算表

| 序号 | 工程名称 | 单位 | 数量 | 总价（万元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥硬化路面工程 | m | 1200 | 63 | 长1200米，宽4.5米，厚0.18米。 |
| 2 | 排水渠工程 | m | 1200 | 15 | 40*40cmC20矩形混凝土排水渠。（40*40排水渠壁厚10公分） |
| 3 | 涵洞 | 处 | 1 | 17 | 长8米，宽7米，高4米。（洞内净尺寸高3.6米，宽4米） |
| 合计 | 95万元 |  |  |  |  |

- 三、项目实施期限

- 项目采用“竞争性磋商”的方式实施。

- 2024年3月20日前完成项目申报审批及前期准备工作；

- 2024年4月20日前完成磋商等工作；

- 2024年5月10日前完成开工准备并开工建设；

- 2024年7月20日前完成项目工程建设。

- 四、项目联农带农机制发挥

- 建设项目过程中，预计参与建设农户20人，通过劳务用工形式增加群众收入。项目建成后，方便王家庄村刘家沟、孙家村村民生产生活，提高六村联建西山黑猪仔猪繁育中心产业园经济效益。

- 五、项目绩效目标

- 项目建成后，服务香泉镇六村联建西山黑猪仔猪繁育中心产业园，提高经济效益，带动村级集体经济发展，同时方便刘家沟、孙家村群众出行，有效推动乡村振兴与脱贫攻坚的有效衔接，为下一步实现乡村全面振兴提供坚实的基础保障。

- 六、项目保障措施

- 1.夯实责任，加强项目实施管理。项目镇街要切实落实项目实施主体责任，按照省市区财政衔接资金项目管理办法及实施要求，严格落实项目管理、招投标、公示公告等制度，规范项目事前研究、施工监理、资料整理、验收审计等过程管理。

- 2.规范管理，管好用好项目资金。按照区财政局、区乡 村振兴局等六部门《关于印发<宝鸡市陈仓区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》（宝陈财农字〔2021〕38号）要求，加强项目资金管理，落实资金报账制度，规范报账审核程序。加强项目绩效目标管理，切实做好项目绩效目标事前申报、事中监控、事后评价等工作，确保充分发挥财政衔接资金作用。

- 3.加强协调，确保按期完成项目建设任务。项目镇街要加强实施组织协调，充分调动设计、施工、监理及项目村积极性，为项目落实施工提供有力保障，确保2024年7月底前完成项目建设任务、资金兑付和报账工作，接受上级检查验收。同时，提早动手做好项目资产确权移交和后期运维管理等工作。

- 宝鸡市陈仓区农业农村局

- 2024年3月18日

- 抄送：局各领导

- 宝鸡市陈仓区农业农村局 2024年3月18日印发