宝陈农发〔2024〕125号

宝鸡市陈仓区农业农村局

关于2024年区级财政衔接资金慕仪镇

齐西村人居环境提升改造项目实施方案的批复

慕仪镇人民政府：

你镇《关于上报慕仪镇2024年区级财政衔接资金项目实施方案的报告》(宝陈慕镇政发〔2024〕84号）收悉。经区农业农村局6月21日市区级财政衔接资金项目实施方案评审会公开质询评审，该项目符合项目管理规定，同意你镇实施齐西村人居环境提升改造项目，现批复如下：

- 项目建设内容及规模

- 1.建设地点：该项目建设地点位于齐西村。

2.建设内容：铺设80*80*10混凝土盖板660米，加宽硬化街道850平方米，新建80*60混凝土排水渠30米，50*50排水渠800米，并加盖板，改造进村十字路口60平方米。

- 二、资金来源及用途

项目总投资39.125万元，其中区级财政衔接资金39万元，资金全部用于项目建设。投资估算如下：

| 序号 | 项目内容 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土盖板 | C30混凝土，钢筋网片，盖板尺寸80㎝×80㎝×10㎝。 | 660 | m | 160 | 105600 |  |
| 2.1 | 新修排水渠 | 规格50cm×50cm，C30混凝土浇筑，,渠壁厚度10cm | 800 | m | 130 | 104000 |  |
| 2.2 | 混凝土盖板 | C30混凝土，钢筋网片，盖板尺寸50㎝×50㎝×10㎝ | 800 | m | 102 | 81600 |  |
| 3 | 新修排水渠 | 规格80cm×60cm，C30混凝土浇筑，渠壁厚度10cm。 | 30 | m | 150 | 4500 |  |
| 4 | 加宽硬化街道 | C30混凝土路面,厚18cm，铺设15cm3：7灰土垫层 | 850 | m2 | 105 | 89250 |  |
| 5 | 改造十字路口 | C30混凝土浇筑,厚度18cm，基层15cm3：7灰土垫层。 | 60 | m2 | 105 | 6300 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 391250 |  |

- 三、项目实施期限

- 项目采用“竞争性磋商”的方式实施。

- 2024年7月25日前完成项目招标。

- 2024年7月30日前完成工程开工前准备工作。

- 2024年9月15日前完成项目工程建设。

- 2024年9月底前，完成项目后续结算并完成项目审计工作，开展自查验收，申请区级验收，完善档案，镇政府负责绩效评估资料上报。

- 2024年10月底前完成项目施工、监理、报账及公示资料报送。

- 四、项目联农带农机制发挥

在项目建设过程中，优先考虑使用当地脱贫户、监测户、无法外出务工的困难群众，预计用工人数约22人，群众人均增收3000元。在上岗前，对参与项目建设的当地群众进行岗前技能培训，确保能熟练掌握建筑业技能。项目建成以后，提供管护岗位1个，年增收2000元。

- 五、项目绩效目标

- 宝鸡市陈仓区慕仪镇齐西村人居环境整治项目的实施，用工主要以当地脱贫户、监测户、无法外出务工的困难群众为主，日工资80元以上，带动脱贫户和村民增加了工资性收入。

- 六、项目保障措施

- 1.夯实责任，加强项目实施管理。项目镇要切实落实项目实施主体责任，按照省市区财政衔接资金项目管理办法及实施要求，严格落实项目管理、招投标、公示公告等制度，规范项目事前研究、施工监理、资料整理、验收审计等过程管理。

- 2.规范管理，管好用好项目资金。按照区财政局、区乡 村振兴局等六部门《关于印发<宝鸡市陈仓区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》（宝陈财农字〔2021〕38号）要求，加强项目资金管理，落实资金报账制度，规范报账审核程序。加强项目绩效目标管理，切实做好项目绩效目标事前申报、事中监控、事后评价等工作，确保充分发挥财政衔接资金作用。

- 3.加强协调，确保按期完成项目建设任务。项目镇要加强实施组织协调，充分调动设计、施工、监理及项目村积极性，为项目落实施工提供有力保障，确保2024年10月底前完成项目建设任务、资金兑付和报账工作，接受上级检查验收。同时，提早动手做好项目资产确权移交和后期运维管理等工作。

- 抄送：局各领导

- 宝鸡市陈仓区农业农村局 2024年7月16日印发

- 宝鸡市陈仓区农业农村局

- 2024年7月16日