宝陈农发〔2024〕31号

宝鸡市陈仓区农业农村局

关于2024年中省提前批财政衔接资金坪头镇庙沟村集体经济畜禽粪污资源化利用项目实施方案的批复

坪头镇人民政府：

你镇《关于上报坪头镇庙沟村集体经济畜禽粪污资源化利用项目实施方案的报告》(宝陈坪政发〔2024〕35号）收悉。经区农业农村局3月12日中省提前批财政衔接资金项目实施方案评审会公开质询评审，该项目符合项目管理规定，同意你镇实施庙沟村集体经济畜禽粪污资源化利用项目，现批复如下：

- 项目建设内容及规模

- 1.建设地点：陈仓区坪头镇庙沟村五组。

- 2.建设内容：①新建300平方米有机肥钢构式加工棚一座，新建钢构式库房100平方米；②新建60平方米砖混结构工具室、原料室一座；③配备装载机1台、120立方米粪污发酵罐等设备1套；④对连接厂区1.6km水泥道路进行加宽1米。

- 二、资金来源及用途

项目总投资180万元，申请财政衔接资金180万元，全部用于项目建设及机械购置。项目投资估算如下：

| 序号 | 工程名称 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土地清表、整平、拆除老旧房屋 | ㎡ | 980 | 50 | 49000 |  |
| 2 | 新建300㎡钢结构加工棚 | ㎡ | 300 | 1137.5 | 341250 | 长30米、宽10米、高6米（含电器照明）。 |
| 3 | 新建100㎡钢结构库房 | ㎡ | 100 | 1137.5 | 113750 | 长10米、宽10米、高6米（含电器照明）。 |
| 4 | 装载机 | 台 | 1 | 75400 | 75400 | 鲁宇930型 |
| 5 | 120m³粪污发酵罐 | 台 | 1 | 750000 | 750000 | JM-100 型发酵处理机 |
| 6 | 铲车喂料仓 | 台 | 1 | 16000 | 16000 | CL-1500/3000 型 |
| 7 | 半湿物料粉碎机 | 台 | 1 | 15000 | 15000 | 立式 60 型 |
| 8 | 滚筒筛分机 | 台 | 1 | 14000 | 14000 | GS1.2×4 型 |
| 9 | 自动包装机 | 台 | 1 | 26000 | 26000 | 50 型 |
| 10 | 皮带输送机 | 台 | 4 | 5250 | 21000 | B500 型 |
| 11 | 脉冲除尘器 | 台 | 1 | 12000 | 12000 | MC32 袋 |
| 12 | 电控柜 | 台 | 1 | 13000 | 13000 | EC-20 型 |
| 13 | 新建砖混结构工具室、原料室60㎡ | ㎡ | 60 | 1560 | 93600 | 宽5.0米，长12米，高3.3米（含电器照明、办公等） |
| 14 | 硬化场地 | ㎡ | 300 | 120 | 36000 | 18cm厚C25水泥混凝土地面 |
| 15 | 连接进场道路加1.6km | ㎡ | 1600 | 140 | 224000 | 道路单侧加宽1米（混凝土路面厚度18cm+砂砾垫层20cm） |
| 16 | 合计 |  |  |  | 1800000 |  |

- 三、项目实施期限

- 2024年3月底前完成竞争性磋商招标程序；

- 2024年4月10日前完成开工准备并开工建设；

- 2024年7月10日前完成项目工程建设。

- 四、项目联农带农机制发挥

联农带农情况：预计可带动脱贫户106户323人，一般群众760余人。建设项目过程中，预计参与建设脱贫人口、监测对象6人，一般户参与人数18人，通过劳务用工形式增加群众收入。项目建成后，一是可提供群众12个就业岗位，月工资2500元以上。年使用零工400多人次，可有效带动群众务工实现增收。二是壮大村集体经济，预计每年增加收益36万元以上，有效带动庙沟村的集体经济增收。

- 帮扶模式类型：吸纳就业、资产运营利益联结。

- 项目收益分配

- 收益分配制度：庙沟村内部年度收益分配应依据当年收益情况实行差异化分配，并按照“按劳分配、重点帮扶、按岗补贴”原则，30%份额用于发展壮大村级集体经济、发展村级公益事业、公共设施维护等支出。70%份额用于给村级集体经济成员分红、对于突发疾病或遭遇灾害造成生活困难户，监测户临时救助、特殊家庭困难学生上学资助、关心热爱公益事业、环境卫生整治工作支出、星级文明户奖励等。对参加村级公益劳动的脱贫户、监测户、低保户进行补助。

- 预期收益情况：该项目建设完成后，预计每年可收益不低于总投入资金的8%，预计年增加庙沟村集体经济收益36万元以上。

- 六、项目保障措施

- 1.夯实责任，加强项目实施管理。项目镇街要切实落实项目实施主体责任，按照省市区财政衔接资金项目管理办法及实施要求，严格落实项目管理、招投标、公示公告等制度，规范项目事前研究、施工监理、资料整理、验收审计等过程管理。

- 2.规范管理，管好用好项目资金。按照区财政局、区乡 村振兴局等六部门《关于印发<宝鸡市陈仓区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》（宝陈财农字〔2021〕38号）要求，加强项目资金管理，落实资金报账制度，规范报账审核程序。加强项目绩效目标管理，切实做好项目绩效目标事前申报、事中监控、事后评价等工作，确保充分发挥财政衔接资金作用。

- 抄送：局各领导

- 宝鸡市陈仓区农业农村局 2024年3月19日印发

- 3.加强协调，确保按期完成项目建设任务。项目镇街要加强实施组织协调，充分调动设计、施工、监理及项目村积极性，为项目落实施工提供有力保障，确保2024年7月底前完成项目建设任务、资金兑付和报账工作，接受上级检查验收。同时，提早动手做好项目资产确权移交和后期运维管理等工作。

- 宝鸡市陈仓区农业农村局

- 2024年3月19日