宝陈农发〔2024〕40号

宝鸡市陈仓区农业农村局

关于2024年中省提前批财政衔接资金慕仪镇

齐东村优质粮种植基地建设项目实施方案的批复

慕仪镇人民政府：

你镇《关于上报2024年慕仪镇齐东村优质粮种植基地建设项目实施方案的报告》(宝陈慕政发〔2024〕21号）收悉。经区农业农村局3月12日中省提前批财政衔接资金项目实施方案评审会公开质询评审，该项目符合项目管理规定，同意你镇实施齐东村优质粮种植基地建设项目，现批复如下：

- 项目建设内容及规模

- 1.建设地点：陈仓区慕仪镇齐东村。

- 2.建设内容：①铺设节水主管直径110型1500米；②新建200m³蓄水池1座；③增压泵1台；④水肥一体化设施1套；⑤新建机房35平方米。

- 二、资金来源及用途

项目总投资100万元，申请财政衔接资金100万元，全部用于项目建设。项目投资估算如下：

| 序号 | 工程名称 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铺设PE110主管网 | m | 1500 | 70 | 105000 |  |
| 2 | 铺设PE63支管网 | m | 3840 | 35 | 134400 |  |
| 3 | 更换机井水泵 | 台 | 1 | 15000 | 15000 |  |
| 4 | 水肥一体化设备 | 套 | 1 | 61660 | 61660 |  |
| 5 | 地埋式自动伸缩灌溉喷头 | 个 | 192 | 550 | 105600 |  |
| 6 | 新建砖混结构机房 | ㎡ | 35 | 1600 | 56000 | 长7米、宽5米、高3.3米（含电器照明） |
| 7 | 增压泵 | 台 | 1 | 13700 | 13700 |  |
| 8 | 电缆线 | m | 150 | 150 | 22500 |  |
| 9 | 配电柜 | 台 | 1 | 13460 | 13460 |  |
| 10 | 新建200m³钢筋混凝土结构蓄水池 | 座 | 1 | 150000 | 150000 | 长7.8米，宽7.8米，高3.5米（含土方开挖、回填） |
| 11 | 水泥混凝土晾晒场提升改造 | ㎡ | 1700 | 80 | 136000 |  |
| 12 | 土地改良 | 亩 | 128 | 120 | 15360 | 土地深翻平整 |
| 13 | 土壤配肥 | t | 38.4 | 1300 | 49920 | 土地增肥 （每亩肥料300kg) |
| 14 | 土方开挖 | m³ | 5800 | 13 | 75400 |  |
| 15 | 土方回填 | m³ | 4600 | 10 | 46000 |  |
|  | 合计 |  |  |  | 1000000 |  |

- 三、项目实施期限

- 2024年4月10日前完成项目申报审批及前期准备工作；

- 2024年5月10日前完成公开招标程序；

- 2024年5月30日前完成开工准备并开工建设；

- 2024年9月1日前完成项目工程建设。

- 四、项目联农带农机制发挥

联农带农情况：预计可带动脱贫户104户344人，一般群众1100余人。建设项目过程中，预计参与建设脱贫人口、监测对象6人，一般户参与人数18人，通过劳务用工形式增加群众收入。项目建成后，一是可提供群众3个长期就业岗位，月工资2000元以上。年使用零工100多人次，可有效带动群众务工实现增收。二是壮大村集体经济，预计每年增加齐东村村集体经济收益5万元以上，有效带动齐东村的集体经济增收。

帮扶模式类型：吸纳就业、资产运营利益联结。

- 项目收益分配

- 收益分配制度：齐东村内部年度收益分配应依据当年收益情况实行差异化分配，并按照“按劳分配、重点帮扶、按岗补贴”原则，30%份额用于发展壮大村级集体经济、发展村级公益事业、公共设施维护等支出等。70%份额用于给村级集体经济成员分红、对于突发疾病或遭遇灾害造成生活困难户，监测户救助、对于特殊家庭困难学生上学资助、关心热爱公益事业、环境卫生整治突出者、星级文明户等奖励、对参加村级公益劳动的一般脱贫户、检测户、低保户进行补助。

- 预期收益情况：该项目建设完成后，预计每年可收益不低于总投入资金的5%，预计年增加齐东村集体经济收益共5万元以上。

- 六、项目保障措施

- 1.夯实责任，加强项目实施管理。项目镇街要切实落实项目实施主体责任，按照省市区财政衔接资金项目管理办法及实施要求，严格落实项目管理、招投标、公示公告等制度，规范项目事前研究、施工监理、资料整理、验收审计等过程管理。

- 2.规范管理，管好用好项目资金。按照区财政局、区乡 村振兴局等六部门《关于印发<宝鸡市陈仓区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》（宝陈财农字〔2021〕38号）要求，加强项目资金管理，落实资金报账制度，规范报账审核程序。加强项目绩效目标管理，切实做好项目绩效目标事前申报、事中监控、事后评价等工作，确保充分发挥财政衔接资金作用。

- 3.加强协调，确保按期完成项目建设任务。项目镇街要加强实施组织协调，充分调动设计、施工、监理及项目村积极性，为项目落实施工提供有力保障，确保2024年9月底前完成项目建设任务、资金兑付和报账工作，接受上级检查验收。同时，提早动手做好项目资产确权移交和后期运维管理等工作。

- 宝鸡市陈仓区农业农村局

- 2024年3月22日

- 抄送：局各领导

- 宝鸡市陈仓区农业农村局 2024年3月22日印发