宝陈农发〔2024〕28号

宝鸡市陈仓区农业农村局

关于2024年中省提前批财政衔接资金东关街道

巩家泉村集体经济玉米仓建设项目实施方案的批复

东关街道办事处：

你街办《关于上报2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实施方案的报告》(宝陈东办字〔2024〕50号）收悉。经区农业农村局3月12日中省提前批财政衔接资金项目实施方案评审会公开质询评审，该项目符合项目管理规定，同意你街办实施巩家泉村集体经济玉米仓建设项目，现批复如下：

- 项目建设内容及规模

- 1.建设地点：东关街道巩家泉村。

2.建设内容：建设长600米*宽1.2米*高3米的玉米仓等。

- 二、资金来源及用途

项目总投资30万元，申请财政衔接资金30万元，全部用于项目建设。投资估算如下：

| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 单价(元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | φ50空心圆钢管 | 米 | 4000 | 55 | 220000 |
| 2 | 塑料网兜 | 平方米 | 4299 | 16 | 68784 |
| 3 | 钢构件 | 个 | 119 | 64 | 7616 |
| 4 | 木质底托盘 | 平方米 | 720 | 5 | 3600 |
| 合计 |  |  |  |  | 300000 |

- 三、项目实施期限

- 2024年4月10日-2024年5月10日完成项目招标；

2024年5月30日前完成工程开工前准备工作；

2024年5月30日-2024年8月30日完成项目工程建设；

2024年9月30日前，完成项目后续结算并完成项目审计工作，开展自查验收，申请区级验收，完善档案，街道办事处负责绩效评估资料上报；

2024年11月底前完成项目施工、监理、报账及公示资料报送。

- 四、项目联农带农机制发挥

通过项目实施，进一步拓宽脱贫户及附近村民就近务工岗位，项目建设过程中提供就业岗位5个，带动全村脱贫户77户221人流转土地，增加收入，同时村集体按照每年收益80%，为全村脱贫户、监测户进行分红，持续增加脱贫户收入。

项目建成后可以有效降低集体经济合作社每年1.5万元的晾晒支出，预计全年收益达1.5万元。

- 五、项目保障措施

- 1.夯实责任，加强项目实施管理。项目镇街要切实落实项目实施主体责任，按照省市区财政衔接资金项目管理办法及实施要求，严格落实项目管理、招投标、公示公告等制度，规范项目事前研究、施工监理、资料整理、验收审计等过程管理。

- 2.规范管理，管好用好项目资金。按照区财政局、区乡 村振兴局等六部门《关于印发<宝鸡市陈仓区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》（宝陈财农字〔2021〕38号）要求，加强项目资金管理，落实资金报账制度，规范报账审核程序。加强项目绩效目标管理，切实做好项目绩效目标事前申报、事中监控、事后评价等工作，确保充分发挥财政衔接资金作用。

- 3.加强协调，确保按期完成项目建设任务。项目镇街要加强实施组织协调，充分调动设计、施工、监理及项目村积极性，为项目落实施工提供有力保障，确保2024年11月底前完成项目建设任务、资金兑付和报账工作，接受上级检查验收。同时，提早动手做好项目资产确权移交和后期运维管理等工作。

- 抄送：局各领导

- 宝鸡市陈仓区农业农村局 2024年3月18日印发

- 宝鸡市陈仓区农业农村局

- 2024年3月18日