宝陈农发〔2024〕29号

宝鸡市陈仓区农业农村局

关于2024年中省提前批财政衔接资金东关街办太公庙村产业路项目实施方案的批复

东关街道办事处：

你街办《关于上报2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实施方案的报告》(宝陈东办字〔2024〕49号）收悉。经区农业农村局3月12日中省提前批财政衔接资金项目实施方案评审会公开质询评审，该项目符合项目管理规定，同意你街办实施太公庙村产业路项目，现批复如下：

- 项目建设内容及规模

- 1.建设地点：东关街道太公庙村。

2.建设内容：（1）水泥硬化原毛退渠西太公庙产业路，长610米，宽4.5米，厚18厘米；（2）新建50*55U型排水渠610米等。

- 二、资金来源及用途

项目总投资65万元，申请财政衔接资金65万元，全部用于项目建设。投资估算如下：

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新建宽4.5米，长610米，厚0.18米水泥混凝土路面 | 平方米 | 2745 | 140 | 384300 |
| 2 | 新建50*55U形排水渠 （壁厚5公分） | 米 | 610 | 270 | 164700 |
| 3 | 挖土方 | 立方米 | 2000 | 15 | 30000 |
| 4 | 填土方 | 立方米 | 2840 | 25 | 71000 |
| 5 | 合计 |  |  |  | 650000 |

- 三、项目实施期限

2024年4月10日-2024年5月10日完成项目招标；

2024年5月30日前完成工程开工前准备工作；

2024年5月30日-2024年8月30日完成项目工程建设；

2024年9月30日前，完成项目后续结算并完成项目审计工作，开展自查验收，申请区级验收，完善档案，街道办事处负责绩效评估资料上报；

2024年11月底前完成项目施工、监理、报账及公示资料报送。

- 项目联农带农机制发挥

通过项目实施进一步拓宽脱贫户及附近村民就近务工岗位，项目建设过程中提供岗位10个，增加脱贫户和村民收入，帮助脱贫户实现增收。

- 五、项目保障措施

- 抄送：局各领导

- 宝鸡市陈仓区农业农村局 2024年3月18日印发

- 1.夯实责任，加强项目实施管理。项目镇街要切实落实项目实施主体责任，按照省市区财政衔接资金项目管理办法及实施要求，严格落实项目管理、招投标、公示公告等制度，规范项目事前研究、施工监理、资料整理、验收审计等过程管理。

- 2.规范管理，管好用好项目资金。按照区财政局、区乡 村振兴局等六部门《关于印发<宝鸡市陈仓区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》（宝陈财农字〔2021〕38号）要求，加强项目资金管理，落实资金报账制度，规范报账审核程序。加强项目绩效目标管理，切实做好项目绩效目标事前申报、事中监控、事后评价等工作，确保充分发挥财政衔接资金作用。

- 3.加强协调，确保按期完成项目建设任务。项目镇街要加强实施组织协调，充分调动设计、施工、监理及项目村积极性，为项目落实施工提供有力保障，确保2024年11月底前完成项目建设任务、资金兑付和报账工作，接受上级检查验收。同时，提早动手做好项目资产确权移交和后期运维管理等工作。

- 宝鸡市陈仓区农业农村局

- 2024年3月18日