宝陈农发〔2024〕41号

宝鸡市陈仓区农业农村局

关于2024年中省提前批财政衔接资金

坪头镇西庄村林下养鸡项目实施方案的批复

坪头镇人民政府：

你镇《关于上报西庄村林下养鸡项目实施方案的报告》(宝陈坪政发〔2024〕36号）收悉。经区农业农村局3月12日中省提前批财政衔接资金项目实施方案评审会公开质询评审，该项目符合项目管理规定，同意你镇实施西庄村林下养鸡项目，现批复如下：

- 项目建设内容及规模

- 1.建设地点：陈仓区坪头镇西庄村三组。

- 2.建设内容：①对原村委会空闲60平方米砖混房屋进行改造，其中：蛋库30平方米、饲料库30平方米；②安装水泥支撑杆2000个，安装30*30cm简易产蛋屋2500个；③购买安装（20cm*37*29.5）9公斤喂料桶100个，6号加厚（20斤水）饮水壶100个，粉碎机一台，架设输电线路300米，铺设32PE饮水管网300米。

- 二、资金来源及用途

项目总投资33万元，申请财政衔接资金33万元，全部用于项目建设。项目投资估算如下：

| 序号 | 工程名称 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 改造30㎡砖混式结构蛋库一座 | ㎡ | 30 | 1500 | 45000 | 对原村委会空闲砖混房屋进行改造,更换铝合金窗户三套，防盗门1套，粉刷墙面65㎡，地面贴砖30㎡，改造电气照明 |
| 2 | 改造30㎡砖混式结构饲料库一座 | ㎡ | 30 | 1500 | 45000 | 对原村委会空闲砖混房屋进行改造,更换铝合金窗户三套，防盗门1套，粉刷墙面65㎡，地面贴砖30㎡，改造电气照明 |
| 2 | 安装水泥栏杆 | 根 | 2000 | 55 | 110000 | 水泥栏杆（规格：10cm*10cm长3.5）含水泥杆安装及铁丝网安装 |
| 3 | 安装30*30cm简易产蛋屋 | 个 | 2500 | 35 | 87500 |  |
| 4 | 安装喂料桶 | 个 | 100 | 55 | 5500 | 规格：9公斤（20cm*37*29.5） |
| 5 | 饮水壶 | 个 | 100 | 45 | 4500 | 规格：6号加厚（20斤水） |
| 6 | 粉碎机 | 台 | 1 | 10000 | 10000 | WF-1000式粉碎机 |
| 7 | 架设输电线路 | m | 300 | 45 | 13500 |  |
| 8 | 铺设饮水管网 | m | 300 | 30 | 9000 | φ32PE管网，含管网铺设及水龙头等 |
| 9 | 合计 |  |  |  | 330000 |  |

- 三、项目实施期限

项目采用“三重一大”的方式实施。

2024年3月底前完成开工准备并开工建设；

2024年6月底前完成项目工程建设。

- 项目联农带农机制发挥

- 联农带农情况：预计可带动脱贫户97户328人，一般群众148户622人。建设项目过程中，预计参与建设脱贫人口、监测对象共计6人，一般户参与人数18人，通过劳务用工形式增加群众收入。项目建成后，一是可提供群众3个长期就业岗位，月工资2000元以上。年使用零工100多人次，可有效带动群众务工实现增收。二是壮大村集体经济，预计西庄村集体经济收益每年增加至15万元以上。

帮扶模式类型：吸纳就业、带动生产、收益分红。

- 项目收益分配

- 收益分配制度：西庄村村内部年度收益分配应依据当年收益情况实行差异化分配，并按照“按劳分配、重点帮扶、按岗补贴”原则，30%份额用于发展壮大村级集体经济、发展村级公益事业、公共设施维护等支出；70%份额用于给村级集体经济成员分红、对突发疾病或遭遇灾害造成生活困难户救助、监测户临时救助、特殊家庭困难学生上学资助、公益事业支出、环境卫生整治工作支出、星级文明户奖励等。对参加村级公益劳动的一般脱贫户、监测户、低保户等进行补助。

- 预期收益情况：该项目建设完成后，预计每年收益不低于总投入资金的8%，预计年增加西庄村集体经济收益至少3万元。

- 六、项目保障措施

- 1.夯实责任，加强项目实施管理。项目镇街要切实落实项目实施主体责任，按照省市区财政衔接资金项目管理办法及实施要求，严格落实项目管理、招投标、公示公告等制度，规范项目事前研究、施工监理、资料整理、验收审计等过程管理。

- 2.规范管理，管好用好项目资金。按照区财政局、区乡 村振兴局等六部门《关于印发<宝鸡市陈仓区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》（宝陈财农字〔2021〕38号）要求，加强项目资金管理，落实资金报账制度，规范报账审核程序。加强项目绩效目标管理，切实做好项目绩效目标事前申报、事中监控、事后评价等工作，确保充分发挥财政衔接资金作用。

- 3.加强协调，确保按期完成项目建设任务。项目镇街要加强实施组织协调，充分调动设计、施工、监理及项目村积极性，为项目落实施工提供有力保障，确保2024年6月底前完成项目建设任务、资金兑付和报账工作，接受上级检查验收。同时，提早动手做好项目资产确权移交和后期运维管理等工作。

- 抄送：局各领导

- 宝鸡市陈仓区农业农村局 2024年3月27日印发

- 宝鸡市陈仓区农业农村局

- 2024年3月27日