宝陈农发〔2024〕156号

宝鸡市陈仓区农业农村局

关于2024年慕仪镇洞坡村产业路

建设项目实施方案的批复

慕仪镇人民政府：

你镇《关于上报2024年慕仪镇洞坡村产业路建设项目实施方案的报告》收悉。经区农业农村局8月16日财政衔接资金项目实施方案公开质询评审，该项目符合项目管理规定，同意你镇实施洞坡村产业路建设项目。现批复如下：

- 项目建设内容及规模

- 1.建设地点：项目位于慕仪镇洞坡村。

- 2.建设内容：硬化混凝土产业路1.457公里，6组205米，道路路基宽度5米，采用天然砂砾铺设，厚度15厘米，路面宽度4米，厚度18厘米，采用C30标准；10、12组硬化产业路1252米，路面宽度4.5米，厚度18厘米，采用C30标准，道路路基宽度5.5米，采用天然砂砾铺设，厚度15厘米。

- 二、资金来源及用途

项目总投资98.51587万元，其中：财政衔接资金98万元。项目资金全部用于硬化混凝土产业路。投资估算如下：

| 序号 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 基础工程部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 路基工程（含土方工程） | 平方米 | 7911 | 4.8 | 37972.8 | 长1.457km |
| 2 | 路基整平、压实 | 平方米 | 7911 | 2.1 | 16613.10 |  |
| 3 | 路肩 | 平方米 | 1542 | 28 | 43176.00 |  |
| 二 | 路面工程部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 水泥混凝土路面（C30) | 平方米 | 6454 | 112 | 722848.00 | 长1.457km，厚18cm |
| 2 | 15cm厚天然砂砾垫层 | 平方米 | 7911 | 20.8 | 164548.80 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 985158.7 |  |

- 三、项目实施期限

项目采用“竞争性磋商”的方式实施。

2024年9月30日完成项目招标。

2024年11月30日前完成项目工程建设。

2024年12月15日前，完成项目后续结算并完成项目审计工作，开展自查验收，申请区级验收，完善档案，镇政府负责绩效评估资料上报。

2024年12月底前完成项目施工、监理、报账及公示资料报送。

- 四、项目联农带农机制发挥

在项目建设过程中，优先考虑使用当地脱贫户，提供工作岗位，项目建成后改善周边191户群众（其中脱贫户19户54人）生产出行条件，提升群众生产、生活水平。项目建设完成后有效改善了当地的生产生活条件，有利于开展规模化、机械化耕作，大大提升了农业生产效率。

五、项目保障措施

- 1.夯实责任，加强项目实施管理。项目镇要切实落实项目实施主体责任，按照省市区财政衔接资金项目管理办法及实施要求，严格落实项目管理、招投标、公示公告等制度，规范项目事前研究、施工监理、资料整理、验收审计等过程管理。

- 2.规范管理，管好用好项目资金。按照区财政局、区乡 村振兴局等六部门《关于印发<宝鸡市陈仓区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》（宝陈财农字〔2021〕38号）要求，加强项目资金管理，落实资金报账制度，规范报账审核程序。加强项目绩效目标管理，切实做好项目绩效目标事前申报、事中监控、事后评价等工作，确保充分发挥财政衔接资金作用。

- 3.加强协调，确保按期完成项目建设任务。项目镇要加强实施组织协调，充分调动设计、施工、监理及项目村积极性，为项目落实施工提供有力保障，确保2024年12月底前完成项目建设任务、资金兑付和报账工作，接受上级检查验收。同时，提早动手做好项目资产确权移交和后期运维管理等工作。

- 抄送：局各领导

- 宝鸡市陈仓区农业农村局 2024年8月20日印发

- 宝鸡市陈仓区农业农村局

- 2024年8月20日