宝陈农发〔2024〕39号

宝鸡市陈仓区农业农村局

关于2024年中省提前批财政衔接资金

拓石镇通洞村柴胡鸡养殖基地项目实施方案的批复

拓石镇人民政府：

你镇《关于上报2024年拓石镇通洞村柴胡鸡养殖基地项目实施方案的报告》(陈拓政字〔2024〕107号）收悉。经区农业农村局3月12日中省提前批财政衔接资金项目实施方案评审会公开质询评审，该项目符合项目管理规定，同意你镇实施通洞村柴胡鸡养殖基地项目，现批复如下：

- 项目建设内容及规模

- 1.建设地点：陈仓区拓石镇通洞村三组。

- 2.建设内容：①拆除原废弃房屋及垃圾清理750㎡；②新建钢构养鸡圈舍,长50m、宽10m、檐口高度4.5m；③购置鸡笼三列四层每列35组，共105组，可饲养13440羽；④新建砖混结构粪道长10m*宽1m*深1m，含输送带等，⑤新建砖混三级沉淀池1座100m³，长10m*宽5m*深2m，⑥新建砖混结构管理房、仓库、防疫室及生活用房4间，共194.01㎡，长29.94m，宽6.48m，檐口高度3.2m，配套水电设施；⑦硬化道路长600m，宽3.5m，厚18cm；⑧新建钢筋混凝土泉室及蓄水池各1座每座20m³，配备抽水泵及管网设施，架设进场线缆300m，含10m高混凝土电杆及四平线等，⑨新建砖围墙及不锈钢大门，水泥硬化堆粪场地150㎡,长50m,宽3m,厚18cm。

- 二、资金来源及用途

项目总投资120万元，申请财政衔接资金120万元，全部用于项目建设。项目投资估算如下：

| 序号 | 项目建设内容 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清表、拆除原废弃房屋 | 750㎡ | 20 | 1.5 |
| 2 | 新建钢结构鸡舍500㎡（长50m*宽10m*高4.5m，架设进场线缆300m，含10m高混凝土电杆及四平线等） | 500㎡ | 700 | 35 |
| 3 | 新建砖混结构管理房、仓库、防疫室及生活用房4间，每间48.5㎡，共194㎡（长29.94m，宽6.48m，檐口高度3.2m） | 194.01㎡ | 1100 | 21.34 |
| 4 | 购置鸡笼3列4层，每列35组，共105组 （每列长50m*宽3m*高3.8m） | 105组 | 360 | 3.78 |
| 5 | 硬化道路长600m，宽度3.5m，厚18cm | 2100㎡ | 130 | 27.3 |
| 6 | 新建集水池1座及配套设施（钢筋混凝土地埋式集水池20m³，长3m*宽4m*高1.67m，配套输水管PE50管网200m，闸阀井4个，水龙头7个，土方开挖及回填96m³） | 1座 | 33500 | 3.35 |
| 7 | 新建泉室1座及配套设施（河道泉室钢筋混凝土结构圆型20m³，直径3m，高2.83m，配套电线240m，拦水坝1座，滤料6.5m³，水泵一台） | 1座 | 33500 | 3.35 |
| 8 | 水泥硬化堆粪场地150㎡（长50m*宽3m*18cm厚C30混凝土） | 150㎡ | 130 | 1.95 |
| 9 | 四层层叠式跨斗喂料蛋鸡自动化饲养设备（笼长1.2m，笼深0.625m，笼高0.45m，3列4层，层高0.68m，每列长50m*宽3m*高3.8m） | 105组 | 500 | 5.25 |
| 10 | 投喂架及喂料行车（自走式行车喂料，运行平稳，遇到故障能自动空转直至停止运行；喂料箱为整体料箱，可避免饲料粉尘外溢，并有玻璃观察窗口；匀料器可调；含料槽清洁刷，齿轮电机3套，行车轨道，L=6m/条，48条，横斜向输料装置，L=16m，1条） | 3套 | 10000 | 3 |
| 11 | 清粪及粪污处理系统（新建砖混结构粪道长10m*宽1m*深1m，纵向输粪头尾架及动力传动装置3套，纵向输粪托架 108组，纵向输粪带，L=96m/条 12条，横斜向输粪装置，L=19.6m 1套，砖混三级沉淀池1座100m³，长10m*宽5m*深2m） | 1项 | 80800 | 8.08 |
| 12 | 集蛋系统（集蛋机3套，集蛋带，L=96m/条 ，24条，蛋带夹 630个） | 1项 | 20000 | 2 |
| 13 | 饮水系统（PVC方形供水管 140条，V型水槽 140条，饮水器 1680个，前端调压器（西安保发牌12套），终端水位器 24套，加药器1套） | 1项 | 15000 | 1.5 |
| 14 | 通风系统（负压风机(尺寸:1380mm*1380mm) 9台，湿帘纸45㎡，水循环及水泵 3套，侧通风小窗(600mm*325mm) 50台，自动风门 45㎡） | 1项 | 26000 | 2.6 |
|  |  |  |  | 120 |

- 三、项目实施期限

2024年4月15日--2024年4月28日完成项目招标,招标方式为公开招标。

2024年5月5日完成工程开工前期准备工作。

2024年5月5日--2024年8月15日完成项目工程建设。

2024年8月30日，完成项目后续结算（结算书报区农业局审定，施工、监理、镇政府、区农业局签字并盖章）并完成项目审计工作，开展自查验收，申请区级验收，完善档案，镇政府负责绩效评估资料上报。

2024年8月30日完成项目施工、监理、报账及公示资料报送。

- 四、项目联农带农机制发挥

项目建设实施覆盖通洞村11个村民小组，村民598户2314人，其中脱贫户222户790人。该项目是对肉鸡的养殖和繁育，打造通洞村柴胡鸡农产品品牌。日常饲养过程中安排脱贫劳力饲养和运输饲料，也可安置村上闲余劳动力，在增加集体收益的同时，也给村民提供了就业的渠道，达到双赢。项目实施后，加快村集体经济建设，带动脱贫户的产业发展和致富增收,加快村集体经济建设，辐射带动222户脱贫户的产业发展和致富增收。村集体经济年增收6万元，带动群众12户就近就业，共计增收1.2万元。受益户达598户，其中：扶持带动脱贫户222户，还可带动其他相关产业的发展，具有良好的社会和生态效益，发展前景广阔。

- 项目收益分配

项目完成后年收益的70%按照村集体投资和产业扶持资金投入的比例与222户脱贫户进行分配，最低保证脱贫户每户每年分红不低于180元，30%用于股份经济合作社扩大再生产。

- 六、项目保障措施

- 1.夯实责任，加强项目实施管理。项目镇街要切实落实项目实施主体责任，按照省市区财政衔接资金项目管理办法及实施要求，严格落实项目管理、招投标、公示公告等制度，规范项目事前研究、施工监理、资料整理、验收审计等过程管理。

- 2.规范管理，管好用好项目资金。按照区财政局、区乡 村振兴局等六部门《关于印发<宝鸡市陈仓区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》（宝陈财农字〔2021〕38号）要求，加强项目资金管理，落实资金报账制度，规范报账审核程序。加强项目绩效目标管理，切实做好项目绩效目标事前申报、事中监控、事后评价等工作，确保充分发挥财政衔接资金作用。

- 3.加强协调，确保按期完成项目建设任务。项目镇街要加强实施组织协调，充分调动设计、施工、监理及项目村积极性，为项目落实施工提供有力保障，确保2024年8月底前完成项目建设任务、资金兑付和报账工作，接受上级检查验收。同时，提早动手做好项目资产确权移交和后期运维管理等工作。

- 宝鸡市陈仓区农业农村局

- 抄送：局各领导

- 宝鸡市陈仓区农业农村局 2024年3月27日印发

- 2024年3月27日