宝陈农发〔2024〕35号

宝鸡市陈仓区农业农村局

关于2024年中省提前批财政衔接资金东关街办农村公厕提升改造项目实施方案的批复

东关街道办事处：

你街办《关于上报2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实施方案的报告》(宝陈东办字〔2024〕61号）收悉。经区农业农村局3月12日中省提前批财政衔接资金项目实施方案评审会公开质询评审，该项目符合项目管理规定，同意你街办实施农村公厕提升改造项目，现批复如下：

- 项目建设内容及规模

- 1.建设地点：东关街道贾家崖村、土桥村、西秦村、五一村、太公庙村、双碌碡村、南阳村、巩家泉村、洪原村、大王村、西高泉村。

2.建设内容：改造提升东关街道村级公共卫生厕所21座，其中改造厕屋21座，改造玻璃钢化粪池21座，安装洗脸盆42套，蹲便器115套,木质隔断115套，小便器50套，安装吸顶灯42套，墙面粉刷贴砖及真石漆、地面铺设防滑地砖，改造水电，配套相关电器、开关、灯具等。

- 二、资金来源及用途

项目总投资105万元，申请财政衔接资金105万元，全部用于项目建设。投资估算如下：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆除现状砖砌隔断 | 立方米 | 250 | 150 | 37500 |
| 2 | 铲除现状涂料污损墙面 | 平方米 | 1430 | 10 | 14300 |
| 3 | 铲除现状破损瓷砖墙面 | 平方米 | 1204 | 25 | 30100 |
| 4 | 内墙涂料 | 平方米 | 1980 | 23 | 45540 |
| 5 | 卫生间防潮木隔断 | 套 | 115 | 600 | 69000 |
| 6 | 玻璃钢化粪池（25m³）（5m*2m*2.5m） | 套 | 18 | 12000 | 216000 |
| 7 | 玻璃钢化粪池（20m³）（5m*2m*2m） | 套 | 3 | 9250 | 27750 |
| 8 | 墙面及地面贴砖 | 平方米 | 1500 | 150 | 225000 |
| 9 | UPVC200管道 | 米 | 386 | 75 | 28950 |
| 10 | PPR32管道 | 米 | 1250 | 40 | 50000 |
| 11 | 蹲便器 | 套 | 115 | 900 | 103500 |
| 12 | 小便器 | 套 | 50 | 600 | 30000 |
| 13 | 洗脸盆 | 个 | 42 | 700 | 29400 |
| 14 | 电线及配管 | 米 | 200 | 15 | 3000 |
| 15 | 吸顶灯 | 个 | 42 | 80 | 3360 |
| 16 | 外墙真石漆 | 平方米 | 120 | 110 | 13200 |
| 17 | 残疾人坐便器 | 个 | 42 | 1000 | 42000 |
| 18 | 小便池落地式防潮木质隔断 | 套 | 50 | 200 | 10000 |
| 19 | 检查井（1米X1米） | 座 | 42 | 1500 | 63000 |
| 20 | 拖把池 | 个 | 21 | 200 | 4200 |
| 21 | 残疾人卫生间U型落地扶手 | 个 | 42 | 100 | 4200 |
|  | 合计 |  |  |  | 1050000 |

- 三、项目实施期限

- 2024年4月10日-2024年5月10日完成项目招标；

2024年5月30日前完成工程开工前准备工作；

2024年5月30日-2024年8月30日完成项目工程建设；

2024年9月30日前，完成项目后续结算并完成项目审计工作，开展自查验收，申请区级验收，完善档案，街道办事处负责绩效评估资料上报；

2024年11月底前完成项目施工、监理、报账及公示资料报送。

- 项目联农带农机制发挥

在项目施工过程中，以当地农民工为主，动员脱贫户参与工程建设，通过劳动获得报酬，激发内生动力。预计可提供40余人次临时工作岗位，每人增加务工收入5000元；项目建成后可解决11个村7324户28345人的户外如厕难题。

- 五、项目保障措施

- 1.夯实责任，加强项目实施管理。项目镇街要切实落实项目实施主体责任，按照省市区财政衔接资金项目管理办法及实施要求，严格落实项目管理、招投标、公示公告等制度，规范项目事前研究、施工监理、资料整理、验收审计等过程管理。

- 2.规范管理，管好用好项目资金。按照区财政局、区乡 村振兴局等六部门《关于印发<宝鸡市陈仓区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》（宝陈财农字〔2021〕38号）要求，加强项目资金管理，落实资金报账制度，规范报账审核程序。加强项目绩效目标管理，切实做好项目绩效目标事前申报、事中监控、事后评价等工作，确保充分发挥财政衔接资金作用。

- 3.加强协调，确保按期完成项目建设任务。项目镇街要加强实施组织协调，充分调动设计、施工、监理及项目村积极性，为项目落实施工提供有力保障，确保2024年11月底前完成项目建设任务、资金兑付和报账工作，接受上级检查验收。同时，提早动手做好项目资产确权移交和后期运维管理等工作。

- 宝鸡市陈仓区农业农村局

- 抄送：局各领导

- 宝鸡市陈仓区农业农村局 2024年3月21日印发

- 2024年3月21日