宝陈农发〔2024〕37号

宝鸡市陈仓区农业农村局

关于2024年中省提前批财政衔接资金慕仪镇

第四村人居环境整治提升项目实施方案的批复

慕仪镇人民政府：

你镇《关于上报2024年慕仪镇第四村人居环境整治提升项目实施方案的报告》(宝陈慕政发〔2024〕24号）收悉。经区农业农村局3月12日中省提前批财政衔接资金项目实施方案评审会公开质询评审，该项目符合项目管理规定，同意你镇实施第四村人居环境整治提升项目，现批复如下：

- 一、项目建设内容及规模

- 1.建设地点：慕仪镇第四村

2.建设内容：①修建安全挡墙260m，采用砖基础，实心砖堆砌，护坡治理220m2，采用素土夯实、基础处理、六棱空心砖堆砌；

②排水渠架盖板454m，盖板尺寸800mm*500mm*100mm；

③路面加宽硬化150m2，采用C30标准，厚18cm；

④10组埋Φ400排水管道150米×200元/m、二五路5组、8组段新修排水渠280m，规格宽60cm 、深60cm；

⑤新修断头路380m，C30混凝土路面，4m宽，厚度18cm;

⑥对村主干道水渠维修清理，采用混凝土加固的形式维修水渠120m。

- 二、资金来源及用途

项目总投资55万元，申请财政衔接补助资金55万元，全部用于材料采购、项目建设等费用。

| 慕仪镇第四村人居环境整治提升项目投资估算 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目内容 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 1 | 修建安全挡墙 | 平整基础、素土回填，采用砖基础，实心砖堆砌，24CM宽。 | 260 | m | 330 | 85800 |  |
| 2 | 排水渠架盖板 | 盖板尺800mm*500mm*100mm | 454 | m | 241 | 109414 |  |
| 3 | Φ400排水管道 | 直径400mm，深埋 | 150 | m | 252 | 37800 |  |
| 4 | 路面加宽硬化 | C30混凝土路面,厚18cm，铺设15cm沙砾灰土垫层 | 150 | m2 | 125 | 18750 |  |
| 5 | 新修排水渠 | 规格宽60cm 、深60cm，混凝土浇筑 | 280 | m | 239 | 66920 |  |
| 6 | 新修断头路 | C30混凝土路面，4m宽，厚度18cm,铺设15cm沙砾灰土垫层 | 1520 | m2 | 125 | 190000 |  |
| 7 | 维修水渠 | 采用混凝土加固 | 120 | m | 55 | 6600 |  |
| 8 | 护坡治理 | 素土夯实、基础处理、六棱空心砖堆砌 | 220 | m2 | 158 | 34760 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | 550044 |  |

- 三、项目实施期限

- 项目采用“竞争性磋商”的方式实施。

2024年4月10日完成项目招标。

2024年4月15前完成工程开工前准备工作。

2024年4月15日-2024年7月15日完成项目工程建设。

2024年8月底前，完成项目后续结算并完成项目审计工作，开展自查验收，申请区级验收，完善档案，镇政府负责绩效评估资料上报。

2024年9月底前完成项目施工、监理、报账及公示资料报送。

- 四、项目联农带农机制发挥

在项目建设过程中，优先考虑使用当地脱贫户、监测户、无法外出务工的困难群众，预计用工人数约22人，群众人均增收收入3000元。在上岗前，对参与项目建设的当地群众进行岗前技能培训，确保能熟练掌握公路建设技能。项目建成以后，提供管护岗位1个，年增收2000元。项目的实施能进一步改善当地群众的生产生活条件，带动当地群众更好的做强做大农业产业，有效带动脱贫增收，预计户均增收500元。改善农村人居环境，建设美丽乡村，实现农民安居乐业，是乡村振兴的体现。

- 五、项目绩效目标

第四村人居环境整治项目的实施，用工主要以当地脱贫户、监测户、无法外出务工的困难群众为主，日工资80元以上，带动脱贫户和村民增加了工资性收入。项目建设完成后有效改善了当地的生产生活条件，有利于开展规模化、机械化耕作，大大提升了农业生产效率，预计带动群众增收户均500元。同时将会大幅度提高第四村群众发展产业水平，实及产业增收，进一步促进产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕。

- 六、项目保障措施

- 1.夯实责任，加强项目实施管理。项目镇街要切实落实项目实施主体责任，按照省市区财政衔接资金项目管理办法及实施要求，严格落实项目管理、招投标、公示公告等制度，规范项目事前研究、施工监理、资料整理、验收审计等过程管理。

- 2.规范管理，管好用好项目资金。按照区财政局、区乡 村振兴局等六部门《关于印发<宝鸡市陈仓区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》（宝陈财农字〔2021〕38号）要求，加强项目资金管理，落实资金报账制度，规范报账审核程序。加强项目绩效目标管理，切实做好项目绩效目标事前申报、事中监控、事后评价等工作，确保充分发挥财政衔接资金作用。

- 3.加强协调，确保按期完成项目建设任务。项目镇街要加强实施组织协调，充分调动设计、施工、监理及项目村积极性，为项目落实施工提供有力保障，确保2024年9月底前完成项目建设任务、资金兑付和报账工作，接受上级检查验收。同时，提早动手做好项目资产确权移交和后期运维管理等工作。

- 宝鸡市陈仓区农业农村局

- 2024年3月21日

- 抄送：局各领导

- 宝鸡市陈仓区农业农村局 2024年3月21日印发