宝陈农发〔2024〕23号

宝鸡市陈仓区农业农村局

关于2024年中省提前批财政衔接资金慕仪镇

第三村粮食烘干塔建设项目实施方案的批复

慕仪镇人民政府：

你镇《关于上报2024年慕仪镇第三村粮食烘干塔建设项目实施方案的报告》(宝陈慕政发〔2024〕20号）收悉。经区农业农村局3月12日中省提前批财政衔接资金项目实施方案评审会公开质询评审，该项目符合项目管理规定，同意你镇实施第三村粮食烘干塔建设项目，现批复如下：

- 项目建设内容及规模

- 1.建设地点：慕仪镇第三村。

- 2.建设内容：①2台120吨的5HL-120烘干塔安装建设，包含清理筛、基础、卸粮坑、除尘等配套设施购买及安装；②新建400平方米粮食库并硬化地面；③购买装载机一台；④配套相关的电力设施；⑤接入天然气及相关配套设施。

- 二、资金来源及用途

项目总投资160万元，申请财政衔接资金160万元，全部用于项目建设。

| 项目估算表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 建设内容 | 数量及规格 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 烘干塔 | 清理筛、基础、卸粮坑、除尘等配套设施购买及安装 | 中控风120吨5HL-120烘干塔2台 | 450000 | 900000 |  |
| 2 | 粮食库 | 钢结构粮食库 | 400平方米 | 875 | 350000 |  |
| 3 | 装载机 | 购买装载机 | 946型装载机1台 | 120000 | 120000 |  |
| 4 | 电力配套 | 配套相关电力设施 | 配电箱1个，3*70+1*30电缆200米 | 30000 | 30000 |  |
| 5 | 天然气配套 | 接入天然气及相关配套 | 1套 | 200000 | 200000 |  |
|  |  |  |  |  | 1600000 |  |

- 三、项目实施期限

2024年4月10日-2024年5月10日完成项目招标。

2024年5月30前完成工程开工前准备工作。

2024年5月30日-2024年8月30日完成项目工程建设。

2024年9月30日前，完成项目后续结算并完成项目审计工作，开展自查验收，申请区级验收，完善档案，镇政府负责绩效评估资料上报。

2024年11月底前完成项目施工、监理、报账及公示资料报送。

- 四、项目联农带农机制发挥

通过项目实施进一步拓宽脱贫户及村民就近务工岗位，增加脱贫户和村民收入，带动脱贫人口10户40人、其他农户324户1303人受益。户均年增收500元左右，预计增加村集体经济收入8万元/年。村集体经济组织通过吸纳就业帮扶模式，既提高了脱贫户和农户的收入，又解决了脱贫户脱贫巩固提升的现实问题，实现村集体资产的高效利用和集体经济收入大幅增加。同时村集体经济的发展又为农户反哺，两者优势互补，互利共赢，持续稳固村集体经济的可持续发展。项目的建成带动第三村集体经济发展壮大。通过召开村集体经济组织会议，与脱贫户建立利益联结机制，运用“村集体经济+脱贫户”的模式运营，制定发展计划，大力发展产业帮扶培育机制，做大做强主导产业，通过村集体经济组织解决脱贫户因缺资金、缺技术、缺劳力等因素制约产业发展的问题，真正将产业衔接资金用于发展壮大村级集体经济和带贫益贫上。

脱贫户扶持计划：一是依托与脱贫户建立的利益联结机制，吸纳脱贫户劳动力就业，日用工报酬不低于80元；二是带动村集体经济增收。

- 项目收益分配

项目运行后可解决集体经济薄弱、脱贫户内生动力不足等一系列问题。村级经济组织的发展，增加了脱贫户收入，村里也有了集体经济收入。同时，村集体组织完善管理制度，建立按劳分配、按股分配等差异化分配制度，形成有效的激励模式，极大的激发脱贫户内生动力。当年实际收益不低于投资额5%，预计保底收益不低于8万元，所得收益70%作为村级基金，用于村集体的产业扶持、慰问救助等，30%用于项目管护及项目新的投资建设及发展使用。

- 六、项目保障措施

- 1.夯实责任，加强项目实施管理。项目镇街要切实落实项目实施主体责任，按照省市区财政衔接资金项目管理办法及实施要求，严格落实项目管理、招投标、公示公告等制度，规范项目事前研究、施工监理、资料整理、验收审计等过程管理。

- 2.规范管理，管好用好项目资金。按照区财政局、区乡 村振兴局等六部门《关于印发<宝鸡市陈仓区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》（宝陈财农字〔2021〕38号）要求，加强项目资金管理，落实资金报账制度，规范报账审核程序。加强项目绩效目标管理，切实做好项目绩效目标事前申报、事中监控、事后评价等工作，确保充分发挥财政衔接资金作用。

- 抄送：局各领导

- 宝鸡市陈仓区农业农村局 2024年3月14日印发

- 3.加强协调，确保按期完成项目建设任务。项目镇街要加强实施组织协调，充分调动设计、施工、监理及项目村积极性，为项目落实施工提供有力保障，确保2024年11月底前完成项目建设任务、资金兑付和报账工作，接受上级检查验收。同时，提早动手做好项目资产确权移交和后期运维管理等工作。

- 宝鸡市陈仓区农业农村局

- 2024年3月14日