## 中央提前批
陈仓区2026年中央和省级提前批常态化帮扶资金项目计划变更明细表
资金单位：万元
序号 | 原下达项目情况 | [5 empty] | 变更后项目情况 | [5 empty] | 行业主管部门 | 备注
| 项目名称 | 建设内容及规模 | 投入财政资金 | 中央资金 | 省级资金 | 项目实施地点 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 投入财政资金 | 中央资金 | 省级资金 | 项目实施地点
1 | 2026年县功镇碧峰村野酸枣种植项目 | 经营方式：自主经营 项目内容：1、新栽植野酸枣苗200亩，亩栽600株，共计120000株，购置：全自动遥控柴油履带割草机1台，履带遥控自走式果园打药喷药运输一体机1台；2、新建长1500米，宽3.5米，厚15公分产业砂石路一条。 | 78.5 | 78.5 |  | 县功镇碧峰寺村 | 2026年县功镇姚家崖村野酸枣种植项目 | 经营方式：自主经营 项目内容：1、新栽植野酸枣苗70亩，亩栽500株，共计35000株，改建酸枣钢构厂房一座200㎡（20m*10m），晾晒场200㎡。购置：枣叶分离机1台；电动采摘器10台；704型拖拉机1台；140型旋耕机1台；230型翻转犁1台；开沟施肥一体机1台；130型秸秆粉碎还田机1台；打药机1台；2、新建长295米，宽3.5米，厚18公分水泥产业路一条。 | 78.5 | 78.5 |  | 县功镇姚家崖村 | 区林业局 | 项目名称、内容、地点变更
2 | 2026年慕仪镇粪污资源化利用项目 | 经营方式：自主经营 项目内容：1、新建钢构粪污资源化利用库300平方米；2、购置粪污资源化利用设备一套（含发酵罐、喂料仓、半湿物料粉碎机、滚筒筛分机、输送带、包装机、运输机等相关配套设施设备）。 | 190 |  | 190 | 慕仪镇黎明村 | 2026年慕仪镇粪污资源化利用项目 | 经营方式：自主经营 项目内容：1、新建钢构有机肥加工库400平方米；2、新建钢构有机肥发酵库950平；3、新建钢构成品库100平；4、购置930型粪肥装料机1台；5、购置粪污资源化利用设备一套（年产量大于8000吨生产线，含双轮盘翻抛机、喂料仓、半湿物料粉碎机、滚筒筛分机、输送带、包装机等相关配套设施设备）。 | 190 |  | 190 | 慕仪镇五星村 | 区农业农村局 | 项目内容、地点变更
3 | 2026年阳平镇宁王村粮食社会化服务项目 | 经营方式：自主经营 项目内容：新建钢结构农机车库540平方米，室外硬化场地225平方米，配套电力排水等基础设施设； 购置履带式小麦收割机2台，玉米收割机2台，1804拖拉机 2台，小麦旋播机2台，玉米旋播机2台。旋耕机1台，自走式喷雾2台，秸秆拣拾打捆机1台，抓草机30型（配装卸斗和抓草抓头）1台，犁1台。 | 270 | 270 |  | 阳平镇宁王村 | 2026年阳平镇宁王村粮食社会化服务项目 | 经营方式：自主经营 项目内容：新建钢结构农机车库540平方米，室外硬化场地225平方米，配套电力排水等基础设施设；购置小麦收割机2台（其中1台轮式190马力，1台履带式140马力），玉米收割机2台（一台带脱粒，其中1台轮式240马力，1台履带式140马力），1804拖拉机2台，小麦旋播机2台，玉米旋播机2台。旋耕机1台，自走式喷雾2台，秸秆拣拾打捆机1台，抓草机30型（配装卸斗和抓草抓头）1台，犁1台。 | 270 | 270 |  | 阳平镇宁王村 | 区农业农村局 | 项目内容变更
4 | 2026年阳平镇窑底村粮食仓储及社会化产能提升项目 | 经营方式：自主经营 项目内容：钢结构库房2座1000平方米（含排水、照明、电气材料等）。购置购置小麦履带式收割机1台，拖拉机1台、玉米履带式收割机1台、配套农机3套，自走式喷雾机1台，秸秆拣拾打捆机1台。 | 195 |  | 195 | 阳平镇窑底村 | 2026年阳平镇窑底村粮食仓储及社会化产能提升项目 | 经营方式：自主经营 项目内容：钢结构库房2座（含土建，电气材料），1000平方米。购置190马力小麦轮式收割机1台、拖拉机1台、240马力玉米轮式收割机1台、配套农机3套，自走式喷雾机1台，宽度700mm圆捆标准型秸秆拣拾打捆机1台。 | 195 |  | 195 | 阳平镇窑底村 | 区农业农村局 | 项目内容变更
5 | 2026年坪头镇大湾河村安全饮水项目 | 新建厢式取水工程1处，配套潜水泵1台套，自动上水器1套，新建蓄水池4座，其中20方1座，10方3座，铺设PE63-40管道6000m，闸阀井10座，消毒设备1台套。 | 90 | 90 |  | 坪头镇大湾河村 | 2026年坪头镇大湾河村安全饮水项目 | 新建水源箱式截流坝1座，20m³清水池泵站1座，高位水池4座，其中10m³高位水池3座，5m³高位水池1座。新建输配水管网总长4987m，其中输水干管DN50PE管1.0MPa185m，1#配水干管DN32PE管1.6MPa970m，2#配水干管DN40-DN32PE管1.6MPa3115m，配水支管DN32PE管1.6MPa141m，对接管网DN32PE1.6MPa576m。新建各类阀井24座。工程配备相应的自控设备。 | 90 | 90 |  | 坪头镇大湾河村 | 区水利局 | 项目内容变更
6 | 2026年阳平镇窑底村人饮保障设施改造项目 | 消毒设施1台，附属设备一套、更换水塔自动上水系统，水塔加固维修，接原水塔φ110管网1000米。 | 58 |  | 58 | 阳平镇窑底村 | 2026年阳平镇窑底村人饮保障设施改造项目 | 现状智能型电解食盐消毒设备维修1项、更换水塔DN100进出水管80m、水塔加固维修；更换村内供水管道总长5557m，其中dn110PE（1.0MPa）管510m，dn63PE（1.6MPa）管1835m，dn50PE（1.6MPa）管2333m，dn25PE（1.6MPa）连接管879m。 | 58 |  | 58 | 阳平镇窑底村 | 区水利局 | 项目内容变更
7 | 2026年凤阁岭镇毛家庄村、凤阁岭村饮水安全巩固提升项目 | 毛家庄村五组尖角子新建300立方蓄水池1座，铺设φ110管网350米，闸阀井2个。 | 72 |  | 72 | 凤阁岭镇毛家庄村 | 2026年凤阁岭镇毛家庄村、凤阁岭村、建河村饮水安全巩固提升项目 | 毛家庄村：更换DN63PE管网600m，更换原有人饮井水泵1台套，配备消毒设备1台套，自动上水1套，对原蓄水池加固挡墙长12m，高3m，厚0.74米；凤阁岭村：铺设φ63PE主管网300m，铺设φ50PE主管网1100m，铺设φ32PE管网1500m，铺设φ25PE子管网400m，闸阀井1座，配套次氯酸钠消毒设备1台套，自动上水系统1套；建河村三四组：铺设管网6处，共1682m，其中铺设PE63管网1552m，铺设PE32管网130m，大口井维修2眼，更换水泵1台套。 | 72 |  | 72 | 凤阁岭镇毛家庄村、凤阁岭村、建河村 | 区水利局 | 项目名称、内容、地点变更
8 | 2026年陈仓区农村饮用水监测服务项目 | 对全区15个镇街170个村683处农村供水工程点位进行水质检测。 | 100 |  | 100 | 170个行政村 | 2026年省级资金项目管理费 | 对全区15个镇街170个村683处农村供水工程点位进行水质检测。 | 100 |  | 100 | 170个行政村 | 区水利局 | 项目名称变更