## 中央提前批
附件1
陈仓区2026年部分常态化帮扶资金项目计划变更明细表
资金单位：万元
序号 | 原下达项目情况 | [6 empty] | 变更后项目情况 | [5 empty] | 行业主管部门 | 备注
| 项目名称 | 建设内容及规模 | 投入财政资金 | 中央资金 | 区级资金 | 项目实施地点 | 行业主管部门 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 投入财政资金 | 中央资金 | 区级资金 | 项目实施地点
1 | 2026年县功镇姚家崖村酸枣种植项目 | 新栽植野酸枣苗70亩，亩栽500株，共计35000株，购置：704型拖拉机1台；140型旋耕机1台；230型翻转犁1台；开沟施肥一体机1台；130型秸秆粉碎还田机1台；喷杆式打药机1台；枣叶分离机1台；电动采摘器10台；2、新建长295米，宽3.5米，厚18公分产业水泥路一条；新建酸枣钢构厂房一座200㎡（20m*10m），晾晒场200㎡。 | 78.5 | 78.5 |  | 县功镇姚家崖村 | 区林业局 | 2026年中央资金项目管理费 | 项目管理、业务培训、成果宣传、第三方服务等。 | 78.5 | 78.5 |  | 15个镇街 | 区农业农村局
2 | 县功镇白道沟易地搬迁安置点公共服务提升项目 | 重建4m*5m*5m,共计100立方化粪池一座。 | 35 | 35 |  | 县功镇葫芦沟村 | 区发改局 | 县功镇白道沟易地搬迁安置点公共服务提升项目 | 重建4m*5m*5m,共计100立方化粪池一座。 | 9 | 9 |  | 县功镇葫芦沟村 | 区发改局 | 项目资金变更
2 | [7 empty] | 县功镇陈家庄易地搬迁安置点公共服务提升项目 | 对移民小区内部破损道路进行拆除，硬化内部道路1057平方米。 | 19.5 | 19.5 |  | 县功镇陈家庄村 | 区发改局 | 新增项目
3 | [7 empty] | 县功镇陈家咀易地搬迁安置点公共服务提升项目 | 移民小区内部道路硬化295平方米。 | 6.5 | 6.5 |  | 县功镇陈家咀村 | 区发改局 | 新增项目
3 | 2026年县功镇强家庄村道路硬化修复项目 | 强家庄村三、四组混凝土路面硬化长100米、宽5米，厚0.18米；涵洞长6米，直径1米；水沟底部硬化长100米，宽2.5米，厚0.2米；新修排水渠长106米，宽1.5米，深1米。强家庄村一、八组新修混凝土路面C30混凝土路面长35米，宽3.5米，厚0.18米。强家庄村五组通组道路硬化C30混凝土路面长200米，宽4米，厚0.18米。强家庄村三组沟那下通村新修水毁路C30混凝土路面长50米，宽4.5米，厚0.18米；C30混凝土排水渠长100米，宽0.5米，深0.5米，壁厚0.2米。强家庄村七、九组通组道路硬化C30混凝土路面长480米，宽3.5米，厚0.18米；C30混凝土排水渠长300米，宽0.5米，深0.5米，壁厚0.2米。 | 80 |  | 80 | 县功镇强家庄村 | 区交通运输局 | 2026年县功镇强家庄村道路硬化修复项目 | 强家庄村三、四组混凝土路面硬化长100米、宽5米，厚0.18米；涵洞长6米，直径1米；水沟底部硬化长100米，宽2.5米，厚0.2米；新修建片石混凝土挡墙上口0.2米，高1米，长106米，另一侧挡墙上口0.95米，高2.8米，长106米，底部硬化长106米，厚0.15米。强家庄村一、八组新修混凝土路面C30混凝土路面长35米，宽3.5米，厚0.18米。强家庄村五组通组道路硬化C30混凝土路面长200米，宽3.5米，厚0.18米。强家庄村三组沟那下通村新修水毁路C30混凝土路面长50米，宽4米，厚0.18米；C30混凝土排水渠长100米，宽0.5米，深0.5米，壁厚0.2米。强家庄村七、九组通组道路硬化C30混凝土路面长480米，宽3.5米，厚0.18米。 | 80 |  | 80 | 县功镇强家庄村 | 区交通运输局 | 项目建设内容调整