## 备案表
附表1
陈仓区脱贫攻坚补短板综合财力补助资金备案表
序号 | 市 | 县 | 项目类别 | 项目 名称 | 实施 地点 | 建设内容 | 建设 期限 | 资金使用效益 | 小计 | 财政资金（万元） |  | 项目责 任部门 | 备注
[10 empty] | 补短板资金 | 其他资金
| 宝鸡市 | 陈仓区 |  | 30 |  |  |  |  | 1000 | 1000
1 | 宝鸡市 | 陈仓区 | 农村基础设施 | 周原镇第一村饮水工程 | 周原镇第一村 | 4—7组新打机井1眼，新建管理房1座，铺设供水管网4300m； | 2020年7月至9月 | 改善59户贫困235人饮水设施条件 | 57 | 57 |  | 区水利局
2 | 宝鸡市 | 陈仓区 | 农村基础设施 | 贾村镇文酒村饮水项目 | 贾村镇文酒村 | 1、2、4、5、6五个村民小组新建50m3蓄水池2座，更换供水管网6000m，增设变频加压泵2套； | 2020年7月至9月 | 改善50户贫困户191人饮水设施条件 | 74 | 74 |  | 区水利局
3 | 宝鸡市 | 陈仓区 | 农村基础设施 | 贾村镇桥镇村饮水工程 | 贾村镇桥镇村 | 桥镇村6组新打300m深井一眼，配套管理房1座、水泵1套，维修更换6、7、11、12组供水管网5500米； | 2020年7月至9月 | 改善65户贫困户232人饮水设施条件 | 76 | 76 |  | 区水利局
4 | 宝鸡市 | 陈仓区 | 农村基础设施 | 贾村镇杜家凹村饮水工程 | 贾村镇杜家凹 | 铺设管网2800m、修建阀门井5座； | 2020年7月至9月 | 改善20户贫困户70人饮水设施条件 | 17.8 | 17.8 |  | 区水利局
5 | 宝鸡市 | 陈仓区 | 农村基础设施 | 贾村镇东坡村饮水工程 | 贾村镇东坡村 | 4-6组新建15m³蓄水池，更换1-6组供水管网17500m； | 2020年7月至9月 | 改善51户贫困户136人饮水设施条件 | 95.2 | 95.2 |  | 区水利局
6 | 宝鸡市 | 陈仓区 | 农村基础设施 | 县功镇谢家崖饮水工程 | 县功镇谢家崖村 | 加固维修水源、集水池，新建管理房1座，加固维修浆砌石保护墙。 | 2020年7月至9月 | 改善60户贫困户饮水设施条件 | 26 | 26 |  | 区水利局
7 | 宝鸡市 | 陈仓区 | 农村基础设施 | 新街镇东沟门村饮水工程 | 新街镇东沟门村 | 5组铺设φ50主供水管网800m，φ20支管网2000m，维修机井一眼，新建20m3、10m3蓄水池各一座，水泵1套,低压线路300m，电线杆6根；6组新建20m3蓄水池一座，铺设φ50主供水管网300m； | 2020年7月至9月 | 改善16户贫困户76人饮水设施条件 | 40 | 40 |  | 区水利局
8 | 宝鸡市 | 陈仓区 | 农村基础设施 | 新街镇柳巷村1、2、3、5、6、7、8、9组饮水工程 | 新街镇柳巷村 | 柳巷村1、2、3、6、7组新打机井一眼，铺设输水管网500m、管理房一座、配电设施一套，建设水源地保护挡墙40m3；柳巷村5、8、9组饮水工程维修深机井一眼，铺设供水管网1500m，配套水泵一套、闸阀3座。 | 2020年7月至9月 | 改善104户贫困户552人饮水设施条件 | 30 | 30 |  | 区水利局
9 | 宝鸡市 | 陈仓区 | 农村基础设施 | 赤沙镇东一村饮水工程 | 赤沙镇东一村 | 7组新建截渗坝一座，6、8组各加固蓄水池1座，2、4、7组共铺设供水管网3700m。 | 2020年7月至9月 | 改善149户贫困户596人饮水设施条件 | 32 | 32 |  | 区水利局
10 | 宝鸡市 | 陈仓区 | 农村基础设施 | 凤阁岭镇毛家庄村饮水工程 | 凤阁岭镇毛家庄村 | 新打机井1眼，新修管理房1座，配置水泵1套，维修村内供水管网。 | 2020年7月至9月 | 改善121户贫困户501人饮水设施条件 | 33 | 33 |  | 区水利局
11 | 宝鸡市 | 陈仓区 | 农村基础设施 | 拓石镇孟家塬村饮水工程 | 拓石镇孟家塬村 | 新建60m³蓄水池一座、维修φ2.0m大口井1眼，管理房1间，配备水泵、自动控制系统各1套。 | 2020年7月至9月 | 改善56户贫困户207人饮水设施条件 | 20 | 20 |  | 区水利局
12 | 宝鸡市 | 陈仓区 | 农村基础设施 | 香泉镇前锋村六组饮水改造提升项目 | 香泉镇前锋村 | 管道铺设PE40管道200米，PE32管道200米,5立方米水罐，水泵1个。新建10平方米水泵房。配备电力设施。 | 2020年7月至9月 | 改善提升36户贫困群众安全饮水设施条件。 | 5 | 5 |  | 区水利局
13 | 宝鸡市 | 陈仓区 | 农村基础设施 | 香泉镇前锋村饮水后续项目 | 香泉镇前锋村 | 新建150立方米蓄水池1座。配备消毒设备，建设管理房及水厂围墙。 | 2020年7月至9月 | 巩固提升412户，1445人水质水量，其中贫困户36户 | 15 | 15 |  | 区水利局
14 | 宝鸡市 | 陈仓区 | 农村基础设施 | 南峪村一二组蓄水池维修加固项目 | 香泉镇南峪村 | 一二组蓄水池100立方米维修加固，更换PE50管道1.9公里。 | 2020年7月至9月 | 改善提升170户贫困群众安全饮水设施条件。 | 10 | 10 |  | 区水利局
15 | 宝鸡市 | 陈仓区 | 农村基础设施 | 贾村镇陵二村饮水项目 | 贾村镇陵二村 | 更换50管网1330米，其他管网653米 | 2020年7月至9月 | 改善10户贫困户用水设施条件。 | 7 | 7 |  | 区水利局
16 | 宝鸡市 | 陈仓区 | 农村基础设施 | 贾村镇广福村饮水提升项目 | 贾村镇广福村 | 更换主管1400米，PE40管1800米，破除及恢复砼路面。 | 2020年7月至9月 | 改善8户贫困户用水设施条件。 | 30 | 30 |  | 区水利局
17 | 宝鸡市 | 陈仓区 | 农村基础设施 | 贾村镇桥镇村三组饮水工程 | 贾村镇桥镇村 | 管道铺设PE40管道880米，PE50管道200米,PE75管道810米，32千瓦水泵1个。 | 2020年7月至9月 | 改善18户群众用水设施条件。 | 14.5 | 14.5 |  | 区水利局
18 | 宝鸡市 | 陈仓区 | 农村基础设施 | 东关街办大王村饮水工程 | 东关街办大王村 | 维修井房1处，更换水泵1套，更换PE上水管60米，下水管150米，新建围墙44米，安装大门1套。 | 2020年7月至9月 | 改善119户群众用水设施条件。 | 8 | 8 |  | 区水利局
19 | 宝鸡市 | 陈仓区 | 农村基础设施 | 周原镇王家村（17组）马家沟自然村饮水工程 | 周原镇王家村 | 水源工程，加固维修原砖支墩水塔一处。原水塔塔体防渗处理，更换水塔上下管道DN65钢管30m，增加自动上水器一套，加压泵一套，塔体外粉等。管网铺设工程。铺设pE塑管63至25管道1.6km，破除恢复砼路面280m，建闸阀井6座。 | 2020年7月至9月 | 改善14户群众用水设施条件。 | 30 | 30 |  | 区水利局
20 | 宝鸡市 | 陈仓区 | 农村基础设施 | 慕仪镇农村饮水工程 | 慕仪镇第三村、第四村、团结村 | 第三村1、2组共更换供水铁罐2个；第四村1、3组共更换供水铁罐2个；团结村1、2组共更换供水铁罐1个。 | 2020年7月至9月 | 改善572户2223名群众用水设施条件，其中贫困户84户297人 | 20 | 20 |  | 区水利局
21 | 宝鸡市 | 陈仓区 | 农村基础设施 | 坪头镇坪头村河堤治理项目 | 坪头镇坪头村 | 原谢家沟村主干道边河堤浆砌片石挡墙2处共73米，高12米，共1500立方米。 | 2020年7月至9月 | 改善36户贫困户安全问题 | 70 | 70 |  | 区水利局
22 | 宝鸡市 | 陈仓区 | 农村生产发展 | 赤沙镇姚花沟村一组产业路项目 | 赤沙镇姚花沟村 | 计划对姚花沟村一组产业路进行新修，共长4公里；并铺筑砂石（厚度10公分，宽度3米）。 | 2020年7月至9月 | 解决姚花沟村65户，253人种植产业路困难，受益贫困村19户。 | 20 | 20 |  | 区农业局
23 | 宝鸡市 | 陈仓区 | 农村生产发展 | 赤沙镇姚花沟村二组产业路项目 | 赤沙镇姚花沟村 | 计划对姚花沟村二组新修产业路5公里，并铺筑砂石（厚度10公分，宽度3米）。 | 2020年7月至9月 | 解决姚花沟村92户，371人种植产业路困难，受益贫困户26户。 | 25 | 25 |  | 区农业局
24 | 宝鸡市 | 陈仓区 | 农村生产发展 | 赤沙镇姚花沟村三组产业路项目 | 赤沙镇姚花沟村 | 计划对姚花沟村三组新修产业路3公里，并铺筑砂石（厚度10公分，宽度3米）。 | 2020年7月至9月 | 解决姚花沟村77户，287人种植产业路困难，受益贫困户21户。 | 15 | 15 |  | 区农业局
25 | 宝鸡市 | 陈仓区 | 农村生产发展 | 贾村镇北湾村生产路拓宽项目 | 贾村镇北湾村 | 拓宽改造18组砂石生产路3公里。 | 2020年7月至9月 | 改善13户贫困户，生产发展行路难问题。 | 15 | 15 |  | 区农业局
26 | 宝鸡市 | 陈仓区 | 农村生产发展 | 香泉镇庭院经济棒球加工项目 | 香泉镇 | 发展庭院经济棒球加工项目，扶持带动54户贫困户进行棒球加工。 | 2020年7月至9月 | 带动54户54人贫困户发展棒球代加工项目，增加收入。 | 10 | 10 |  | 区农业局
27 | 宝鸡市 | 陈仓区 | 农村生产发展 | 消费扶贫产销对接项目 | 陈仓区 | 组织开展消费扶贫展销活动，建设消费扶贫示范实体店2个，配套相关展示宣传设施。 | 2020年7月至9月 | 开展消费扶贫活动，培育特色农产品销售品牌，促进扶贫产品销售，带动贫困群众产业增收。 | 69.5 | 69.5 |  | 区扶贫办
28 | 宝鸡市 | 陈仓区 | 公益类 | 安全饮水水质化验项目 | 陈仓区 | 对全区157个村的700处饮用水源水质聘请第三方机构进行化验，保障群众饮水水质安全。 | 2020年7月至9月 | 饮水水质化验，保障群众用水水质安全。 | 100 | 100 |  | 区卫健局
29 | 宝鸡市 | 陈仓区 | 公益类 | 县功镇南关村“突破西山”移民安置点房屋维修项目 | 县功镇南关村 | 63户突破西山移民集中安置点，贫困户住房漏水维修2200平方米，更换机瓦800片，更换落水管504米。 | 2020年7月至9月 | 解决63户贫困户住房漏水问题 | 20 | 20 |  | 区住建局
30 | 宝鸡市 | 陈仓区 | 公益类 | 拓石镇常家沟村移民点公厕项目 | 拓石镇常家沟村 | 新建卫生公厕一座，安装安全防护栏350米。 | 2020年7月至9月 | 改善43户贫困户居住条件。 | 15 | 15 |  | 区农业局
说明：项目类别按照补短板资金实际使用情况填报（主要包括农业生产发展、农村基础设施、社保类、教育类、公益类等）；资金效益主要描述扶贫项目带贫益贫情况；备注栏详细描述其他资金构成情况。