宝陈农字〔2020〕33号

宝鸡市陈仓区农业农村局

关于坪头镇2020年贫困村产业路项目

实施方案报告的批复

坪头镇人民政府：

你镇《关于上报2020年省级提前批次财政专项扶贫资金贫困村产业路项目实施方案的报告》(宝陈坪政发〔2020〕50号)收悉。经3月4日宝鸡市陈仓区2020年产业扶贫项目评审会公开质询评审，该项目符合扶贫项目管理规定，同意你镇实施贫困村产业路项目，现批复如下：

一、项目建设内容及规模

全镇共修建产业路10.175公里，其中混凝土产业路5.015公里，砂石产业路5.16公里。

1、西庄村一组、二组产业砂石路3.66公里，路面宽3.5米，路肩1米，铺设厚度为15厘米的天然砂砾（重型标准≥97%），路基压实度≥94%，回填土方量约15766立方米，开挖土方量约18543立方米，挡土墙72米，配套广角镜13个、警示桩12个、防护墩30个。产业路具体指标见设计方案。

2、庙沟村五组产业路全长1公里，路面宽度3.5米，路肩1米，路基压实度≥94%，回填土方量约7536立方米，开挖土方量约8350立方米，路面为混凝土路面，铺设厚度为18厘米（弯拉强度≥4.0Mpa），配套广角镜1个等。产业路具体指标见设计方案。

3、大坪村二—五组产业路全长1.2公里，路面宽度3.5米，路肩1米，路基压实度≥94%，回填土方量约246立方米，开挖土方量约120立方米，路面为混凝土路面，铺设厚度为18厘米（弯拉强度≥4.0Mpa），配套广角镜2个、过路管18m等。产业路具体指标见设计方案。

4、庵里村三组产业路全长0.435公里，路面宽度3.5米，路肩1米，回填土方量约4052立方米，开挖土方量约4090立方米，路面为混凝土路面，铺设厚度为18厘米（弯拉强度4.0Mpa），配套广角镜1个、过路管6m等。产业路具体指标见设计方案。

5.大湾河村七组产业路全长1.18公里，路面宽度3.5米，路肩1米，回填土方量约9455立方米，开挖土方量约9280立方米，路面为混凝土路面，铺设厚度为18厘米（弯拉强度4.0Mpa），配套过路管12m等。产业路具体指标见设计方案。

6.营头村四组产业路全长1.2公里，路面宽度3.0米，路肩1米，回填土方量约2436立方米，开挖土方量约2440立方米，路面为混凝土路面，铺设厚度为18厘米（弯拉强度4.0Mpa），配套过路管24m、广角镜5个、防护墩22个等。产业路具体指标见设计方案。

7.石鱼沟村六组产业路全长1.5公里，路面宽度2.5米，路肩1米，铺设厚度15厘米的天然砂砾（重型标准≥97%），回填土方量约4340立方米，开挖土方量约4782立方米，路面为砂石路面，配套过路管7m、广角镜8个等。产业路具体指标见设计方案。

本项目的实施涉及贫困户86户，花椒777亩、核桃1291亩、柴胡45亩、一般耕地245亩等。本项目的实施将解决农民从家到田间地头的通行和生产问题，从根本上解决过去泥土路给群众生产生活的困扰，降低农产品快速进入市场的经济成本和时间成本，促进群众增产增收。产业路具体指标见设计方案。

二、项目资金来源：项目总投资为367.5万元，全部为省级提前批财政专项扶持资金。其中：

1.西庄村一组、二组产业砂石路78万元

2.庙沟村五组产业路62万元

3.大坪村二—五组产业路47.5万元

4.庵里村三组产业路22万元

5.大湾河村七组产业路75万元

6.营头村四组产业路60万元

7.石鱼沟村六组产业路23万元

三、项目管理要求：项目严格按照区脱贫办《关于印发宝鸡市陈仓区产业扶贫政策实施细则》（宝陈脱贫组发〔2017〕29号）、《宝鸡市陈仓区财政专项扶贫资金使用管理办法》（宝陈脱贫办发〔2019〕30号）有关产业扶贫项目管理要求组织实施。

四、项目实施要求：各镇街加强领导，落实责任，抓好措施落实；加强项目组织管理工作，确保项目顺利实施；严格扶贫资金管控，增强资金使用透明度；建立健全项目档案资料，按期保质保量完成项目建设任务。项目建设时限要求：确保2020年9月底前完成项目建设任务、资金兑付和报账工作，接受上级检查验收。

宝鸡市陈仓区农业农村局

2020年3月9日

抄送：区扶贫办,区财政局,局各领导。

宝鸡市陈仓区农业农村局 2020年3月9日印发