宝陈农字〔2020〕36号

宝鸡市陈仓区农业农村局

关于慕仪镇2020年产业扶贫项目

实施方案报告的批复

慕仪镇人民政府：

你镇上报的《慕仪镇2020年产业扶贫项目实施方案的报告》(宝陈慕政发〔2020〕40号)收悉。经3月4日宝鸡市陈仓区2020年产业扶贫项目评审会公开质询评审，该项目符合扶贫项目管理规定，同意你镇实施产业扶贫项目，现批复如下：

1. 项目建设内容及规模

1.贫困户生产发展项目：扶持253户贫困户，813名贫困人口种植苹果2亩，鲜杂果10.2亩，花椒5.8亩，核桃1亩，养殖羊92只，猪626头，牛77头，鸡694只，蜂5箱。

2.贫困户产业巩固提升项目：扶持贫困户30户，126名贫困户巩固花椒61.2亩，核桃1.5亩，鲜杂果38.17亩。

1. 项目资金来源：

1.贫困户生产发展项目总投资82.262万元。

2.贫困户产业巩固提升项目总投资3.194万元。

以上两个项目均为省级提前批财政专项扶贫资金。

1. 项目管理要求：项目严格按照区脱贫办《关于印发宝鸡市陈仓区产业扶贫政策实施细则》（宝陈脱贫组发〔2017〕29号）、《宝鸡市陈仓区财政专项扶贫资金使用管理办法》（宝陈脱贫办发〔2019〕30号）有关产业扶贫项目管理要求组织实施。
2. 项目实施要求：各镇街加强领导，落实责任，抓好措施落实；加强项目组织管理工作，确保项目顺利实施；严格扶贫资金管控，增强资金使用透明度；建立健全项目档案资料，按期保质保量完成项目建设任务。项目建设时限要求：确保2020年9月底前完成项目建设任务、资金兑付（一卡通）和报账工作，接受上级检查验收。

宝鸡市陈仓区农业农村局

2020年3月9日

抄送：区扶贫办,区财政局,局各领导。

宝鸡市陈仓区农业农村局 2020年3月9日印发