宝陈农发〔2021〕2号

宝鸡市陈仓区农业农村局

关于贾村镇2021年中央提前批财政专项

扶贫资金桥镇村粮食社会化服务项目实施方案的批复

贾村镇人民政府：

你镇《关于上报2021年中央提前批财政专项扶贫资金产业项目实施方案的报告》(宝陈贾政字(2021) 32号)收悉。经3月12日宝鸡市陈仓区2021年产业扶贫项目评审会公开质询评审，该项目符合扶贫项目管理规定，同意你镇实施桥镇村粮食社会化服务项目，现批复如下：

一、 项目建设内容及规模：

1、建设地点及规模：项目地点桥镇村十二组，为废旧宅基地，占地面积6亩，距离底县县级公路70多米，粮食临时储藏库1500平方米采用轻钢结构主体设计思路，为粮食储藏提供大跨度空间，柱距采用6.0m经济型柱距，控制建设成本，檐口高度6.0m，合理利用钢结构型材，地面采用混凝土地面，干净、卫生，屋面、墙面采用压型钢板复合保温屋面，防范了由于天气因素导致的粮食变质，保证了粮食安全。室外铺设2000平方米的粮食晾晒场地及142米周边围护墙，为粮食的持久保存提供场地条件。

2、建设内容：建设主要内容为钢结构粮食临时储藏库1500平方米，晾晒场地2000平方米，周围围栏142米，硬化道路宽度5.0米，长度130米。购置收割机2台，1804型拖拉机2台，配套农机具2套，农药喷雾机2台，秸秆捡拾打捆机1台，抓草机1台。项目建设的粮食临时储藏库，可以对周转临时备用粮食进行封仓存储，便利的交通条件可以随时进行运作。桥镇村集体具有决策权，依据扶贫项目资金管理规定行使监督权，为项目规避风险承担责任。

3、投资估算：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 子项 | 型号 | 数量 | 单价 | 总价（元） |
| 储藏库 |  | 1500㎡ | 839.68 | 1259534.81 |
| 晾晒场 |  | 2000㎡ | 109.25 | 218504.56 |
| 围栏 |  | 142m | 502.46 | 71350.38 |
| 硬化道路 |  | 650㎡ | 123.82 | 80483 |
| 收割机 | 4LZ-8E2 | 2台 | 110000 | 220000 |
| 拖拉机 | M1804-Q | 2台 | 155000 | 310000 |
| 喷雾机 | 特3WPZ-700A | 2台 | 57500 | 115000 |
| 打捆机 | 9YFD-1.9 | 1台 | 87000 | 87000 |
| 抓草机 | 明宇G38 | 1台 | 61000 | 61000 |
| 液压犁 | 丰1LYF-350 | 2套 | 27500 | 55000 |
| 宽幅播 | 2BMG-8（16）250 | 2套 | 26000 | 52000 |
| 总投资成本 |  |  |  | 2529872.75元 |

1. 项目资金来源：该项目建设资金为中央扶贫专项资金247万元，村民自筹资金5万元，共计约252万元。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **子项** | **数量** | **资金投入效益** |
| 储藏库 | 1500㎡ | 用于储备周转粮食，保障粮食质量 |
| 晾晒场 | 2000㎡ | 保障流转托管生产的粮食晾晒运输 |
| 围栏 | 142m |
| 硬化道路 | 650㎡ |
| 收割机 | 2台 | 耕作每年每台收入5万元，两台共计10万元 |
| 喷雾机 | 2台 | 耕作每年每台收入3.4万元，两台共计6.8万元 |
| 拖拉机及两套农机具 | 2台 | 耕作每年每台收入6万元，两台共计12万元 |
| 打捆机 | 1台 | 耕作每年收入10万元，共计10万元 |
| 抓草机 | 1台 |
| 合计 |  | 38.8万元 |

三、项目管理要求：项目严格按照区脱贫办《关于印发宝鸡市陈仓区产业扶贫政策实施细则》（宝陈脱贫组发〔2017〕29号）、《宝鸡市陈仓区财政专项扶贫资金使用管理办法》（宝陈脱贫办发〔2019〕30号）有关产业扶贫项目管理要求组织实施。

四、项目实施要求：加强领导，落实责任，抓好措施落实；加强项目组织管理工作，确保项目顺利实施；严格扶贫资金管控，增强资金使用透明度；建立健全项目档案资料，按期保质保量完成项目建设任务。项目建设时限要求：确保2021年9月底前完成项目建设任务、资金兑付和报账工作，接受上级检查验收。

 宝鸡市陈仓区农业农村局

 2021年3月19日

抄送：区扶贫办,区财政局,局各领导。

宝鸡市陈仓区农业农村局 2021年3月19日印发