宝陈农发〔2021〕9号

宝鸡市陈仓区农业农村局

关于慕仪镇2021年中央提前批财政专项扶贫

资金齐家村农旅融合示范区建设项目实施方案的批复

慕仪镇人民政府：

你镇《关于上报2021年产业扶贫项目实施方案的报告》(宝陈慕政发〔2021〕41号)收悉。经3月12日宝鸡市陈仓区2021年产业扶贫项目评审会公开质询评审，该项目符合产业扶贫项目管理规定，同意你镇实施齐家村农旅融合示范区建设项目，现批复如下：

一、项目建设内容及规模

（一）建设地点及规模：在齐东村、齐西村盘活土地资源20亩，新建采摘、亲子娱乐一分田等体验区,铺设节水灌溉管网，配套喷灌设备，新建水肥一体化设施1套；依托现有红色文化广场，改造休闲观赏区，改造提升传统农家乐体验区、农家餐饮基础设施，新建农家柴火鸡大棚600平方米，带动周边设施农业转型升级，壮大村级集体经济组织，推动产业融合发展，带动周边群众增收致富。

（二）建设内容：在齐东村、齐西村占地40亩，采用“村级集体经济+脱贫户”的模式，围绕“农业+旅游+红色教育”发展方向，新建采摘、亲子娱乐一分田等体验区20亩,划分一分田50块，配套喷头、喷杆等喷灌设施30套，水肥一体化设施1套，喷灌控制设备一套，铺设节水灌溉管网主管网450米，支管网1200米；依托现有红色文化广场，改造休闲观赏区300平方米，同时充分发挥红色文化广场作用，开展红色文化教育；提升改造传统农家乐体验区2000平方米，新建农家柴火鸡大棚600平方米，提升改造农家餐饮包间300平方米，改造宴会大厅及住宿用房1100平方米，配套餐饮设施24套（包含桌椅、餐具等）。

(三)投资估算：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 慕仪镇齐家村农旅融合示范区项目预算表 | | | | | | |
| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| 1 | 节水喷管设施 |  |  |  | 250000 |  |
| 1.1 | 喷头、喷杆 | 套 | 30 | 500 | 15000 |  |
| 1.2 | 喷灌控制设备 | 套 | 1 | 50000 | 50000 |  |
| 1.3 | 水肥一体化设备 | 套 | 1 | 35000 | 35000 |  |
| 1.4 | 主水管网 | 米 | 450 | 120 | 54000 |  |
| 1.5 | 支水管网 | 米 | 1200 | 80 | 96000 |  |
| 2 | 体验区、一分田区 |  |  |  | 80000 |  |
| 2.1 | 一分田体验区 | 块 | 50 | 1500 | 75000 |  |
| 2.2 | 体验工具 | 套 | 50 | 100 | 5000 |  |
| 3 | 柴火鸡体验区 |  |  |  | 630000 |  |
| 3.1 | 柴火鸡大棚 | 平方米 | 600 | 800 | 480000 |  |
| 3.2 | 包间装修 | 平方米 | 300 | 500 | 150000 |  |
| 4 | 宴会大厅、住宿用房装修 | 平方米 | 1100 | 200 | 220000 |  |
| 5 | 购置餐饮设施 | 套 | 24 | 5000 | 120000 |  |
| 6 | 后厨操作间设备 | 套 | 1 | 200000 | 200000 |  |
| 7 | 地面铺砖 | 平方米 | 600 | 150 | 90000 |  |
| 8 | 大棚吊顶 | 平方米 | 600 | 120 | 72000 |  |
| 9 | 大厅灯具 | 套 | 1 | 60000 | 80000 |  |
| 10 | 水电改造 |  |  |  | 58000 |  |
| 10.1 | 主管及支管水路 | 米 | 850 | 40 | 34000 |  |
| 10.2 | 主电路及分支电路 | 米 | 1200 | 20 | 24000 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 1800000 |  |

二、项目资金来源

齐家村农旅融合示范区建设项目预算总投资180万元，资金来源于中央财政扶贫专项资金；180万元资金全部用于该项目建设。

1. 项目管理要求

项目严格按照区脱贫办《关于印发宝鸡市陈仓区产业扶贫政策实施细则》（宝陈脱贫组发〔2017〕29号）、《宝鸡市陈仓区财政专项扶贫资金使用管理办法》（宝陈脱贫办发〔2019〕30号）有关产业扶贫项目管理要求组织实施。

1. 项目实施要求

加强领导，落实责任，抓好措施落实；加强项目组织管理工作，确保项目顺利实施；严格扶贫资金管控，增强资金使用透明度；建立健全项目档案资料，按期保质保量完成项目建设任务。项目建设时限要求：确保2021年9月底前完成项目建设任务、资金兑付和报账工作，接受上级检查验收。

宝鸡市陈仓区农业农村局

2021年3月24日

抄送：区扶贫办,区财政局,局各领导。

宝鸡市陈仓区农业农村局 2021年3月24日印发