## 陈仓区乡村建设项目清单
2023年度宝鸡市陈仓区乡村建设项目清单
序号 | 项目类别（15项重点任务） | 项目名称（含建设地点） | 建设规模 | 开工时间 | 预计完工时间 | 项目总投资（万元） | [6 empty] | 绩效目标 | 目前工程量进度 | 责任部门 | 责任人
[6 empty] | 小计 | 衔接资金 | 其他财政资金 | 社会 资本 | 银行贷款 | 苏陕协作 | 自筹资金
1 | 加强乡村规划建设管理 | 陈仓区3个试点村庄规划编制 | 完成陈仓区3个试点村庄规划编制（周原镇有礼村、县功镇先锋村、慕仪镇齐西村） | 2023.1 | 2023.12 | 51.9 |  | 51.9 |  |  |  |  | 编制完成3个试点村庄规划 |  | 自然资源和规划局陈仓分局 | 严晓虎
2 | 加强乡村规划建设管理 | 陈仓区乡村振兴示范村乡村振兴规划编制项目 | 为14个乡村振兴示范村编制乡村振兴规划，内容涵盖乡村空间布局、乡村产业发展、乡村生态环境建设、乡村人才建设、乡村文化发展、乡村治理、乡村组织等。 | 2023.1 | 2023.8 | 202.44 | 202.44 | [5 empty] | 14个乡村振兴示范村提供乡村振兴规划保障。 |  | 区乡村振兴局 | 郑小龙
3 | 实施农村道路畅通工程 | 西孟线 新秦路口至G244平交路口 | 对路面沉陷、坑槽等病害挖除旧路基层重铺水稳补强，铣刨原4cm沥青混凝土路面后重铺5cm厚SBS改性沥青混凝土路面。实施长度11.334km。 | 2023 | 2023 | 1303.41 |  | 1303.41 |  |  |  |  | 改善道路延线镇村群众通行条件，推动沿线经济社会发展。 |  | 区交通运输局 | 余国庆
4 | 实施农村道路畅通工程 | 西孟线 香泉镇各河口村至赤沙镇峡口村 | 对路面沉陷、坑槽等病害挖除旧路基层重铺水稳补强，铣刨原4cm沥青混凝土路面后重铺4cm厚SBS改性沥青混凝土路面。实施长度13.907km。 | 2023 | 2023 | 945.68 |  | 945.68 |  |  |  |  | 改善道路延线镇村群众通行条件，推动沿线经济社会发展。 |  | 区交通运输局 | 余国庆
5 | 实施农村道路畅通工程 | 潼凤线 周原镇杜赵村西至亚子村东 | 对路面沉陷、坑槽等病害挖除旧路基层重铺水稳补强，铣刨原4cm沥青混凝土路面后重铺4cm厚SBS改性沥青混凝土路面。实施长度0.343km。 | 2023 | 2023 | 39.45 |  | 39.45 |  |  |  |  | 改善道路延线镇村群众通行条件，推动沿线经济社会发展。 |  | 区交通运输局 | 余国庆
6 | 实施农村道路畅通工程 | 潼凤线 周原镇杜赵村东至杜赵村西 | 对路面沉陷、坑槽等病害挖除旧路基层重铺水稳补强，铣刨原4cm沥青混凝土路面后重铺4cm厚SBS改性沥青混凝土路面。实施长度0.630km。 | 2023 | 2023 | 42.84 |  | 42.84 |  |  |  |  | 改善道路延线镇村群众通行条件，推动沿线经济社会发展。 |  | 区交通运输局 | 余国庆
7 | 实施农村道路畅通工程 | 贾村镇扶托村六组至砖厂道路硬化项目 | 对扶托村六组至砖厂道路进行水泥硬化，长度0.336公里，路面宽度3.5米，厚度0.18米。 | 2023.3 | 2023.9 | 22.71 | 18.01 | 4.7 |  |  |  |  | 提升201名群众（其中脱贫户8户47人）出行安全条件 |  | 区交通运输局 | 张晓辉
8 | 实施农村道路畅通工程 | 贾村镇桥镇七组通组路硬化项目 | 对桥镇村七组通组路进行水泥硬化，长度0.295公里，路面宽度3.5米，厚度0.18米。 | 2023.3 | 2023.9 | 18.02 | 13.89 | 4.13 |  |  |  |  | 提升351名群众（其中脱贫户14户70人）出行安全条件 |  | 区交通运输局 | 张晓辉
9 | 实施农村道路畅通工程 | 贾村镇郑家山吴家沟通组路硬化项目 | 对郑家山村（原吴家沟片）农户门前长度0.219公里进行水泥硬化，路面宽度3.5米，厚度0.18米。 | 2023.3 | 2023.9 | 16.24 | 13.18 | 3.06 |  |  |  |  | 提升87名群众（其中脱贫户4户22人）出行安全条件 |  | 区交通运输局 | 张晓辉
10 | 实施农村道路畅通工程 | 县功镇陈家庄村十一组二十组通组路硬化项目 | 陈家庄村十一组二十组通组路硬化，全长0.398公里，宽度3.5米，厚0.18米。 | 2023.3 | 2023.9 | 26.64 | 21.08 | 5.56 |  |  |  |  | 提升120名群众（其中脱贫户29户102人）出行安全条件 |  | 区交通运输局 | 韩西平
11 | 实施农村道路畅通工程 | 县功镇陈家咀村陈家园子道路硬化项目 | 陈家咀村陈家园子通组路水泥硬化，全长1.006公里，宽度3.5米，厚0.18米。 | 2023.3 | 2023.9 | 65.06 | 49.66 | 15.4 |  |  |  |  | 提升1510名群众（其中脱贫户94户329人）出行安全条件 |  | 区交通运输局 | 韩西平
12 | 实施农村道路畅通工程 | 周原镇王家村一组通俱刘通组路项目 | 水泥硬化一组道路1085米，宽3.5米，厚0.18m。 | 2023.3 | 2023.9 | 62.84 | 47.65 | 15.19 |  |  |  |  | 提升2120名群众（其中脱贫户39户146人）出行安全条件 |  | 区交通运输局 | 徐鸿
13 | 实施农村道路畅通工程 | 周原镇王家村八组通连村通组路项目 | 水泥硬化八组通组道路255米，宽3.5米，厚0.18m。 | 2023.3 | 2023.9 | 15.21 | 11.64 | 3.57 |  |  |  |  | 提升1256名群众（其中脱贫户20户73人）出行安全条件 |  | 区交通运输局 | 徐鸿
14 | 实施农村道路畅通工程 | 阳平镇东风村三组通组路项目 | 水泥硬化路面0.57公里，宽4.5米，厚0.18米。 | 2023.3 | 2023.9 | 43.23 | 35.25 | 7.98 |  |  |  |  | 提升2068名群众（其中脱贫户74户271人）出行安全条件 |  | 区交通运输局 | 马文乐
15 | 实施农村道路畅通工程 | 阳平镇联合村联新路（联合四组）项目 | 水泥硬化路面0.643公里，宽3.5米，厚0.18米。 | 2023.3 | 2023.9 | 40.06 | 31.06 | 9 |  |  |  |  | 提升4031名群众（其中脱贫户99户358人）出行安全条件 |  | 区交通运输局 | 马文乐
16 | 实施农村道路畅通工程 | 阳平镇大帐寺村三组东西路项目 | 水泥硬化路面0.272公里，宽3.5米，厚0.18米。 | 2023.3 | 2023.9 | 14.93 | 11.12 | 3.81 |  |  |  |  | 提升2080名群众（其中脱贫户34户116人）出行安全条件 |  | 区交通运输局 | 马文乐
17 | 实施农村道路畅通工程 | 慕仪镇洞坡村六组至齐西二村庵坡道路硬化项目 | 洞坡村六组至齐西二村庵坡水泥硬化道路0.782公里，宽3.5米，厚18厘米。 | 2023.3 | 2023.9 | 48.36 | 37.42 | 10.94 |  |  |  |  | 提升630名群众（其中脱贫户160户480人）出行安全条件 |  | 区交通运输局 | 张倩
18 | 实施农村道路畅通工程 | 阳平镇三联村陇海线南通组路 | 水泥硬化路面165米，宽度3.5米，厚度18cm | 2023.3 | 2023.9 | 8.39 | 6.26 | 2.13 |  |  |  |  | 提升388名群众（其中脱贫户130户350人）出行安全条件 |  | 区交通运输局 | 马文乐
19 | 实施农村道路畅通工程 | 阳平镇第六寨村一组至三联村三组通组路硬化项目 | 水泥硬化路面295米，宽3.5米，厚度18cm | 2023.3 | 2023.9 | 16.28 | 12.15 | 4.13 |  |  |  |  | 提升4328名群众（其中脱贫户220户610人）出行安全条件 |  | 区交通运输局 | 马文乐
20 | 实施农村道路畅通工程 | 拓石镇通洞至石家滩公路修复项目 | 修复水毁道路120米，具体为新建路基防护120m，高11-14m；新建长10m宽5.5m钢筋混凝土板桥一座；新硬化水泥混凝土路面110m，宽4.5m，厚0.2m；新建排水边沟110m；安全防护栏84m。 | 2023.3 | 2023.9 | 299.6 | 299.6 | [5 empty] | 提升1230名群众（其中脱贫户225户930人）出行安全条件 |  | 区交通运输局 | 马江
21 | 实施农村道路畅通工程 | 拓石镇胡店村桥梁项目 | 胡店村新修二三组通组路桥梁三座，单个桥梁长8米，宽4.5米。水泥硬化1.8公里水毁道路，3.5米宽，18cm厚。 | 2023.3 | 2023.9 | 150 | 150 | [5 empty] | 提升225名群众（其中脱贫户50户155人）出行安全条件 |  | 区交通运输局 | 马江
22 | 实施农村道路畅通工程 | 拓石镇拓石村拓桥路维修项目 | 拓望路-桥子坪村委会，修复路基挡墙300米，高度3米，厚度0.8米，护栏300米。 | 2023.3 | 2023.9 | 70 | 70 | [5 empty] | 提升2808名群众（其中脱贫户81户333人）出行安全条件 |  | 区交通运输局 | 马江
23 | 实施农村道路畅通工程 | 新街镇庙川村一组挡墙建设项目 | 计划投资39.5万元，在庙川村一组下河大桥至苗圃路口新修挡墙2处，其中道路右侧长120米，高4.5米，宽1米，路左侧长71米，高2.5米，宽1米，安装波形护栏120米，回填土方270方，基础开挖286方。 | 2023.3 | 2023.9 | 39.5 | 39.5 | [5 empty] | 提升1267名群众（其中脱贫户94户314人）出行安全条件 |  | 区交通运输局 | 孙勇强
24 | 实施农村道路畅通工程 | 赤沙镇西冯、姬家沟灾毁路基塌方隐患治理项目 | 西冯村19组：拆除长20米，高8米村组道路隐患路基挡墙；新建长35米，高8米护路挡墙； 姬家沟村2组：新建护路挡墙长92米，高3.5米；治理坍塌崖体削坡6900方。 | 2023.3 | 2023.9 | 57 | 57 | [5 empty] | 治理路基坍塌隐患，提升216名群众（其中脱贫户12户37人）出行安全条件 |  | 区交通运输局 | 唐星
25 | 实施农村道路畅通工程 | 赤沙镇西冯村五组灾毁道路维修项目 | 西冯村五组韩吉换、付晓华门前水毁道路砌石长41米、高9.5米、均宽1米、土方回填、浇筑宽3.5米、长30米水泥路硬化。 | 2023.3 | 2023.9 | 29.3 | 29.3 | [5 empty] | 提升332名群众（其中脱贫户37户154人）出行安全条件 |  | 区交通运输局 | 唐星
26 | 实施农村道路畅通工程 | 赤沙镇西一村原放马沟村委会段道路灾害损毁修复项目 | 西一村原放马沟原村委会路面悬空新修路基挡墙80米，宽1.2米，上宽0.8米.高3.5米；硬化路面40米，宽3.5，厚0.18米； | 2023.3 | 2023.9 | 38 | 38 | [5 empty] | 提升560名群众（其中脱贫户42户150人）出行安全条件 |  | 区交通运输局 | 唐星
27 | 实施农村道路畅通工程 | 贾村镇灵龙村往北路、9组路面修复、砌挡墙项目 | 王北路水毁长10米，需砌挡墙64立方米；9组水毁长50米，需要水泥硬化路面，宽度4米，厚度18cm砌挡墙320立方米，共384立方米。 | 2023.3 | 2023.9 | 20 | 20 | [5 empty] | 提升79名群众（其中脱贫户28户75人）出行安全条件 |  | 区交通运输局 | 张晓辉
28 | 实施农村道路畅通工程 | 贾村镇龙尾村4组道路修复及砌挡墙项目 | 因水毁导致4组住户门前50米道路路基坍塌，需进行路面修复50米，砌挡墙300立方米。8组至合作社150米，宽度3.5米。 | 2023.3 | 2023.9 | 27 | 27 | [5 empty] | 提升238名群众（其中脱贫户63户192人）出行安全条件 |  | 区交通运输局 | 刘永强
29 | 实施农村道路畅通工程 | 贾村镇花园14组、6组路面修复及砌挡墙项目 | 14组长150米路基坍塌损毁，需要砌挡墙640立方米；6组210米路面破裂塌陷，需要修复路面110米，路面宽度4.5米。 | 2023.3 | 2023.9 | 35 | 35 | [5 empty] | 提升406名群众（其中脱贫户58户181人）出行安全条件 |  | 区交通运输局 | 张晓辉
30 | 实施农村道路畅通工程 | 贾村镇郑家山村水毁道路修复、挡墙项目 | 11组（原西坡）路基水毁，需砌挡墙10米，共120立方米；10组门前水毁路面250米，需水泥硬化，宽3米，厚18cm，路基长250米，共3400立方米。 | 2023.3 | 2023.9 | 50 | 50 | [5 empty] | 提升470名群众（其中脱贫户14户45人）出行安全条件 |  | 区交通运输局 | 张晓辉
31 | 实施农村道路畅通工程 | 县功镇南关水毁路段修复项目 | ①九组至地震台青蛙沟口，河堤浆砌长60米，高3米，均宽1.1米；路面硬化长60米，宽4.5米。地震台门口河堤浆砌长100米，高1.5米，均宽1.1米；路面硬化长100米，宽4.5米。②九组至七组沙场沟口路面硬化20米宽4.5米；王林宝院口河堤长20米，高4米，均宽1.1米，路面硬化长20米，宽4.5米。 | 2023.3 | 2023.9 | 65.6 | 65.6 | [5 empty] | 提升65户243名脱贫群众生产发展和出行安全 |  | 区交通局 | 韩西平
32 | 实施农村道路畅通工程 | 县功镇碧峰寺村4组修复通组水泥路及挡墙项目 | 修复4组通组水泥路及挡墙100米，叉路口至贾新拴门前，挡墙底厚1.2米，顶宽0.5米，总高4.5米。 | 2023.3 | 2023.9 | 60 | 60 | [5 empty] | 提升脱254户860人名贫户出行安全条件 |  | 区交通运输局 | 韩西平
33 | 实施农村道路畅通工程 | 坪头镇坪头村三组通组路水毁道路修复项目 | 水毁道路浆砌挡墙长37米、高8米。安装防护栏37米。 | 2023.3 | 2023.9 | 29.5 | 29.5 | [5 empty] | 提升536名群众（其中脱贫户96户292人）出行安全条件 |  | 区交通运输局 | 张磊
34 | 实施农村道路畅通工程 | 坪头镇营头村五组通组路水毁修复项目 | 修复五组通组道路水毁路堤墙长55米，高约7米，安装防护栏56米。 | 2023.3 | 2023.9 | 34 | 34 | [5 empty] | 提升58名群众（其中脱贫户6户15人）出行安全条件 |  | 区交通运输局 | 张磊
35 | 实施农村道路畅通工程 | 坪头镇王家咀村九组水毁道路修复项目 | 修复九组通组道路水毁路堤墙3处，长45米，高约6米，安装防护栏3处84米。 | 2023.3 | 2023.9 | 23 | 23 | [5 empty] | 提升129名群众（其中脱贫户26户93人）出行安全条件 |  | 区交通运输局 | 张磊
36 | 实施农村道路畅通工程 | 新街镇东沟门村修复水毁 、道路硬化及挡墙项目 | 一是对东沟门村二组碾坡水泥硬化道路150米，路面宽3米，厚0.18米，新修挡墙3处60米，高6米，宽1.2米，埋设涵管一处长8米，新修排水渠长*米，安装波形护栏100米。二是对东沟门村6组水毁道路进行修复，浆砌挡墙长70米、高3米、厚0.7米，安装护栏70米。 | 2023.3 | 2023.9 | 59 | 59 | [5 empty] | 提升1070名群众（其中脱贫户30户120人）出行安全条件，保障群众安全耕作。 |  | 区交通运输局 | 孙勇强
37 | 实施农村道路畅通工程 | 新街镇菜园村至七组道路水毁防护堤修复安装防护栏项目 | 一是对村委会至七组路王家阙段水毁挡墙进行修复，长80米，高2.8米（基础深1米，基础以上平均高度1.8米），平均宽0.9米（下宽1米，上宽0.8米），共计201.6立方米，其中开挖基础80立方米，安装防护栏80米。二是对临崖路段安装防护栏五处：其中二组一处150米；村委会至四组路三处，大桥两端一处长76米；原上段长120米；共计346米。 | 2023.3 | 2023.9 | 23.1 | 23.1 | [5 empty] | 改善157户580余名群众（其中脱贫户36户138人）生产生活出行条件，方便群众农业机械化耕作和运输。 |  | 区交通运输局 | 孙勇强
38 | 实施农村道路畅通工程 | 香泉镇麻池村二组至七组护坡治理项目 | 新修230米护坡挡墙，高2.5米，基础1.2米，宽0.5米。顶部砖砌高60公分垛墙。 | 2023.3 | 2023.9 | 30 | 30 | [5 empty] | 整治护坡，改善510名群众（其中脱贫户115户365人）出行条件。 |  | 区交通运输局 | 杨天娇
39 | 实施农村道路畅通工程 | 东关街办洪原村水毁道路修复项目 | 修复洪原村至牧原公司水毁塌陷3处，修复路面长110米，宽度6米，厚度18厘米。 | 2023.3 | 2023.9 | 10.2 | 10.2 | [5 empty] | 提升2000名群众（其中脱贫户300户80人）出行安全条件 |  | 区交通运输局 | 蔺亮亮
40 | 实施农村道路畅通工程 | 香泉镇王家庄村(原孙家村)至刘家沟村道路项目 | 新修40×40cmC20水泥混凝土排水沟2000m；新建1-0.8m钢筋混凝土圆管涵2处，共12m，埋设Gr-C-4E波形梁护栏400m。 | 2023.3 | 2023.9 | 53 | 53 | [5 empty] | 防止汛期道路冲毁，确保210户705名群众（其中脱贫户102户459人）出行安全，改善群众生活条件。 |  | 区交通局 | 杨天娇
41 | 实施农村道路畅通工程 | 千渭街道大众村铁道北片区道路硬化项目 | 对大众村铁道北片区搭接S104省道、虢亚路土路进行水泥硬化，长度700米，宽4.5米，混凝土厚度18公分，对道路两侧破损排水渠进行修砌。 | 2023.3 | 2023.9 | 60 | 60 | [5 empty] | 提升2518名群众（其中脱贫户47户136人）出行安全条件 |  | 区交通运输局 | 尉博文
42 | 实施农村道路畅通工程 | 县功镇先锋村一组至五组道路硬化项目 | 修复道路长420米，宽4.5米，厚18公分。修建挡土墙302平方米，高2-4米，底厚80公分，顶厚37公分。 | 2023.3 | 2023.9 | 31.75 | 31.75 | [5 empty] | 提升1515名群众（其中脱贫户132户795人）出行安全条件 |  | 区交通局 | 韩西平
43 | 实施农村道路畅通工程 | 县功镇姚家崖村村内道路硬化及扩宽建设项目 | 水泥硬化二、三、五、六组断头路，扩宽八、九、十组路面，共计3684.2平方米。长1052米，宽3.5米，厚18公分。 | 2023.3 | 2023.9 | 58.95 | 58.95 | [5 empty] | 提升1275名群众（其中脱贫户273户975人）出行安全条件 |  | 区交通局 | 韩西平
44 | 实施农村道路畅通工程 | 拓石镇葛条岭村挡墙项目 | 修复三组通组路路面60米，砌筑挡墙2000方；四组道路修建挡墙1000方。 | 2023.3 | 2023.9 | 150 | 150 | [5 empty] | 提升923名群众（其中脱贫户101户421人）出行安全条件 |  | 区交通运输局 | 马江
45 | 实施农村道路畅通工程 | 千渭街道大众村铁道北二、三组道路硬化项目 | 1、对大众村铁道北二组搭接虢亚路土路进行水泥硬化，长度500米，宽4.5米，混凝土厚度18公分，对道路两侧破损排水渠进行修砌。 2、对大众村铁道北三组街道水泥硬化，长70米，宽5米，混凝土厚度18公分。 | 2023.3 | 2023.9 | 44.2 | 44.2 | [5 empty] | 提升892名群众（其中脱贫户16户52人）出行安全条件 |  | 区交通运输局 | 尉博文
46 | 实施农村道路畅通工程 | 县功镇严村庵村道路硬化项目 | 严村庵村十组、十二组村庄道路硬化混凝土路面，厚度18cm，宽度3.5-4米，砂砾调平层约10cm，路线全长550m；新修挡墙长10米，高7米，宽0.65米。 | 2023.3 | 2023.9 | 42 | 42 | [5 empty] | 巩固提升680户群众生产发展和出行条件；其中脱贫户308户1111人 |  | 区交通运输局 | 韩西平
47 | 实施农村道路畅通工程 | 赤沙镇东一村产业园产业路硬化项目 | 水泥硬化1、2组产业道路全长1183米，其中过水路面16米。宽3.5米，厚度18厘米。该产业路建设可为530亩花椒、玉米，核桃提供作务便利。 | 2023.3 | 2023.9 | 59.5 | 59.5 | [5 empty] | 改善东一村151户群众（其中脱贫户46户）产业发展条件。 |  | 区农业农村局 | 唐星
48 | 实施农村道路畅通工程 | 慕仪镇五星村产业路建设项目 | 为进一步方便村级集体经济组600余亩优质粮食种植进行机械化耕作，带动陕西九源富民农牧有限公司肉牛养殖原材料运输，新建C30混凝土产业路长1.3公里，宽4米，厚18厘米。 | 2023.3 | 2023.9 | 78 | 78 | [5 empty] | 方便周边300余亩农作物收割，带动450户群众（其中脱贫户35户95人）增收。 |  | 区农业农村局 | 张倩
49 | 实施农村道路畅通工程 | 慕仪镇第三村万亩田种植专业合作社产业路硬化项目 | 水泥硬化第三村8组产业路长950米，路宽4米，厚度18厘米。 | 2023.3 | 2023.9 | 57 | 57 | [5 empty] | 改善347户群众（其中脱贫户42户160人）生活出行条件，促进产业发展。 |  | 区农业农村局 | 张倩
50 | 实施农村道路畅通工程 | 赤沙镇西一村一组南沟河慈安桥至南山帽少数民族产业路道路硬化项目 | 对赤沙镇西一村西一村一组南沟河慈安桥至南山帽生产道路硬化，项目建设地点位于西一村一组南沟河慈安桥至南山帽，长度900米生产道路进行水泥硬化，宽度3.5米，厚度0.18米，两侧培50公分路肩。安装防护栏200米。 | 2023.3 | 2023.9 | 59.5 | 59.5 | [5 empty] | 生产道路硬化项目实施后，解决群众380亩产业发展生产出行难问题，受益村民（包括东一村）285户，960人。可扶持少数民族户32户，128人。（包括东一村6户少数民族） |  | 区民族宗教事务局 | 唐星
51 | 实施农村道路畅通工程 | 宝丰村一事一议项目 | 道路硬化 | 2023.4 | 2023.8 | 21.1 |  | 20 |  |  |  | 1.1 | 完成年度投资计划，改善农村交通设施条件。 |  | 区财政局 | 马文乐
52 | 实施农村道路畅通工程 | 五联村一事一议项目 | 道路硬化及排水渠加盖板 | 2023.4 | 2023.8 | 20.5 |  | 20 |  |  |  | 0.5 | 完成年度投资计划，改善农村交通设施条件。 |  | 区财政局 | 徐鸿
53 | 实施农村道路畅通工程 | 八里庄村一事一议项目 | 道路硬化 | 2023.4 | 2023.8 | 20.8 |  | 20 |  |  |  | 0.8 | 完成年度投资计划，改善农村交通设施条件。 |  | 区财政局 | 韩西平
54 | 实施农村道路畅通工程 | 南关村一事一议项目 | 便民桥 | 2023.4 | 2023.8 | 20.7 |  | 20 |  |  |  | 0.7 | 完成年度投资计划，改善农村交通设施条件。 |  | 区财政局 | 韩西平
55 | 实施农村道路畅通工程 | 拓石村一事一议项目 | 道路硬化及挡墙 | 2023.4 | 2023.8 | 23 |  | 20 |  |  |  | 3 | 完成年度投资计划，改善农村交通设施条件。 |  | 区财政局 | 方宝平
56 | 实施农村道路畅通工程 | 葛条岭村一事一议项目 | 街道硬化 | 2023.4 | 2023.8 | 20.87 |  | 20 |  |  |  | 0.87 | 完成年度投资计划，改善农村交通设施条件。 |  | 区财政局 | 方宝平
57 | 强化农村防汛抗旱和供水保障 | 2023年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护资金工程 | 维修45处农村饮水安全工程 | 2023 | 2023 | 150 |  | 150 |  |  |  |  | 巩固提升群众用水获得感、安全感、幸福感 |  | 区水利局 | 各镇镇长、街道办主任
58 | 强化农村防汛抗旱和供水保障 | 陈仓区小水河赤沙镇（东一村至宁里巴村）防洪治理工程 | 治理河长3.6公里 | 2023.5 | 2023.12 | 919 |  | 919 |  |  |  |  | 完成当年投资计划，保障周边群众生生命财产安全。 |  | 区水利局 | 王晓卫
59 | 强化农村防汛抗旱和供水保障 | 陈仓区落花沟水库除险加固工程（赤沙镇） | 实施一座小型水库除险加固，消除安全隐患 | 2023.5 | 2023.12 | 450 |  | 450 |  |  |  |  | 完成除险加固，确保水库运行安全 |  | 区水利局 | 王晓卫
60 | 强化农村防汛抗旱和供水保障 | 陈仓区五味峡水库除险加固工程（香泉镇） | 实施一座小型水库除险加固，消除安全隐患 | 2023.5 | 2023.12 | 450 |  | 450 |  |  |  |  | 完成除险加固，确保水库运行安全 |  | 区水利局 | 王晓卫
61 | 强化农村防汛抗旱和供水保障 | 陈仓区陈家庄水库除险加固工程（坪头镇） | 实施一座小型水库除险加固，消除安全隐患 | 2023.5 | 2023.12 | 170 |  | 170 |  |  |  |  | 完成除险加固，确保水库运行安全 |  | 区水利局 | 王晓卫
62 | 强化农村防汛抗旱和供水保障 | 李家崖三组农村饮水安全工程 | 新建40m³蓄水池一座，Φ50PE管网1500米。 | 2023.3 | 2023.6 | 30 | 30 | [5 empty] | 巩固提升182名群众（脱贫户19户71人）供水保障水平。 |  | 区水利局 | 韩西平
63 | 强化农村防汛抗旱和供水保障 | 县功镇严村庵村一组农村饮水安全工程 | 新打大口井一眼（直径4m，深15m），30m³蓄水池一座，新建10㎡井房一座。铺设Φ50PE管道800米，水泵1台，配电箱1个，泵房阀门1套，电线500米。 | 2023.3 | 2023.6 | 32 | 32 | [5 empty] | 巩固提升268名群众（脱贫户25户102人）供水保障水平。 |  | 区水利局 | 韩西平
64 | 强化农村防汛抗旱和供水保障 | 县功镇下河西村安全饮水巩固提升项目 | 1.三组新建30m³蓄水池一座。水源地防护挡墙270m³（长60m，宽1.5m，高3m），2.5寸60米扬程水泵一台。2.六组购置2寸128米扬程水泵一台。3.七组更换Φ50PE上水管网1800m。 | 2023.3 | 2023.6 | 32 | 32 | [5 empty] | 巩固提升1576名群众（脱贫户194户774人）供水保障水平。 |  | 区水利局 | 韩西平
65 | 强化农村防汛抗旱和供水保障 | 阳平镇窑底村饮水安全改造提升项目 | 新打150米深机井一眼，更换全村自来水管网老旧主管道4000米，阀门井改造60处，更换阀门120个，管理房30平方米，更换电力辅助设备。 | 2023.3 | 2023.7 | 55 | 55 | [5 empty] | 巩固提升2480名群众（脱贫户79户296人）供水保障水平。 |  | 区水利局 | 马文乐
66 | 强化农村防汛抗旱和供水保障 | 阳平镇东风村饮水安全改造提升项目 | 管网改造长8500米，检查井阀10个，砼路面破除及恢复。 | 2023.3 | 2023.8 | 90 | 90 | [5 empty] | 巩固提升1990名群众（脱贫户74户271人）供水保障水平。 |  | 区水利局 | 马文乐
67 | 强化农村防汛抗旱和供水保障 | 阳平镇晁阳村饮水安全改造提升项目 | 改造管网13200米，其中铺设管道Φ90PE管2000米，Φ75PE管11200米。购置应急水泵1台套。新建阀门井120座，消防栓3个。 | 2023.3 | 2023.8 | 90 | 90 | [5 empty] | 巩固提升2470名群众（脱贫户18户57人）供水保障水平。 |  | 区水利局 | 马文乐
68 | 强化农村防汛抗旱和供水保障 | 阳平镇港头村饮水安全改造提升项目 | 铺设管网10500米，新配水泵建阀门井13个，消防栓4个，路面破除及恢复4000米。 | 2023.3 | 2023.8 | 70 | 70 | [5 empty] | 巩固提升2397名群众（脱贫户32户96人）供水保障水平。 |  | 区水利局 | 马文乐
69 | 强化农村防汛抗旱和供水保障 | 周原镇中堡村五组饮水安全巩固提升项目 | 新建水厂1处，50m³蓄水池一座，管理房2间45.5㎡，改造井房36.5㎡，更换PE75-PE32管网1985米、闸阀井10座。 | 2023.3 | 2023.8 | 93.94 | 93.94 | [5 empty] | 巩固提升400名群众（脱贫户19户68人）供水保障水平。 |  | 区水利局 | 徐鸿
70 | 强化农村防汛抗旱和供水保障 | 周原镇西刘村饮水安全巩固提升项目 | 管网改造1900米，其中PE63管道370米，PE50管道550米，PE40管道440米，PE25管道540米，新建闸阀井6个，路面破损及恢复等。 | 2023.3 | 2023.6 | 35 | 35 | [5 empty] | 巩固提升389名群众（脱贫户9户29人）供水保障水平。 |  | 区水利局 | 徐鸿
71 | 强化农村防汛抗旱和供水保障 | 周原镇集中供水改造提升项目 | 铺设1.25MPa聚乙烯PE管道1770米，安装管道闸阀、排气阀、泄水阀等5座，管道穿越水泥路面或者沥青路面托管8处。 | 2023.3 | 2023.6 | 44 | 44 | [5 empty] | 巩固提升246名群众（脱贫户3户10人）供水保障水平。 |  | 区水利局 | 徐鸿
72 | 强化农村防汛抗旱和供水保障 | 拓石镇孟家塬村石家滩饮水安全巩固提升项目 | 更换PEΦ90-PEΦ40各类给水管网5400米，闸阀井11座，砼路面破除及恢复1400平方米,石家滩路面恢复5.6km，消毒设备一台。 | 2023.3 | 2023.7 | 87 | 87 | [5 empty] | 巩固提升1601名群众（脱贫户92户393人）供水保障水平。 |  | 区水利局 | 马江
73 | 强化农村防汛抗旱和供水保障 | 拓石镇通洞村三、四组饮水安全巩固提升项目 | 加固蓄水池1个、更换网管φ50PE3000米。 | 2023.3 | 2023.6 | 40 | 40 | [5 empty] | 巩固提升334名群众（脱贫户33户107人）供水保障水平。 |  | 区水利局 | 马江
74 | 强化农村防汛抗旱和供水保障 | 千渭街道大众村饮水安全巩固提升项目 | 对铁道北5、7、9组农户自来水管网进行维修改造，总长度1100米，其中直径63PE管750米，直径25PE管350米，阀门井140个，破拆恢复混凝土路面1350平方米。 | 2023.3 | 2023.6 | 54 | 54 | [5 empty] | 巩固提升576名群众（脱贫户14户62人）供水保障水平。 |  | 区水利局 | 尉博文
75 | 强化农村防汛抗旱和供水保障 | 坪头镇四沟滩村水毁河堤修复项目 | 新建四沟滩村二组水毁河堤三处，总长260米，3.5米高，清理河道垃圾、杂草、淤泥等200米。 | 2023.3 | 2023.6 | 46 | 46 | [5 empty] | 通过本项目实施保障392名群众（脱贫户28户113人）生命财产安全和180亩基本农田。 |  | 区水利局 | 张磊
76 | 强化农村防汛抗旱和供水保障 | 坪头镇南山村饮水安全巩固提升项目 | 饮水管网重建：1.南山村2.3.4组新铺入户管道（32PE）3000米，其他配套设施。2.南山村8组新修3m³集水池一座，新铺主管道（40PE）2000米，其他配套设施。 | 2023.3 | 2023.6 | 50 | 50 | [5 empty] | 巩固提升592名群众（脱贫户44户161人）供水保障水平。 |  | 区水利局 | 张磊
77 | 强化农村防汛抗旱和供水保障 | 坪头镇西庄村饮水安全巩固提升项目 | 新建西庄村五组30m³蓄水池2处，配套10m³过滤池2座，其他配套设施。 | 2023.3 | 2023.6 | 20 | 20 | [5 empty] | 巩固提升296名群众（脱贫户27户94人）供水保障水平。 |  | 区水利局 | 张磊
78 | 强化农村防汛抗旱和供水保障 | 坪头镇坪头村砖厂移民搬迁点饮水安全巩固提升项目。 | 更换主管网1280米；更换入户管网520米，破拆混凝土路面；闸阀井2座. | 2023.3 | 2023.6 | 16 | 16 | [5 empty] | 巩固提升119名群众（脱贫户18户69人）供水保障水平。 |  | 区水利局 | 张磊
79 | 强化农村防汛抗旱和供水保障 | 慕仪镇洞坡村1、2、7、8、9、10、11、12组饮水安全巩固提升项目 | 新建10组30方水塔1座，对8组两个10立方饮水罐底座255平方米墙体加固，并清理维修罐体，铺设管道Φ75PE-Φ50PE管道3600米，新建闸阀井36座，恢复C25路面460米。 | 2023.3 | 2023.8 | 95 | 95 | [5 empty] | 巩固提升512名群众（脱贫户92户370人）饮水安全条件。 |  | 区水利局 | 张倩
80 | 强化农村防汛抗旱和供水保障 | 慕仪镇孙家村1-8组饮水安全巩固提升项目 | 铺设ф160-50PE 主管道共2500m，ф40-20PE 村内支管道 5000m，安装闸阀井及管路附件，配套消毒设备1套。 | 2023.3 | 2023.8 | 90 | 90 | [5 empty] | 巩固提升660名群众（脱贫户73户290人）饮水安全条件。 |  | 区水利局 | 张倩
81 | 强化农村防汛抗旱和供水保障 | 贾村镇北湾村饮水安全巩固提升项目 | 8组新建PE32管网3800米，新建闸阀井50个，32闸阀50个；9组新建10立方蓄水池一座，配套水泵一台、700米电线、PE50上水管700米；16组新建20立方蓄水池一座，阀门一套；18组新建30立方蓄水池一座、阀门一套。 | 2023.3 | 2023.8 | 95 | 95 | [5 empty] | 巩固提升825名群众（脱贫户117户405人）饮水安全条件。 |  | 区水利局 | 张晓辉
82 | 强化农村防汛抗旱和供水保障 | 贾村镇广福村1组2组3组饮水安全巩固提升项目 | 改造1组2组3组管网共8.7公里，其中φ75PE管网1.1公里，φ50PE管网4.5公里，φ25PE管网3.1公里。 | 2023.3 | 2023.8 | 98 | 98 | [5 empty] | 巩固提升1015名群众（脱贫户32户114人）饮水安全条件。 |  | 区水利局 | 张晓辉
83 | 强化农村防汛抗旱和供水保障 | 贾村镇灵龙村三组四组和五组六组饮水安全巩固提升项目 | 更换管网3100米（其中PE40管网2200，PE32管网900米），闸阀4座;五组新建50立方米蓄水池一座；三四组更换管网3600米（其中PE50管网900米，PE40管网2000米 PE32管网700米）闸阀5座，维修加固现有50立方米蓄水池一座。 | 2023.3 | 2023.8 | 70 | 70 | [5 empty] | 巩固提升2350名群众（脱贫户126户313人）饮水安全条件。 |  | 区水利局 | 张晓辉
84 | 强化农村防汛抗旱和供水保障 | 凤阁岭镇凤阁岭村安全饮水工程 | 更换人饮主管网Φ110PE500米，Φ75PE1900米，新修100m³蓄水池1座，维修提升人饮井2眼，新修人饮井1眼，配套水泵、井房、消毒设备、输电线路等。铺设0.5米排污管网长1500米，配套入户检查井90个。 | 2023.3 | 2023.8 | 98 | 98 | [5 empty] | 巩固提升1458名群众（脱贫户170户681人）饮水安全条件。 |  | 区水利局 | 牟峰涛
85 | 强化农村防汛抗旱和供水保障 | 凤阁岭镇张家川村安全饮水工程 | 在五组马莲山修建8立方蓄水池1座，集水池1座，主管网PE50φ管道2000米，入户管网PE25φ管150米，农户配套饮水设施17套；四组五组更换老旧饮水管网PE50φ管5000米，入户管网PE25φ管800米。 | 2023.3 | 2023.6 | 45 | 45 | [5 empty] | 完善安全饮水设施，提高1266人（脱贫户169户638人）饮水质量 |  | 区水利局 | 牟峰涛
86 | 强化农村防汛抗旱和供水保障 | 东关街办五一村安全饮水项目 | 更换六七组饮水主管道900米，更换八九十组饮水主管道1200米，型号110.更换一二组饮水主管道600米，型号90.更换主阀门6个（其中110阀门4个，90阀门2个）。更换全村农户门前街道管道4000米，型号50，管道4000米，型号32，三通50变32，400个，32变25，400个，32阀门780个。 | 2023.3 | 2023.8 | 90.74 | 90.74 | [5 empty] | 项目建成后为526户村民2856人（其中脱贫户88户288人）提供用水便利。 |  | 区水利局 | 蔺亮亮
87 | 强化农村防汛抗旱和供水保障 | 东关街道双碌碡村东高泉片区饮水安全巩固提升项目 | 1.新打200米井1眼（新打井包含:打井200米，水泵，190米泵管，配电箱，电缆安装）2.新建砖混结构井房及蓄水池 3.铺设PEΦ110管（铺设管道包含:开挖管沟，土方回填，PEΦ110管，阀门井，阀门。） | 2023.3 | 2023.6 | 48.8 | 48.8 | [5 empty] | 巩固提升1077名群众（脱贫户52户167人）饮水安全条件。 |  | 区水利局 | 蔺亮亮
88 | 强化农村防汛抗旱和供水保障 | 赤沙镇西冯村2、3、4、5、6、7、19组人饮改造工程 | 另选水源地，新建集水池一座 ，50立方米蓄水池一座，2、3、4组更换Φ63管输水管道10000米；新修蓄水池一座（30立方米），5、6、7组更换PEΦ63管网9000米；新修蓄水池一座（30立方米）5、6、7组更换PEΦ50管网4000米，19组更换PEΦ63管网1500米。 | 2023.3 | 2023.6 | 95 | 95 | [5 empty] | 巩固提升西冯村2、3、4、5、6、7组、19组及西冯小学群众共890人（脱贫户102户229人）饮水条件。 |  | 区水利局 | 唐星
89 | 强化农村防汛抗旱和供水保障 | 虢镇街道东堡村饮水安全巩固提升项目 | 重新铺设PEΦ110管网4000米，PEΦ50管网2500米，破除、恢复混凝土路面3200平方米 | 2023.3 | 2023.8 | 98 | 98 | [5 empty] | 巩固提升3453名群众（脱贫户77户289人）饮水安全条件。 |  | 区水利局 | 耿荣政
90 | 强化农村防汛抗旱和供水保障 | 香泉镇南峪村三、四组饮水安全巩固提升项目 | 更换三四组饮水管网，起点瓦房沟，经坝面、北山、沙沟湾、终点三四组桥头，PEØ63管道总长9000米，新建闸阀井6座。 | 2023.3 | 2023.6 | 62 | 62 | [5 empty] | 巩固提升115户409名群众（脱贫户52户201人）饮水条件。 |  | 区水利局 | 杨天娇
91 | 实施农产品仓储保鲜冷链物流建设工程 | 凤阁岭镇建河村果品冷链仓储交易市场项目 | 建设690平方米钢结构冷库1座，配套制冷设备3套、电动叉车1台、冷库箱2600个、监控设备6套、200kw变压器1台；新建分拣大棚1座，电商平台1座，场地硬化1500㎡，配套配套农资货架，100t地磅1座及其他配套附属设施。 | 2023.3 | 2023.1 | 450 | 450 | [5 empty] | 项目建成后，相关设备归村集体所有，预计每年为村集体增加收益10万元以上。带动874户群众（其中脱贫户364户1470人）增加收入。 |  | 区农业农村局 | 牟峰涛
92 | 实施农产品仓储保鲜冷链物流建设工程 | 贾村镇农产品交易市场项目 | 新建钢结构交易大棚2650㎡；店铺15间，面积540m²、农特产品消费交易摊位24个240m²、熟食区摊位5个65m²；硬化场地2800㎡；配套供排水、污水管道、电、等设施。 | 2023.3 | 2023.11 | 360 | 360 | [5 empty] | 带动镇域农特产品销售，满足群众日常生活必需。提供15个以上就业岗位。带动147户483人脱贫户稳定增收；预计每年可为5个村分别增加集体经济收入3万元以上。 |  | 区农业农村局 | 张晓辉
93 | 实施农产品仓储保鲜冷链物流建设工程 | 赤沙镇花椒交易市场项目 | 1.新建交易大棚680平米；2.新建商户铺面3*4米，24座；3.新建消防室24平米；4.新建卫生间27平米；5.附属工程 | 2023.3 | 2023.11 | 220 | 220 | [5 empty] | 建设西山地区花椒产品商贸集散地，进一步拓宽林特产销售渠道 |  | 区农业农村局 | 唐星
94 | 实施农房质量安全提升工程 | 农村危房改造 | 对农村低收入群体实施危房改造36户 | 2023.3 | 2023.6 | 144.3 |  | 144.3 |  |  |  |  | 保障农村低收入群体住房安全 |  | 区住建局 | 张建新
95 | 实施农村人居环境整治提升工程 | 陈仓区农村生活污水治理项目 | 实施农村生活污水治理 | 2023.8 | 2024.6 | 500 |  | 500 |  |  |  |  | 完成农村污水治理任务 |  | 生态环境局陈仓分局 | 王方全
96 | 实施农村人居环境整治提升工程 | 东关街道办贾家崖村、南阳村、双碌碡村人居环境改造提升项目 | 硬化道路六条，长379米，宽4米。铺设人行道彩砖340平方米，道沿170块。砌墙青砖18000块。铺设人行道地砖1697平方米。 | 2023.1 | 2023.6 | 40 | 40 | [5 empty] | 改善提升街办7374名群众（347户11204名脱贫户）居住环境。 |  | 区农业农村局 | 蔺亮亮
97 | 实施农村人居环境整治提升工程 | 拓石镇东口村街道改造项目 | 1、新建8蹲位水冲式公厕1座（位于西七组街道），建筑面积40平方米，单层砖混结构，男厕蹲位4个，小便池4个，女厕蹲位4个，洗手盆两个。蹲坑设隔断。储物间4平米，化粪池20立方米。内墙贴卫生砖，外墙真石漆；2、东口村西七组排水渠修复，全长1200米，宽0.4米，高0.6米，加盖板。重建林场门前长29米，宽5米道路，新建沉淀池3个，检查井2个,排污管道142米。 | 2023.3 | 2023.7 | 69 | 69 | [5 empty] | 改善475户1851名群众、221户861名脱贫户居住环境和出行安全。 |  | 区农业农村局 | 马江
98 | 实施农村人居环境整治提升工程 | 周原镇改造提升村级公厕建设项目 | 改造提升周原镇村级公共卫生厕所10座，其中蹲坑60个；小便池29个，改造玻璃钢化粪池5座，无障碍坐便器18个；配套冲水箱60套，分隔门60格，配套相关电器、开关、灯具等；地面铺设防滑地砖，改造水电。 | 2023.3 | 2023.11 | 51 | 51 | [5 empty] | 提升人居环境，改善村内基础设施，方便25377名群众840户3013名脱贫户如厕。 |  | 区农业农村局 | 徐鸿
99 | 实施农村人居环境整治提升工程 | 慕仪镇农村公厕提升改造项目 | 对全镇10个行政村11个现有农村公厕进行提升改造，提升改造粪池11座，改造厕屋11座，墙面真石漆，安装蹲位66个，尿池44个，并配套改造供排水、照明灯辅助设施。 | 2023.3 | 2023.8 | 60 | 60 | [5 empty] | 方便周边3400余户12330名群众852户2465名脱贫户如厕，改善当地生活条件。 |  | 区农业农村局 | 张倩
100 | 实施农村人居环境整治提升工程 | 大帐寺村一事一议项目 | 道路拓宽及绿化美化 | 2023.4 | 2023.8 | 22.2 |  | 20 |  |  |  | 2.2 | 按时完成年度投资计划，改善农村人居环境。 |  | 区财政局 | 马文乐
101 | 实施农村人居环境整治提升工程 | 三联村一事一议项目 | 广场改造提升 | 2023.4 | 2023.8 | 21 |  | 20 |  |  |  | 1 | 按时完成年度投资计划，改善农村人居环境。 |  | 区财政局 | 马文乐
102 | 实施农村人居环境整治提升工程 | 南阳村一事一议项目 | 绿化美化 | 2023.4 | 2023.8 | 21 |  | 20 |  |  |  | 1 | 按时完成年度投资计划，改善农村人居环境。 |  | 区财政局 | 蔺亮亮
103 | 实施农村人居环境整治提升工程 | 巩家泉村一事一议项目 | 排水渠加盖板 | 2023.4 | 2023.8 | 21 |  | 20 |  |  |  | 1 | 按时完成年度投资计划，改善农村人居环境。 |  | 区财政局 | 蔺亮亮
104 | 实施农村人居环境整治提升工程 | 土桥村一事一议项目 | 排水渠改造 | 2023.4 | 2023.8 | 22.04 |  | 20 |  |  |  | 2.04 | 按时完成年度投资计划，改善农村人居环境。 |  | 区财政局 | 蔺亮亮
105 | 实施农村人居环境整治提升工程 | 东堡村一事一议项目 | 护坡 | 2023.4 | 2023.8 | 21.06 |  | 20 |  |  |  | 1.06 | 按时完成年度投资计划，改善农村人居环境。 |  | 区财政局 | 耿荣政
106 | 实施农村人居环境整治提升工程 | 中堡村一事一议项目 | 绿化美化 | 2023.4 | 2023.8 | 20.75 |  | 20 |  |  |  | 0.75 | 按时完成年度投资计划，改善农村人居环境。 |  | 区财政局 | 徐鸿
107 | 实施农村人居环境整治提升工程 | 有礼村一事一议项目 | 村内亮化 | 2023.4 | 2023.8 | 20.5 |  | 20 |  |  |  | 0.5 | 按时完成年度投资计划，改善农村人居环境。 |  | 区财政局 | 徐鸿
108 | 实施农村人居环境整治提升工程 | 五星村一事一议项目 | 休闲广场 | 2023.4 | 2023.8 | 20.5 |  | 20 |  |  |  | 0.5 | 按时完成年度投资计划，改善农村人居环境。 |  | 区财政局 | 张倩
109 | 实施农村人居环境整治提升工程 | 齐东村一事一议项目 | 广场改造提升 | 2023.4 | 2023.8 | 20.6 |  | 20 |  |  |  | 0.6 | 按时完成年度投资计划，改善农村人居环境。 |  | 区财政局 | 张倩
110 | 实施农村人居环境整治提升工程 | 洞坡村一事一议项目 | 广场改造提升 | 2023.4 | 2023.8 | 20.6 |  | 20 |  |  |  | 0.6 | 按时完成年度投资计划，改善农村人居环境。 |  | 区财政局 | 张倩
111 | 实施农村人居环境整治提升工程 | 水莲寨村一事一议项目 | 排污渠改造 | 2023.4 | 2023.8 | 22.1 |  | 20 |  |  |  | 1.08 | 按时完成年度投资计划，改善农村人居环境。 |  | 区财政局 | 尉博文
112 | 实施农村人居环境整治提升工程 | 扶托村一事一议项目 | 排水渠改造及绿化美化 | 2023.4 | 2023.8 | 20.8 |  | 20 |  |  |  | 0.8 | 按时完成年度投资计划，改善农村人居环境。 |  | 区财政局 | 张晓辉
113 | 实施农村人居环境整治提升工程 | 桥镇村一事一议项目 | 排水渠加盖板及绿化美化 | 2023.4 | 2023.8 | 21 |  | 20 |  |  |  | 1 | 按时完成年度投资计划，改善农村人居环境。 |  | 区财政局 | 张晓辉
114 | 实施农村人居环境整治提升工程 | 吴家庄村一事一议项目 | 村内亮化 | 2023.4 | 2023.8 | 20.9 |  | 20 |  |  |  | 0.9 | 按时完成年度投资计划，改善农村人居环境。 |  | 区财政局 | 韩西平
115 | 实施农村人居环境整治提升工程 | 上河西村一事一议项目 | 村内绿化 | 2023.4 | 2023.8 | 10.18 |  | 10 |  |  |  | 0.18 | 按时完成年度投资计划，改善农村人居环境。 |  | 区财政局 | 韩西平
116 | 实施农村人居环境整治提升工程 | 庙川村一事一议项目 | 绿化美化 | 2023.4 | 2023.8 | 21.28 |  | 20 |  |  |  | 1.28 | 按时完成年度投资计划，改善农村人居环境。 |  | 区财政局 | 孙永强
117 | 实施农村人居环境整治提升工程 | 官村一事一议项目 | 村内亮化 | 2023.4 | 2023.8 | 21.28 |  | 20 |  |  |  | 1.28 | 按时完成年度投资计划，改善农村人居环境。 |  | 区财政局 | 孙永强
118 | 实施农村人居环境整治提升工程 | 庙沟村一事一议项目 | 公厕 | 2023.4 | 2023.8 | 21 |  | 20 |  |  |  | 1 | 按时完成年度投资计划，改善农村人居环境。 |  | 区财政局 | 张磊
119 | 实施农村人居环境整治提升工程 | 东一村一事一议项目 | 道路硬化及排水渠加盖板 | 2023.4 | 2023.8 | 21.9 |  | 20 |  |  |  | 1.9 | 按时完成年度投资计划，改善农村人居环境。 |  | 区财政局 | 唐星
120 | 实施农村人居环境整治提升工程 | 前锋村一事一议项目 | 排水渠加盖板 | 2023.4 | 2023.8 | 20.82 |  | 20 |  |  |  | 0.82 | 按时完成年度投资计划，改善农村人居环境。 |  | 区财政局 | 杨天娇
121 | 实施农村人居环境整治提升工程 | 王家庄村一事一议项目 | 老年活动中心维修改造 | 2023.4 | 2023.8 | 20.81 |  | 20 |  |  |  | 0.81 | 按时完成年度投资计划，改善农村人居环境。 |  | 区财政局 | 杨天娇
122 | 实施农村人居环境整治提升工程 | 东口村一事一议项目 | 村内亮化 | 2023.4 | 2023.8 | 21 |  | 20 |  |  |  | 1 | 按时完成年度投资计划，改善农村人居环境。 |  | 区财政局 | 方宝平
123 | 实施农村人居环境整治提升工程 | 凤阁岭村一事一议项目 | 广场提升改造 | 2023.4 | 2023.8 | 20.4 |  | 20 |  |  |  | 0.4 | 按时完成年度投资计划，改善农村人居环境。 |  | 区财政局 | 牟峰涛
124 | 实施农村人居环境整治提升工程 | 通关河村一事一议项目 | 村内美化 | 2023.4 | 2023.8 | 20.5 |  | 20 |  |  |  | 0.5 | 按时完成年度投资计划，改善农村人居环境。 |  | 区财政局 | 牟峰涛
125 | 实施村级综合服务设施提升工程 | 陈仓区应急广播建设项目 | 所有行政村 | 2022.9 | 2023.6 | 266 |  | 266 |  |  |  |  | 提高基层干部工作效率 |  | 区文旅局 | 齐智雄
126 | 实施村级综合服务设施提升工程 | 陈家庄集中安置点社区综合服务设施建设项目 | 硬化陈家庄移民安置点院内13户脱贫户生产生活区域面积500平方米。安装路灯6个及其他配套设施。 | 2023.3 | 2023.6 | 22 | 22 | [5 empty] | 改善提升87名群众（其中脱贫户35户72人，易地搬迁群众13户）生产生活条件 |  | 发改局 | 韩西平
127 | 实施村级综合服务设施提升工程 | 宝鸡市陈仓区养护院项目（陈仓区贾村镇） | 计划投资15600万元，占地24.9亩，拟新康养康复楼、养护中心楼，总建筑面积2.7万平方米。设置床位620张；配套建设餐饮、休闲、绿化、道路、消防、临终关怀、停车场等基础设施。2023年内投资5000万元，完成土建及一期主体工程建设任务。 | 2023-03-01 | 2025-04-01 | 15600 |  | 6000 |  | 7500 |  | 2100 | 将进一步完善全区养老服务体系，养老服务水平和能力将大幅提升，着力解决老年人群康养难问题，确保老年人老有所养，共享改革开放成果 |  | 区民政局 | 李向阳
128 | 实施村级综合服务设施提升工程 | 新街镇庙川村农村社区服务中心 | 原有村舞台予以维修改造，用于村委会办公，更换钢构屋顶500平米，铺设灰色树脂瓦、改造楼梯2处，更换铝合金门窗20个，内墙涂白1350平米，外墙真石漆500平米，屋内电路改造1350平米。 | 2022.12 | 2023.1 | 20.2 |  | 18.2 |  |  |  | 2 | 完善农村社区服务项目设备器材配置，提升社会管理服务能力。 |  | 区民政局 | 李向阳
129 | 实施村级综合服务设施提升工程 | 赤沙镇西一村农村社区服务中心 | 在原村委会7间平房之上，加盖(钢筋砖混)一层，共计7间，建筑高度3.5米，建筑面积180平方米。 | 2022.12 | 2023.1 | 19.7 |  | 18.2 |  |  |  | 1.5 | 完善农村社区服务项目设备器材配置，提升社会管理服务能力。 |  | 区民政局 | 李向阳
130 | 实施村级综合服务设施提升工程 | 拓石镇胡店村农村社区服务中心 | 新建农村社区服务中心6间120平方米，新修院坝面积220平方米。 | 2022.12 | 2023.1 | 19.2 |  | 18.2 |  |  |  | 1 | 完善农村社区服务项目设备器材配置，提升社会管理服务能力。 |  | 区民政局 | 李向阳
131 | 实施村级综合服务设施提升工程 | 县功镇碧峰寺村农村社区服务中心 | 修建两间60平方米的便民服务大厅，4间120平方米会议室，配套办公桌椅、电脑、打印机等办公设施。 | 2022.12 | 2023.1 | 32.89 |  | 18.2 |  |  |  | 14.69 | 完善农村社区服务项目设备器材配置，提升社会管理服务能力。 |  | 区民政局 | 李向阳
132 | 实施村级综合服务设施提升工程 | 坪头镇大坪村农村社区服务中心 | 修建村级办公场所用房6间120平方米、公厕一处。 | 2022.12 | 2023.1 | 31 |  | 18.2 |  |  |  | 12.8 | 完善农村社区服务项目设备器材配置，提升社会管理服务能力。 |  | 区民政局 | 李向阳
133 | 实施村级综合服务设施提升工程 | 周原镇太子沟村2023年省级农村社区服务中心建设项目 | 服务中心办公楼建设为两层结构，面积:548平方米。 | 2022.12 | 2023.1 | 53.2 |  | 18.2 |  |  |  | 35 | 完善农村社区服务项目设备器材配置，提升社会管理服务能力。 |  | 区民政局 | 李向阳
134 | 实施农村教育公共服务提升行动 | 新街镇初级中学改提资金项目 | 新建宿舍30套 | 2022 | 2023 | 280 |  | 280 |  |  |  |  | 改善提升镇初中办学条件 |  | 区教体局 | 王国平
135 | 实施村级综合服务设施提升工程 | 陈仓区致富带头人培训 | 所属脱贫村致富带头人培训全覆盖 | 2023.3 | 2023.6 | 40 | 40 | [5 empty] | 提升脱贫村致富带头人产业致富能力，充分发挥带头人做用。 |  | 区农业农村局 | 唐宝军
136 | 农村养老助残托幼提升工程 | 陈仓区中心敬老院消防设施改造等项目 | 消防工程提升，铺设室内管网2000米，配置水泵2台，建设泵房一座，安装室内消防喷淋头370个，新增灭火栓24套。供养老楼改造提升，加固维修供养楼5700平方米，防水面积586平方米，全部整体粉刷27200平方米。购置制氧机、安装防撞板等服务设施配套 | 2023.3 | 2023.12 | 150 | 150 | [5 empty] | 提升区中心敬老防火安全设施水平，保障敬老院人员生命财产安全 |  | 区民政局 | 李向阳
137 | 农村养老助残托幼提升工程 | 陈仓区西山区域敬老院维修与适老化设施改造 | 护理型床位改造66张，维修、加固和改造供养楼；维修餐厅和操作间。改造提升消防设施。完善改造室外设施。完善制氧机等服务配套设施。 | 2023.3 | 2023.1 | 113 | 113 | [5 empty] | 改善提升西山敬老院服务配套设设施，提升养老服务水平。 |  | 区民政局 | 李向阳
138 | 农村养老助残托幼提升工程 | 营头村一事一议项目 | 老年活动中心 | 2023.4 | 2023.8 | 21 |  | 20 |  |  |  | 1 | 完成年度投资计划、改善养老条件。 |  | 区财政局 | 张磊
139 | 农村养老助残托幼提升工程 | 西一村一事一议项目 | 老年活动中心 | 2023.4 | 2023.8 | 21 |  | 20 |  |  |  | 1 | 完成年度投资计划、改善养老条件。 |  | 区财政局 | 唐星
|  | 合计 |  |  |  | 28062.55 | 5799.99 | 12561.38 |  | 7500 |  | 2200.16

## 任务清单
陈仓区2023年乡村建设任务清单
序号 | 任务名称 | 子任务名称 | 主要工作内容 | 责任部门
1 | 加强乡村规划建设管理 | 村庄规划编制 | 坚持区域规划建设一盘棋，按照城郊融合、集聚提升、特色保护、搬迁撤并等类型，明确村庄分类。2023年计划在周原镇有礼村、县功镇先锋村、慕仪镇齐西村3个试点村庄开展规划编制。 | 区自然资源和规划分局、周原镇、慕仪镇、县功镇
2 | 实施农村道路畅通工程 | 落实区镇村三级路长职责 | 按照陈仓区路长制实施方案，明确区镇村三级路长职责，建立巡查台账，完善路长公示牌。 | 区交通运输局、各镇街
3 |  | 创建“四好农村路”省级示范区 | 年内创建成“四好农村路”省级示范区。 | 区交通运输局
4 |  | 县乡公路改造 | 计划投资2306.7万元，对S104蟠龙大道至县功镇焦峪沟段、新民至坪头公路旧路病害进行处理并重铺沥青混凝土面层。 | 区交通运输局
5 |  | 通村公路改造提升 | 投入资金3440万元，通村路完善工程涉及胡店三中至白杨树、马家湾二组通村公路等81条村道，主要工程内容为路面病害处理、路面加宽、边沟、支挡防护等。村道安防工程涉及庙沟村磨平-庙沟村张家场、长坪路-长征坪等98条村道，主要为波形护栏、标识标牌等。实施50个村组道路提升改造项目，改善村内交通出行条件。 | 区交通运输局
6 | 实施农村道路畅通工程 | 安防工程建设 | 对接市交通运输局，积极申报项目建设计划，推动安防工程项目落地实施。 | 区交通运输局
7 |  | 客运安全监管 | 督促企业落实主体责任，加大行业监督管理力度，确保全系统运输行业平稳有序发展。 | 区交通运输局
8 | 强化农村防汛抗旱和供水保障 | 强化供水保障 | 实施2023年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护资金工程，维修45处农村饮水安全工程。 | 区水利局
9 |  | 小型水库除险加固 | 实施赤沙镇落花沟水库除险加固工程，消除安全隐患 | 区水利局
10 |  |  | 实施坪头镇陈家庄水库除险加固工程，消除安全隐患 | 区水利局
12 |  |  | 实施香泉镇五味峡水库水库除险加固工程，消除安全隐患 | 区水利局
13 | 强化农村防汛抗旱和供水保障 | 中小河流治理 | 实施陈仓区小水河赤沙镇（东一村至宁里巴村段）防洪治理工程，治理河长3.6公里， | 区水利局
14 |  | 强化供水保障 | 投入资金1870.48万元，在全区实施农村饮水安全巩固提升、堤防治理项目29个，保障群众饮水安全条件。 | 区水利局、各镇街
15 | 实施乡村清洁能源建设工程 | 农村清洁能源替代 | 持续加强政策宣传，充分发挥运行补贴资金鼓励引导作用，确保运行补贴足额发放，进一步巩固好全区清洁能源替代工程成果。 | 区发改局、各镇街
16 | 实施农产品仓储保鲜设施建设工程 | 农村冷链仓储项目建设 | 投资1030万元，实施凤阁岭镇建河村果品冷链仓储交易市场建设、贾村镇农产品交易市场建设、赤沙镇花椒交易市场建设项目。 | 区农业农村局、凤阁岭镇、贾村镇、赤沙镇
17 | 实施数字乡村建设发展工程 | 乡村管理服务 | 推进乡村管理服务数字化，推动“互联网＋”服务向农村延伸覆盖。“陈仓数字宣传平台”在全区范围内推广使用。 | 区委网信办、区工信局、各镇街
18 | 实施村级综合服务设施提升工程 | 农村社区阵地建设 | 计划投资176.19万元，在新街镇庙川村、赤沙镇西一村、拓石镇胡店村、县功镇碧峰寺村、坪头镇大坪村、周原镇太子沟村实施村级阵地建设及内部设施配套项目。（阵地建成后，30%用于办公，70%用于服务） | 区民政局、新街镇、赤沙镇、拓石镇、县功镇、周原镇
19 | 实施村级综合服务设施提升工程 | 应急广播宣传 | 在乡镇和行政村建设部署应急广播终端，提高应对各类突发事件中的应急信息发布能力和日常宣传教育能力。 | 区应急管理局、区文旅局、各镇街
20 |  | 推进“一站式”便民服务 | 推进“一站式”便民服务，整合利用现有设施和场地，完善村级综合服务站点，进一步提高村级综合服务设施覆盖率。 | 区行政审批服务局、各镇街
21 | 实施农房质量安全提升工程 | 农村危房改造 | 建立完善农村低收入群体住房安全保障长效机制，完成年度36户危房改造任务。 | 区住房和城乡建设局、各镇街
22 |  | 农村自建房隐患排查 | 深入开展农村房屋安全隐患排查整治，以用作经营的农村自建房为重点，全面排查并做好集中整治。 | 区住房和城乡建设局、各镇街
23 | 实施农村人居环境整治提升五年行动 | 农村改厕 | 因地制宜选择改厕技术模式，引导新改户用厕所基本入院入室，稳步提高卫生厕所普及率。年内新改农户无害化户厕1100座，新建、改建农村卫生公厕28座。 | 区农业农村局、各镇街
24 | 实施农村人居环境整治提升五年行动 | 城乡生活垃圾治理 | 全面推进城乡生活垃圾治理，推动农村生活垃圾分类减量与资源化处理利用，生活垃圾得到有效收运处理的自然村占比达到90%以上。 | 区城管执法局、各镇街
25 |  | 农村污水治理 | 完善区域农村生活污水治理专项规划；年内完成5个行政村确定区域的生活污水收集及治理任务，受益人口1463人，污水收集和处理量22265t，COD削减4.75t。 | 区生态环境分局
26 |  | 农村人居环境整治 | 投入180万元，在拓石镇东口村、周原镇、慕仪镇实施农村人居环境整治项目，改善村民居住环境和生活条件。 | 区农业农村局、拓石镇、周原镇、慕仪镇
27 | 实施农村教育公共服务提升行动 | 农村义务教育改善提升 | 积极实施农村义务教育薄弱环节改善与能力提升项目，加快推进“三通两平台”的建设和应用，实现教育信息化为“双减”提质增效赋能，促进学生全面健康成长。 | 区教体局
28 |  | 实施高中发展带动战略 | 成立陈仓区高考综合改革工作组织机构，推进全区高考综合改革顺利实施。印发《关于新时代推进普通高中育人方式改革的实施方案》的通知，统筹推进普通高中新课程改革和高考综合改革，全面提升普通高中教育质量。支持陈仓高中创建省级示范高中。 | 区教体局
29 | 实施农村医疗卫生基本公共服务提升行动 | 提高农村医疗服务水平 | 加快“互联网+医疗健康”建设，推动优质医疗资源下沉，提高农村居民享受医疗服务的可及性、便利性。 | 区卫健局
30 | 实施农村养老助残托幼服务提升行动 | 强化农村医养服务 | 加强医养结合服务宣传 ，扎实做好家庭医生签约服务，为65岁以上老年人提供公共卫生服务，加强健康知识宣讲。 | 区卫健局、各镇街
31 |  | 实施宝鸡市陈仓区养护院项目 | 计划投资15600万元，占地24.9亩，拟新康养康复楼、养护中心楼，总建筑面积2.7万平方米。设置床位620张；配套建设餐饮、休闲、绿化、道路、消防、临终关怀、停车场等基础设施。2023年内投资5000万元，完成土建及一期主体工程建设任务。 | 区民政局
32 | 加强农村基层组织建设 | 强化驻村工作管理 | 派强用好驻村第一书记和工作队，健全常态化驻村工作机制。 | 区委组织部、区乡村振兴局
33 | 深入推进农村精神文明建设 | 新时代精神文明建设 | 深化推进新时代文明实践所、站建设，常态化开展志愿服务活动。 | 区委宣传部
34 | 深入推进农村精神文明建设 | “美丽乡村·文明家园”建设 | 加强“美丽乡村·文明家园”建设，开展“文明村镇”“十星级文明户”“文明家庭”等各类创评活动，每年确定30个陈仓区“美丽乡村、文明家园”建设示范点。 | 区委宣传部、各镇街
35 |  | 推进移风易俗 | 建立健全“村规民约”，充分发挥村级村民议事会、道德评议会、红白理事会等自治组织作用，推进移风易俗，营造乡风文明。 | 区委宣传部、各镇街
36 | 推进平安法治乡村建设 | 乡村“法律明白人”培养工程 | 实施乡村“法律明白人”培养工程，完善和落实“村（社区）一法律顾问”制度，培育农村学法用法示范户。到2025年底，力争全区行政村“法律明白人”全覆盖。 | 区司法局
37 | 推进平安法治乡村建设 | 民主法治示范村创建 | 在全区范围内开展“民主法治村（社区）”评选工作，并对已命名的民主法治村安排开展复检工作，指导“民主法治示范村”充分发挥好示范作用。 | 区司法局、区民政局、各镇街
38 | 推进平安法治乡村建设 | 法治文化阵地建设 | 2023年计划新建6个法治文化广场，到2025年，全区每个镇街至少有一个法治文化广场，每个村（社区）至少有一处法治文化阵地，并常态化组织活动。 | 区委政法委、区司法局、各镇街
39 |  | 矛盾纠纷化解 | 推进构建派出所、司法、村组矛盾纠纷排查信息共享机制和联调机制，提升矛盾纠纷排查化解能力；推广“公益律师法律服务超市”做法，发挥公益律师在矛盾纠纷化解中的专业优势。发挥镇（街）、村（社区）网格组织触角灵敏的优势，做到矛盾纠纷早预测、早预防、早发现、早化解。 | 区委政法委、区法院、陈仓公安分局、区司法局
40 |  | 法治宣传 | 利用LED宣传车在城区和14个镇街持续开展法律宣传，加强疫情防控、公共卫生安全、突发事件应对、扫黑除恶等与经济社会发展和人民群众生产生活需求密切相关的法律法规宣传教育。 | 区委政法委、区法院、区检察院、陈仓公安分局、区司法局、区民政局、区妇联